## PARÁMETROS
PARÁMETROS DEL CÁLCULO Y PRECIOS UNITARIOS (CUSCO)
Celdas AMARILLAS con texto azul = datos editables. Todo el libro se recalcula al cambiarlas.
1. DATOS GENERALES
Parámetro | Valor | Unidad | Fuente / observación
Fecha de inicio de obra (casco) | 2026-10-05 | fecha | Dato de obra: editar
Fecha de corte del avance | 2026-10-05 | fecha | Actualizar cada semana (DASHBOARD)
Desperdicio de concreto | 5% | % | Dato del usuario (5 %)
Desperdicio / rotura de casetones | 3% | % | Supuesto: manipuleo de EPS
N° de usos de la madera | 4 | usos | Editable (práctica usual 3-5)
N° de usos del triplay | 5 | usos | Editable (triplay 18 mm)
N° de usos de los puntales | 8 | usos | Editable (eucalipto rollizo)
Alambre N°16 por kg de acero | 0.03 | kg/kg | APU 'Acero corrugado fy=4200' (CAPECO): 0.030 kg/kg
Dados por zapata | 9 | und/zapata | Supuesto: malla 3x3
Cortes por disco de 7" | 150 | cortes | Estimado; 1 corte por pieza
Consumo de curador químico | 0.2 | L/m² | Rendimiento típico de membranas de curado (≈5 m²/L)
Consumo de desmoldante | 0.08 | L/m² | Estimado (≈1 gal por 50 m²)
Incluir solado (1 = sí, 0 = no) | 1 | 1/0 | Partida evitable: no está en el modelo
Espesor del solado | 0.1 | m | Supuesto
Umbral de stock bajo | 15% | % de lo pendiente | Alerta en DASHBOARD
Desfase inicio encofrado tras inicio de acero | 2 | días | Cronograma
Traslape Ø3/4" (barras > 9 m) | 1.15 | m | Lámina E-10, nota 8 (sup. clase B). Informativo: el plan de corte ya lo usa
2. LOSA ALIGERADA (casetón de poliestireno EPS; el modelo trae losa maciza de 200 mm por criterio)
Parámetro | Valor | Unidad | Fuente / observación
Altura total de losa | 0.2 | m | Láminas E-04 a E-07
Espesor de losita | 0.05 | m | Láminas E-04 a E-07
Ancho de vigueta | 0.1 | m | Láminas E-04 a E-07
Ancho del casetón | 0.3 | m | Casetón EPS 1.20 x 0.30 x 0.15
Alto del casetón | 0.15 | m | Casetón EPS 1.20 x 0.30 x 0.15
Largo del casetón | 1.2 | m | Casetón EPS 1.20 x 0.30 x 0.15
Concreto por m² de aligerado | 0.0875 | m³/m² | losita + vigueta x alto casetón / separación de viguetas
Casetones por m² de aligerado | 2.0833 | und/m² | 1 / (separación de viguetas x largo del casetón)
3. f'c POR ELEMENTO (no existe en el modelo: dato de las especificaciones, láminas E-01 a E-10)
Elemento | f'c (kg/cm²) |  | Fuente / observación
Zapatas | 210 |  | Especificación del proyecto (nota E-10)
Vigas de conexión | 210 |  | Especificación del proyecto (nota E-10)
Cimiento de escalera | 210 |  | Especificación del proyecto (nota E-10)
Columnas | 210 |  | Especificación del proyecto (nota E-10)
Vigas | 210 |  | Especificación del proyecto (nota E-10)
Losa aligerada | 210 |  | Especificación del proyecto (nota E-10)
Escalera | 210 |  | Especificación del proyecto (nota E-10)
Falso piso | 175 |  | Especificación del proyecto (nota E-10)
Solado | 100 |  | Especificación del proyecto (nota E-10)
4. DOSIFICACIÓN POR m³ DE CONCRETO (cemento en bolsas de 42.5 kg, piedra chancada 1/2")
f'c (kg/cm²) | Cemento (bls/m³) | Arena gruesa (m³/m³) | Piedra chancada (m³/m³) | Agua (L/m³) | Fuente
100 | 5.2 | 0.56 | 0.68 | 182 | Estimado (solado): verificar
140 | 7.01 | 0.51 | 0.64 | 184 | Tabla CAPECO, 'Costos y Presupuestos en Edificación'
175 | 8.43 | 0.54 | 0.55 | 185 | Tabla CAPECO
210 | 9.73 | 0.52 | 0.53 | 186 | Tabla CAPECO
245 | 11.5 | 0.5 | 0.51 | 187 | Tabla CAPECO
280 | 13.34 | 0.45 | 0.51 | 189 | Tabla CAPECO
5. RATIOS DE ENCOFRADO por m² de área de contacto (madera, triplay y puntales se dividen entre sus N° de usos)
Tipo de encofrado | Madera tornillo (p²/m²) | Triplay 18 mm (m²/m²) | Clavos 3" (kg/m²) | Alambre N°8 (kg/m²) | Puntales (und/m²) | Dados (und/m²) | Fuente
VC costados | 3.5 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0 | 2 | Referencial de APU usuales (CAPECO); ajustar con el maestro de obra
Cimiento escalera | 3.5 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0 | 2 | Referencial de APU usuales (CAPECO); ajustar con el maestro de obra
Columnas | 3 | 1.05 | 0.15 | 0.25 | 0 | 2 | Referencial de APU usuales (CAPECO); ajustar con el maestro de obra
Vigas costados | 3 | 1.05 | 0.18 | 0.25 | 0 | 2 | Referencial de APU usuales (CAPECO); ajustar con el maestro de obra
Vigas fondo | 4 | 1.05 | 0.18 | 0.25 | 3.5 | 4 | Referencial de APU usuales (CAPECO); ajustar con el maestro de obra
Losa fondo | 2.5 | 1.05 | 0.12 | 0.15 | 1 | 2.5 | Referencial de APU usuales (CAPECO); ajustar con el maestro de obra
Losa bordes | 3 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0 | Referencial de APU usuales (CAPECO); ajustar con el maestro de obra
Escalera fondo | 4 | 1.05 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | Referencial de APU usuales (CAPECO); ajustar con el maestro de obra
Escalera costados | 3.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | Referencial de APU usuales (CAPECO); ajustar con el maestro de obra
6. PRECIOS UNITARIOS REFERENCIALES - CUSCO (incluyen IGV; confirmar precio puesto en obra, San Jerónimo)
Insumo | Unidad de compra | Precio (S/) | Fecha de cotización | Proveedor / fuente | Categoría | Observación
Cemento Portland IP 42.5 kg | bolsa | 27 | 2026-09-28 | Sodimac.pe - Cemento Yura Tipo IP | Concreto | En Cusco hay distribuidores desde ~S/ 23 (almacén); confirmar
Arena gruesa | m³ | 70 | 2026-09-28 | Estimado: cotización 'Agregados Cusco' S/ 60 + rango 2026 S/ 55-70 (OneEstimate) | Concreto | Estimado: cotizar
Piedra chancada 1/2" | m³ | 80 | 2026-09-28 | Estimado: 'Agregados Cusco' S/ 65 + rango 2026 S/ 75-95 (OneEstimate) | Concreto | Estimado: cotizar
Agua | m³ | 7 | 2026-09-28 | Estimado (tarifa no doméstica SEDACUSCO) | Concreto | Estimado: confirmar
Casetón EPS 1.20x0.30x0.15 | und | 12.9 | 2026-09-28 | Promart.pe - Etsapol (tienda Cusco) | Concreto | Ref. Dinova S/ 12.00
Varilla Ø1/4" x 9 m | und | 9.5 | 2026-09-28 | Estimado (2.25 kg x ~S/ 4.2/kg) | Acero | Estimado: cotizar (Aceros Arequipa)
Varilla Ø3/8" x 9 m | und | 20.13 | 2026-09-28 | Promart.pe - Aceros Arequipa A615, precio online | Acero
Varilla Ø1/2" x 9 m | und | 36.09 | 2026-09-28 | Promart.pe - Aceros Arequipa A615, precio online | Acero
Varilla Ø5/8" x 9 m | und | 55.82 | 2026-09-28 | Promart.pe - Aceros Arequipa A615, precio online | Acero
Varilla Ø3/4" x 9 m | und | 82.09 | 2026-09-28 | Promart.pe - Aceros Arequipa A615, precio online | Acero
Alambre negro N°16 | kg | 3.65 | 2026-09-28 | Promart.pe - Prodac rollo 100 kg (S/ 365) | Acero
Disco de corte 7" | und | 12 | 2026-09-28 | Estimado | Acero | Estimado: cotizar
Dados de concreto | und | 0.5 | 2026-09-28 | Estimado (fabricados en obra) | Acero | Estimado
Madera tornillo | p² | 5.5 | 2026-09-28 | Estimado: cotización madera tornillo S/ 4.90-4.95/p² (antigua) actualizada | Encofrado | Estimado: cotizar en madereras de San Sebastián
Triplay 18 mm 1.22x2.44 | plancha | 115 | 2026-09-28 | Estimado | Encofrado | Estimado: cotizar
Puntal eucalipto 3"-4" x 3 m | und | 18 | 2026-09-28 | Estimado (ref. rollizo 5" x 3 m S/ 49, IMA) | Encofrado | Estimado: cotizar
Clavos 3" | kg | 6.5 | 2026-09-28 | Estimado | Encofrado | Estimado: cotizar
Alambre negro N°8 | kg | 5.9 | 2026-09-28 | Promart.pe - Prodac rollo 10 kg (S/ 59) | Encofrado
Desmoldante | gal | 45 | 2026-09-28 | Estimado | Encofrado | Estimado: cotizar
Curador químico (membrana) | gal | 40 | 2026-09-28 | Estimado | Curado | Estimado: cotizar
7. PESO NOMINAL DEL ACERO (NTP 341.031 / ASTM A615)
Ø | kg/m | Insumo de compra
1/4 | 0.25 | Varilla Ø1/4" x 9 m
3/8 | 0.56 | Varilla Ø3/8" x 9 m
1/2 | 0.994 | Varilla Ø1/2" x 9 m
5/8 | 1.552 | Varilla Ø5/8" x 9 m
3/4 | 2.235 | Varilla Ø3/4" x 9 m
Leyenda: amarillo + azul = dato editable · negro = fórmula · verde = vínculo a otra hoja.

## METRADO POR NIVEL
METRADO POR NIVEL - CASCO ESTRUCTURAL
Cantidades del modelo IFC (hoja DATOS MODELO) + parámetros. Columnas I a W: insumos que genera cada partida.
CIMENTACIÓN
Nivel | Partida | Elemento | Unidad | Cantidad neta | Desperdicio | Cantidad total | f'c / tipo | Cemento (bls) | Arena gruesa (m³) | Piedra 1/2" (m³) | Agua (m³) | Casetón EPS (und) | Alambre N°16 (kg) | Madera tornillo (p²) | Triplay (m²) | Clavos 3" (kg) | Alambre N°8 (kg) | Puntales (und) | Desmoldante (gal) | Curador (gal) | Dados (und) | Discos de corte (und) | Nota
CIMENTACIÓN | Concreto | Zapatas | m³ | 23.792 | 5% | 24.9816 | 210 | 243.0709 | 12.9904 | 13.2402 | 4.6466 | [11 empty] | Vaciadas contra el terreno
CIMENTACIÓN | Concreto | Vigas de conexión | m³ | 5.345 | 5% | 5.6123 | 210 | 54.6072 | 2.9184 | 2.9745 | 1.0439
CIMENTACIÓN | Concreto | Cimiento de escalera | m³ | 0.625 | 5% | 0.65625 | 210 | 6.3853 | 0.34125 | 0.34781 | 0.12206
CIMENTACIÓN | Concreto | Solado | m³ | 5.7507 | 5% | 6.0382 | 100 | 31.3988 | 3.3814 | 4.106 | 1.099 | [11 empty] | Partida evitable (no modelada): área bajo zapatas y VC x espesor
CIMENTACIÓN | Encofrado | Vigas de conexión | m² | 40.0606 | 0% | 40.0606 | VC costados | [6 empty] | 35.0531 | 0 | 6.0091 | 8.0121 | 0 | 0.84672 |  | 80.1213 |  | Fondo sobre solado/terreno
CIMENTACIÓN | Encofrado | Cimiento de escalera | m² | 2.9355 | 0% | 2.9355 | Cimiento escalera | [6 empty] | 2.5686 | 0 | 0.44033 | 0.58711 | 0 | 0.062046 |  | 5.8711
CIMENTACIÓN | Acero | Zapatas | kg | 851.9929 | 0% | 851.9929 | fy 4200 | [5 empty] | 25.5598 | [7 empty] | 126 | 1.84 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
CIMENTACIÓN | Acero | Vigas de conexión | kg | 1534.9779 | 0% | 1534.9779 | fy 4200 | [5 empty] | 46.0493 | [8 empty] | 3.1467 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
CIMENTACIÓN | Acero | Cimiento de escalera | kg | 3.6568 | 0% | 3.6568 | fy 4200 | [5 empty] | 0.1097 | [8 empty] | 0.033333 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
CIMENTACIÓN | Curado | Zapatas | m² | 32.8205 | 0% | 32.8205 | curador | [12 empty] | 1.7342 |  |  | Cara superior (costados contra terreno)
CIMENTACIÓN | Curado | Vigas de conexión | m² | 52.5852 | 0% | 52.5852 | curador | [12 empty] | 2.7786
CIMENTACIÓN | Curado | Cimiento de escalera | m² | 3.2487 | 0% | 3.2487 | curador | [12 empty] | 0.17166
TOTAL CIMENTACIÓN | [7 empty] | 335.4622 | 19.6315 | 20.6685 | 6.9115 | 0 | 71.7188 | 37.6217 | 0 | 6.4494 | 8.5992 | 0 | 0.90877 | 4.6845 | 211.9924 | 5.02
| Subtotal Concreto |  | m³ |  |  | 37.2883
| Subtotal Encofrado |  | m² |  |  | 42.9962
| Subtotal Acero |  | kg |  |  | 2390.6276
| Subtotal Curado |  | m² |  |  | 88.6544
NIVEL 1
Nivel | Partida | Elemento | Unidad | Cantidad neta | Desperdicio | Cantidad total | f'c / tipo | Cemento (bls) | Arena gruesa (m³) | Piedra 1/2" (m³) | Agua (m³) | Casetón EPS (und) | Alambre N°16 (kg) | Madera tornillo (p²) | Triplay (m²) | Clavos 3" (kg) | Alambre N°8 (kg) | Puntales (und) | Desmoldante (gal) | Curador (gal) | Dados (und) | Discos de corte (und) | Nota
NIVEL 1 | Concreto | Columnas | m³ | 4.194 | 5% | 4.4037 | 210 | 42.848 | 2.2899 | 2.334 | 0.81909 | [11 empty] | Columnas de cimentación a N1
NIVEL 1 | Concreto | Falso piso | m³ | 9.0526 | 5% | 9.5052 | 175 | 80.1289 | 5.1328 | 5.2279 | 1.7585 | [11 empty] | e = 0.10 (modelo)
NIVEL 1 | Encofrado | Columnas | m² | 34.6921 | 0% | 34.6921 | Columnas | [6 empty] | 26.0191 | 7.2853 | 5.2038 | 8.673 | 0 | 0.73325 |  | 69.3842
NIVEL 1 | Acero | Columnas | kg | 1285.4986 | 0% | 1285.4986 | fy 4200 | [5 empty] | 38.565 | [8 empty] | 6.12 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 1 | Curado | Columnas | m² | 34.6921 | 0% | 34.6921 | curador | [12 empty] | 1.8331
NIVEL 1 | Curado | Falso piso | m² | 87.3208 | 0% | 87.3208 | curador | [12 empty] | 4.614
TOTAL NIVEL 1 | [7 empty] | 122.9768 | 7.4227 | 7.5618 | 2.5775 | 0 | 38.565 | 26.0191 | 7.2853 | 5.2038 | 8.673 | 0 | 0.73325 | 6.4472 | 69.3842 | 6.12
| Subtotal Concreto |  | m³ |  |  | 13.9089
| Subtotal Encofrado |  | m² |  |  | 34.6921
| Subtotal Acero |  | kg |  |  | 1285.4986
| Subtotal Curado |  | m² |  |  | 122.0129
NIVEL 2
Nivel | Partida | Elemento | Unidad | Cantidad neta | Desperdicio | Cantidad total | f'c / tipo | Cemento (bls) | Arena gruesa (m³) | Piedra 1/2" (m³) | Agua (m³) | Casetón EPS (und) | Alambre N°16 (kg) | Madera tornillo (p²) | Triplay (m²) | Clavos 3" (kg) | Alambre N°8 (kg) | Puntales (und) | Desmoldante (gal) | Curador (gal) | Dados (und) | Discos de corte (und) | Nota
NIVEL 2 | Concreto | Columnas | m³ | 8.946 | 5% | 9.3933 | 210 | 91.3967 | 4.8845 | 4.9784 | 1.7472
NIVEL 2 | Concreto | Vigas | m³ | 6.1853 | 5% | 6.4946 | 210 | 63.1923 | 3.3772 | 3.4421 | 1.208 | [11 empty] | Peralte bajo la losa (modelo con uniones)
NIVEL 2 | Concreto | Losa aligerada | m³ | 10.6563 | 5% | 11.1892 | 210 | 108.8706 | 5.8184 | 5.9303 | 2.0812 | [11 empty] | Aligerado x concreto/m² + zonas macizas (sobre vigas y columnas, vigas chatas) x h
NIVEL 2 | Concreto | Escalera | m³ | 2.4227 | 5% | 2.5439 | 210 | 24.7517 | 1.3228 | 1.3482 | 0.47316 | [11 empty] | Tramo que llega a este nivel
NIVEL 2 | Aligerante | Losa aligerada | und | 144.7417 | 3% | 149.0839 | EPS |  |  |  |  | 149.0839 | [10 empty] | Casetones = área aligerada x und/m²
NIVEL 2 | Encofrado | Columnas | m² | 79.6853 | 0% | 79.6853 | Columnas | [6 empty] | 59.7639 | 16.7339 | 11.9528 | 19.9213 | 0 | 1.6842 |  | 159.3705
NIVEL 2 | Encofrado | Vigas | m² | 40.7483 | 0% | 40.7483 | Vigas costados | [6 empty] | 30.5612 | 8.5571 | 7.3347 | 10.1871 | 0 | 0.86126 |  | 81.4966
NIVEL 2 | Encofrado | Vigas | m² | 18.0967 | 0% | 18.0967 | Vigas fondo | [6 empty] | 18.0967 | 3.8003 | 3.2574 | 4.5242 | 7.9173 | 0.38249 |  | 72.3869
NIVEL 2 | Encofrado | Losa aligerada | m² | 74.524 | 0% | 74.524 | Losa fondo | [6 empty] | 46.5775 | 15.65 | 8.9429 | 11.1786 | 9.3155 | 1.5751 |  | 186.3101 |  | Fondo libre (sin la huella de vigas y columnas)
NIVEL 2 | Encofrado | Losa aligerada | m² | 6.92 | 0% | 6.92 | Losa bordes | [6 empty] | 5.19 | 0 | 1.038 | 1.384 | 0 | 0.14626 |  | 0
NIVEL 2 | Encofrado | Escalera | m² | 10.1275 | 0% | 10.1275 | Escalera fondo | [6 empty] | 10.1275 | 2.1268 | 2.0255 | 2.0255 | 1.5191 | 0.21406 |  | 25.3188
NIVEL 2 | Encofrado | Escalera | m² | 7.2532 | 0% | 7.2532 | Escalera costados | [6 empty] | 6.3466 | 0 | 1.4506 | 1.4506 | 0 | 0.1533 |  | 0 |  | Costados y contrapasos
NIVEL 2 | Acero | Columnas | kg | 1657.1508 | 0% | 1657.1508 | fy 4200 | [5 empty] | 49.7145 | [8 empty] | 11.12 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 2 | Acero | Vigas | kg | 2014.4839 | 0% | 2014.4839 | fy 4200 | [5 empty] | 60.4345 | [8 empty] | 3.9467 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 2 | Acero | Losa aligerada | kg | 559.618 | 0% | 559.618 | fy 4200 | [5 empty] | 16.7885 | [8 empty] | 2.4667 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 2 | Acero | Escalera | kg | 88.8255 | 0% | 88.8255 | fy 4200 | [5 empty] | 2.6648 | [8 empty] | 0.53333 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 2 | Curado | Columnas | m² | 79.6853 | 0% | 79.6853 | curador | [12 empty] | 4.2106
NIVEL 2 | Curado | Vigas | m² | 40.7483 | 0% | 40.7483 | curador | [12 empty] | 2.1531 |  |  | Costados al desencofrar
NIVEL 2 | Curado | Losa aligerada | m² | 96.9527 | 0% | 96.9527 | curador | [12 empty] | 5.123
NIVEL 2 | Curado | Escalera | m² | 18.8441 | 0% | 18.8441 | curador | [12 empty] | 0.99573
TOTAL NIVEL 2 | [7 empty] | 288.2113 | 15.4029 | 15.6991 | 5.5095 | 149.0839 | 129.6023 | 176.6635 | 46.8682 | 36.0019 | 50.6713 | 18.752 | 5.0168 | 12.4825 | 524.883 | 18.0667
| Subtotal Concreto |  | m³ |  |  | 29.6209
| Subtotal Encofrado |  | m² |  |  | 237.3551
| Subtotal Acero |  | kg |  |  | 4320.0782
| Subtotal Curado |  | m² |  |  | 236.2304
NIVEL 3
Nivel | Partida | Elemento | Unidad | Cantidad neta | Desperdicio | Cantidad total | f'c / tipo | Cemento (bls) | Arena gruesa (m³) | Piedra 1/2" (m³) | Agua (m³) | Casetón EPS (und) | Alambre N°16 (kg) | Madera tornillo (p²) | Triplay (m²) | Clavos 3" (kg) | Alambre N°8 (kg) | Puntales (und) | Desmoldante (gal) | Curador (gal) | Dados (und) | Discos de corte (und) | Nota
NIVEL 3 | Concreto | Columnas | m³ | 7.218 | 5% | 7.5789 | 210 | 73.7426 | 3.941 | 4.0168 | 1.4097
NIVEL 3 | Concreto | Vigas | m³ | 6.1853 | 5% | 6.4946 | 210 | 63.1923 | 3.3772 | 3.4421 | 1.208 | [11 empty] | Peralte bajo la losa (modelo con uniones)
NIVEL 3 | Concreto | Losa aligerada | m³ | 10.6563 | 5% | 11.1892 | 210 | 108.8706 | 5.8184 | 5.9303 | 2.0812 | [11 empty] | Aligerado x concreto/m² + zonas macizas (sobre vigas y columnas, vigas chatas) x h
NIVEL 3 | Concreto | Escalera | m³ | 2.0776 | 5% | 2.1815 | 210 | 21.2261 | 1.1344 | 1.1562 | 0.40576 | [11 empty] | Tramo que llega a este nivel
NIVEL 3 | Aligerante | Losa aligerada | und | 144.7417 | 3% | 149.0839 | EPS |  |  |  |  | 149.0839 | [10 empty] | Casetones = área aligerada x und/m²
NIVEL 3 | Encofrado | Columnas | m² | 63.2915 | 0% | 63.2915 | Columnas | [6 empty] | 47.4687 | 13.2912 | 9.4937 | 15.8229 | 0 | 1.3377 |  | 126.5831
NIVEL 3 | Encofrado | Vigas | m² | 40.7553 | 0% | 40.7553 | Vigas costados | [6 empty] | 30.5665 | 8.5586 | 7.336 | 10.1888 | 0 | 0.86141 |  | 81.5107
NIVEL 3 | Encofrado | Vigas | m² | 18.0967 | 0% | 18.0967 | Vigas fondo | [6 empty] | 18.0967 | 3.8003 | 3.2574 | 4.5242 | 7.9173 | 0.38249 |  | 72.3869
NIVEL 3 | Encofrado | Losa aligerada | m² | 74.524 | 0% | 74.524 | Losa fondo | [6 empty] | 46.5775 | 15.65 | 8.9429 | 11.1786 | 9.3155 | 1.5751 |  | 186.3101 |  | Fondo libre (sin la huella de vigas y columnas)
NIVEL 3 | Encofrado | Losa aligerada | m² | 6.92 | 0% | 6.92 | Losa bordes | [6 empty] | 5.19 | 0 | 1.038 | 1.384 | 0 | 0.14626 |  | 0
NIVEL 3 | Encofrado | Escalera | m² | 9.0324 | 0% | 9.0324 | Escalera fondo | [6 empty] | 9.0324 | 1.8968 | 1.8065 | 1.8065 | 1.3549 | 0.19091 |  | 22.581
NIVEL 3 | Encofrado | Escalera | m² | 6.1908 | 0% | 6.1908 | Escalera costados | [6 empty] | 5.4169 | 0 | 1.2382 | 1.2382 | 0 | 0.13085 |  | 0 |  | Costados y contrapasos
NIVEL 3 | Acero | Columnas | kg | 1442.0032 | 0% | 1442.0032 | fy 4200 | [5 empty] | 43.2601 | [8 empty] | 9.32 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 3 | Acero | Vigas | kg | 1655.6211 | 0% | 1655.6211 | fy 4200 | [5 empty] | 49.6686 | [8 empty] | 3.76 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 3 | Acero | Losa aligerada | kg | 558.667 | 0% | 558.667 | fy 4200 | [5 empty] | 16.76 | [8 empty] | 2.4667 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 3 | Acero | Escalera | kg | 81.5634 | 0% | 81.5634 | fy 4200 | [5 empty] | 2.4469 | [8 empty] | 0.50667 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 3 | Curado | Columnas | m² | 63.2915 | 0% | 63.2915 | curador | [12 empty] | 3.3443
NIVEL 3 | Curado | Vigas | m² | 40.7553 | 0% | 40.7553 | curador | [12 empty] | 2.1535 |  |  | Costados al desencofrar
NIVEL 3 | Curado | Losa aligerada | m² | 96.9527 | 0% | 96.9527 | curador | [12 empty] | 5.123
NIVEL 3 | Curado | Escalera | m² | 16.2975 | 0% | 16.2975 | curador | [12 empty] | 0.86116
TOTAL NIVEL 3 | [7 empty] | 267.0316 | 14.271 | 14.5454 | 5.1046 | 149.0839 | 112.1356 | 162.3488 | 43.197 | 33.1126 | 46.1432 | 18.5877 | 4.6248 | 11.482 | 489.3717 | 16.0533
| Subtotal Concreto |  | m³ |  |  | 27.4442
| Subtotal Encofrado |  | m² |  |  | 218.8109
| Subtotal Acero |  | kg |  |  | 3737.8548
| Subtotal Curado |  | m² |  |  | 217.2972
NIVEL 4
Nivel | Partida | Elemento | Unidad | Cantidad neta | Desperdicio | Cantidad total | f'c / tipo | Cemento (bls) | Arena gruesa (m³) | Piedra 1/2" (m³) | Agua (m³) | Casetón EPS (und) | Alambre N°16 (kg) | Madera tornillo (p²) | Triplay (m²) | Clavos 3" (kg) | Alambre N°8 (kg) | Puntales (und) | Desmoldante (gal) | Curador (gal) | Dados (und) | Discos de corte (und) | Nota
NIVEL 4 | Concreto | Columnas | m³ | 7.218 | 5% | 7.5789 | 210 | 73.7426 | 3.941 | 4.0168 | 1.4097
NIVEL 4 | Concreto | Vigas | m³ | 6.1853 | 5% | 6.4946 | 210 | 63.1923 | 3.3772 | 3.4421 | 1.208 | [11 empty] | Peralte bajo la losa (modelo con uniones)
NIVEL 4 | Concreto | Losa aligerada | m³ | 10.6563 | 5% | 11.1892 | 210 | 108.8706 | 5.8184 | 5.9303 | 2.0812 | [11 empty] | Aligerado x concreto/m² + zonas macizas (sobre vigas y columnas, vigas chatas) x h
NIVEL 4 | Concreto | Escalera | m³ | 2.0776 | 5% | 2.1815 | 210 | 21.2261 | 1.1344 | 1.1562 | 0.40576 | [11 empty] | Tramo que llega a este nivel
NIVEL 4 | Aligerante | Losa aligerada | und | 144.7417 | 3% | 149.0839 | EPS |  |  |  |  | 149.0839 | [10 empty] | Casetones = área aligerada x und/m²
NIVEL 4 | Encofrado | Columnas | m² | 63.2915 | 0% | 63.2915 | Columnas | [6 empty] | 47.4686 | 13.2912 | 9.4937 | 15.8229 | 0 | 1.3377 |  | 126.5831
NIVEL 4 | Encofrado | Vigas | m² | 40.7553 | 0% | 40.7553 | Vigas costados | [6 empty] | 30.5665 | 8.5586 | 7.336 | 10.1888 | 0 | 0.86141 |  | 81.5107
NIVEL 4 | Encofrado | Vigas | m² | 18.0967 | 0% | 18.0967 | Vigas fondo | [6 empty] | 18.0967 | 3.8003 | 3.2574 | 4.5242 | 7.9173 | 0.38249 |  | 72.3869
NIVEL 4 | Encofrado | Losa aligerada | m² | 74.524 | 0% | 74.524 | Losa fondo | [6 empty] | 46.5775 | 15.65 | 8.9429 | 11.1786 | 9.3155 | 1.5751 |  | 186.3101 |  | Fondo libre (sin la huella de vigas y columnas)
NIVEL 4 | Encofrado | Losa aligerada | m² | 6.92 | 0% | 6.92 | Losa bordes | [6 empty] | 5.19 | 0 | 1.038 | 1.384 | 0 | 0.14626 |  | 0
NIVEL 4 | Encofrado | Escalera | m² | 9.0324 | 0% | 9.0324 | Escalera fondo | [6 empty] | 9.0324 | 1.8968 | 1.8065 | 1.8065 | 1.3549 | 0.19091 |  | 22.581
NIVEL 4 | Encofrado | Escalera | m² | 6.1908 | 0% | 6.1908 | Escalera costados | [6 empty] | 5.4169 | 0 | 1.2382 | 1.2382 | 0 | 0.13085 |  | 0 |  | Costados y contrapasos
NIVEL 4 | Acero | Columnas | kg | 1442.0032 | 0% | 1442.0032 | fy 4200 | [5 empty] | 43.2601 | [8 empty] | 9.32 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 4 | Acero | Vigas | kg | 1629.0984 | 0% | 1629.0984 | fy 4200 | [5 empty] | 48.873 | [8 empty] | 3.7467 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 4 | Acero | Losa aligerada | kg | 559.614 | 0% | 559.614 | fy 4200 | [5 empty] | 16.7884 | [8 empty] | 2.4667 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 4 | Acero | Escalera | kg | 81.5634 | 0% | 81.5634 | fy 4200 | [5 empty] | 2.4469 | [8 empty] | 0.50667 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 4 | Curado | Columnas | m² | 63.2915 | 0% | 63.2915 | curador | [12 empty] | 3.3443
NIVEL 4 | Curado | Vigas | m² | 40.7553 | 0% | 40.7553 | curador | [12 empty] | 2.1535 |  |  | Costados al desencofrar
NIVEL 4 | Curado | Losa aligerada | m² | 96.9527 | 0% | 96.9527 | curador | [12 empty] | 5.123
NIVEL 4 | Curado | Escalera | m² | 16.2975 | 0% | 16.2975 | curador | [12 empty] | 0.86116
TOTAL NIVEL 4 | [7 empty] | 267.0315 | 14.271 | 14.5454 | 5.1046 | 149.0839 | 111.3684 | 162.3487 | 43.197 | 33.1126 | 46.1431 | 18.5877 | 4.6248 | 11.482 | 489.3717 | 16.04
| Subtotal Concreto |  | m³ |  |  | 27.4441
| Subtotal Encofrado |  | m² |  |  | 218.8108
| Subtotal Acero |  | kg |  |  | 3712.279
| Subtotal Curado |  | m² |  |  | 217.2971
NIVEL 5
Nivel | Partida | Elemento | Unidad | Cantidad neta | Desperdicio | Cantidad total | f'c / tipo | Cemento (bls) | Arena gruesa (m³) | Piedra 1/2" (m³) | Agua (m³) | Casetón EPS (und) | Alambre N°16 (kg) | Madera tornillo (p²) | Triplay (m²) | Clavos 3" (kg) | Alambre N°8 (kg) | Puntales (und) | Desmoldante (gal) | Curador (gal) | Dados (und) | Discos de corte (und) | Nota
NIVEL 5 | Concreto | Columnas | m³ | 7.218 | 5% | 7.5789 | 210 | 73.7426 | 3.941 | 4.0168 | 1.4097
NIVEL 5 | Concreto | Vigas | m³ | 6.1853 | 5% | 6.4946 | 210 | 63.1924 | 3.3772 | 3.4421 | 1.208 | [11 empty] | Peralte bajo la losa (modelo con uniones)
NIVEL 5 | Concreto | Losa aligerada | m³ | 10.6563 | 5% | 11.1892 | 210 | 108.8706 | 5.8184 | 5.9303 | 2.0812 | [11 empty] | Aligerado x concreto/m² + zonas macizas (sobre vigas y columnas, vigas chatas) x h
NIVEL 5 | Concreto | Escalera | m³ | 2.0776 | 5% | 2.1815 | 210 | 21.2261 | 1.1344 | 1.1562 | 0.40576 | [11 empty] | Tramo que llega a este nivel
NIVEL 5 | Aligerante | Losa aligerada | und | 144.7417 | 3% | 149.0839 | EPS |  |  |  |  | 149.0839 | [10 empty] | Casetones = área aligerada x und/m²
NIVEL 5 | Encofrado | Columnas | m² | 63.2915 | 0% | 63.2915 | Columnas | [6 empty] | 47.4687 | 13.2912 | 9.4937 | 15.8229 | 0 | 1.3377 |  | 126.5831
NIVEL 5 | Encofrado | Vigas | m² | 40.7806 | 0% | 40.7806 | Vigas costados | [6 empty] | 30.5855 | 8.5639 | 7.3405 | 10.1952 | 0 | 0.86194 |  | 81.5612
NIVEL 5 | Encofrado | Vigas | m² | 18.0967 | 0% | 18.0967 | Vigas fondo | [6 empty] | 18.0967 | 3.8003 | 3.2574 | 4.5242 | 7.9173 | 0.38249 |  | 72.3869
NIVEL 5 | Encofrado | Losa aligerada | m² | 74.524 | 0% | 74.524 | Losa fondo | [6 empty] | 46.5775 | 15.65 | 8.9429 | 11.1786 | 9.3155 | 1.5751 |  | 186.3101 |  | Fondo libre (sin la huella de vigas y columnas)
NIVEL 5 | Encofrado | Losa aligerada | m² | 6.92 | 0% | 6.92 | Losa bordes | [6 empty] | 5.19 | 0 | 1.038 | 1.384 | 0 | 0.14626 |  | 0
NIVEL 5 | Encofrado | Escalera | m² | 9.0324 | 0% | 9.0324 | Escalera fondo | [6 empty] | 9.0324 | 1.8968 | 1.8065 | 1.8065 | 1.3549 | 0.19091 |  | 22.581
NIVEL 5 | Encofrado | Escalera | m² | 6.3569 | 0% | 6.3569 | Escalera costados | [6 empty] | 5.5623 | 0 | 1.2714 | 1.2714 | 0 | 0.13436 |  | 0 |  | Costados y contrapasos
NIVEL 5 | Acero | Columnas | kg | 1102.4404 | 0% | 1102.4404 | fy 4200 | [5 empty] | 33.0732 | [8 empty] | 9.32 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 5 | Acero | Vigas | kg | 1603.1831 | 0% | 1603.1831 | fy 4200 | [5 empty] | 48.0955 | [8 empty] | 3.7333 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 5 | Acero | Losa aligerada | kg | 559.6175 | 0% | 559.6175 | fy 4200 | [5 empty] | 16.7885 | [8 empty] | 2.4667 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 5 | Acero | Escalera | kg | 81.5634 | 0% | 81.5634 | fy 4200 | [5 empty] | 2.4469 | [8 empty] | 0.50667 | Desperdicio de corte: ver ACERO – DESPIECE (varillas de 9 m)
NIVEL 5 | Curado | Columnas | m² | 63.2915 | 0% | 63.2915 | curador | [12 empty] | 3.3443
NIVEL 5 | Curado | Vigas | m² | 40.7806 | 0% | 40.7806 | curador | [12 empty] | 2.1549 |  |  | Costados al desencofrar
NIVEL 5 | Curado | Losa aligerada | m² | 99.2825 | 0% | 99.2825 | curador | [12 empty] | 5.2461
NIVEL 5 | Curado | Escalera | m² | 16.4636 | 0% | 16.4636 | curador | [12 empty] | 0.86994
TOTAL NIVEL 5 | [7 empty] | 267.0317 | 14.271 | 14.5454 | 5.1046 | 149.0839 | 100.4041 | 162.5131 | 43.2023 | 33.1504 | 46.1827 | 18.5877 | 4.6288 | 11.6152 | 489.4223 | 16.0267
| Subtotal Concreto |  | m³ |  |  | 27.4442
| Subtotal Encofrado |  | m² |  |  | 219.0023
| Subtotal Acero |  | kg |  |  | 3346.8044
| Subtotal Curado |  | m² |  |  | 219.8183

## ACERO – DESPIECE
ACERO – DESPIECE POR DIÁMETRO Y NIVEL (varillas comerciales de 9 m)
Piezas y longitudes del modelo; varillas y retazos del PLAN DE CORTE. Unidad de compra: VARILLA de 9 m.
Nivel | Ø | N° barras (modelo) | Longitud neta (m) | kg netos | Varillas de 9 m (und) | Longitud comprada (m) | Longitud cortada (m) | Traslape adicional (m) | Retazos (m) | Retazos reutilizables ≥ 1 m (m) | Desperdicio real (%) | kg comprados (referencia)
CIMENTACIÓN | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
CIMENTACIÓN | 3/8 | 387 | 433.874 | 242.9694 | 49 | 441 | 433.8744 | 0.00044341 | 7.1256 | 4.5252 | 1.616% | 246.96
CIMENTACIÓN | 1/2 | 32 | 44.773 | 44.5044 | 6 | 54 | 44.7726 | -0.00039861 | 9.2274 | 6.2017 | 17.09% | 53.676
CIMENTACIÓN | 5/8 | 244 | 520.289 | 807.4885 | 61 | 549 | 520.2889 | -0.000143 | 28.7111 | 19.9599 | 5.23% | 852.048
CIMENTACIÓN | 3/4 | 90 | 579.716 | 1295.6653 | 75 | 675 | 586.6164 | 6.9004 | 88.3836 | 68.1253 | 13.09% | 1508.625
Subtotal CIMENTACIÓN |  | 753 | 1578.652 | 2390.6276 | 191 | 1719 | 1585.5523 | 6.9003 | 133.4477 | 98.8122 | 7.763% | 2661.309
NIVEL 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
NIVEL 1 | 3/8 | 762 | 735.885 | 412.0956 | 84 | 756 | 735.8854 | 0.00037042 | 20.1146 | 0 | 2.661% | 423.36
NIVEL 1 | 1/2 | 20 | 73.554 | 73.1127 | 10 | 90 | 73.5539 | -6.2065e-05 | 16.4461 | 16.4461 | 18.27% | 89.46
NIVEL 1 | 5/8 | 136 | 515.651 | 800.2904 | 68 | 612 | 515.6513 | 0.00032244 | 96.3487 | 96.3487 | 15.74% | 949.824
NIVEL 1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Subtotal NIVEL 1 |  | 918 | 1325.09 | 1285.4986 | 162 | 1458 | 1325.0906 | 0.0006308 | 132.9094 | 112.7947 | 9.116% | 1462.644
NIVEL 2 | 1/4 | 228 | 839.284 | 209.821 | 110 | 990 | 839.284 | -2.8841e-05 | 150.716 | 128.5229 | 15.22% | 247.5
NIVEL 2 | 3/8 | 2130 | 2448.966 | 1371.421 | 278 | 2502 | 2448.966 | -2.2522e-05 | 53.034 | 1.9343 | 2.12% | 1401.12
NIVEL 2 | 1/2 | 80 | 317.822 | 315.9151 | 42 | 378 | 317.8218 | -0.00016614 | 60.1782 | 53.8362 | 15.92% | 375.732
NIVEL 2 | 5/8 | 142 | 522.368 | 810.7151 | 71 | 639 | 522.3679 | -6.4117e-05 | 116.6321 | 115.4045 | 18.25% | 991.728
NIVEL 2 | 3/4 | 130 | 721.345 | 1612.2061 | 90 | 810 | 735.1447 | 13.7997 | 74.8553 | 57.825 | 9.241% | 1810.35
Subtotal NIVEL 2 |  | 2710 | 4849.785 | 4320.0782 | 591 | 5319 | 4863.5844 | 13.7994 | 455.4156 | 357.5229 | 8.562% | 4826.43
NIVEL 3 | 1/4 | 228 | 839.284 | 209.821 | 110 | 990 | 839.284 | -2.8841e-05 | 150.716 | 128.5229 | 15.22% | 247.5
NIVEL 3 | 3/8 | 1856 | 2173.839 | 1217.3498 | 247 | 2223 | 2173.838 | -0.00097337 | 49.162 | 4.2895 | 2.212% | 1244.88
NIVEL 3 | 1/2 | 80 | 311.818 | 309.9471 | 39 | 351 | 311.8176 | -0.0003812 | 39.1824 | 30.0635 | 11.16% | 348.894
NIVEL 3 | 5/8 | 142 | 481.568 | 747.3935 | 71 | 639 | 481.5679 | -6.4117e-05 | 157.4321 | 156.2045 | 24.64% | 991.728
NIVEL 3 | 3/4 | 102 | 560.78 | 1253.3433 | 71 | 639 | 569.9796 | 9.1996 | 69.0204 | 53.7898 | 10.8% | 1428.165
Subtotal NIVEL 3 |  | 2408 | 4367.289 | 3737.8548 | 538 | 4842 | 4376.4871 | 9.1981 | 465.5129 | 372.8701 | 9.614% | 4261.167
NIVEL 4 | 1/4 | 228 | 839.284 | 209.821 | 110 | 990 | 839.284 | -2.8841e-05 | 150.716 | 128.5229 | 15.22% | 247.5
NIVEL 4 | 3/8 | 1856 | 2175.53 | 1218.2968 | 247 | 2223 | 2175.5291 | -0.00091061 | 47.4709 | 3.1119 | 2.135% | 1244.88
NIVEL 4 | 1/2 | 80 | 311.818 | 309.9471 | 39 | 351 | 311.8176 | -0.0003812 | 39.1824 | 30.0635 | 11.16% | 348.894
NIVEL 4 | 5/8 | 142 | 481.568 | 747.3935 | 71 | 639 | 481.5679 | -6.4117e-05 | 157.4321 | 156.2045 | 24.64% | 991.728
NIVEL 4 | 3/4 | 100 | 548.913 | 1226.8206 | 69 | 621 | 558.1129 | 9.1999 | 62.8871 | 48.5145 | 10.13% | 1387.935
Subtotal NIVEL 4 |  | 2406 | 4357.113 | 3712.279 | 536 | 4824 | 4366.3115 | 9.1985 | 457.6885 | 366.4173 | 9.488% | 4220.937
NIVEL 5 | 1/4 | 228 | 839.282 | 209.8205 | 110 | 990 | 839.2825 | 0.00046578 | 150.7175 | 128.5244 | 15.22% | 247.5
NIVEL 5 | 3/8 | 1856 | 2175.53 | 1218.2968 | 247 | 2223 | 2175.5291 | -0.00091061 | 47.4709 | 3.1119 | 2.135% | 1244.88
NIVEL 5 | 1/2 | 80 | 284.36 | 282.6538 | 35 | 315 | 284.3603 | 0.00027179 | 30.6397 | 23.1981 | 9.727% | 313.11
NIVEL 5 | 5/8 | 142 | 280.154 | 434.799 | 35 | 315 | 280.1544 | 0.00035401 | 34.8456 | 30.8139 | 11.06% | 488.88
NIVEL 5 | 3/4 | 98 | 537.465 | 1201.2343 | 67 | 603 | 546.6648 | 9.1998 | 56.3352 | 41.8739 | 9.342% | 1347.705
Subtotal NIVEL 5 |  | 2404 | 4116.791 | 3346.8044 | 494 | 4446 | 4125.991 | 9.2 | 320.009 | 227.5222 | 7.198% | 3642.075
TOTAL POR DIÁMETRO
Nivel | Ø | N° barras (modelo) | Longitud neta (m) | kg netos | Varillas de 9 m (und) | Longitud comprada (m) | Longitud cortada (m) | Traslape adicional (m) | Retazos (m) | Retazos reutilizables ≥ 1 m (m) | Desperdicio real (%) | kg comprados (referencia)
TODOS | 1/4 | 912 | 3357.134 | 839.2835 | 440 | 3960 | 3357.1344 | 0.00037926 | 602.8656 | 514.0929 | 15.22% | 990
TODOS | 3/8 | 8847 | 10143.624 | 5680.4294 | 1152 | 10368 | 10143.622 | -0.0020033 | 224.378 | 16.9729 | 2.164% | 5806.08
TODOS | 1/2 | 372 | 1344.145 | 1336.0801 | 171 | 1539 | 1344.1439 | -0.0011174 | 194.8561 | 159.8091 | 12.66% | 1529.766
TODOS | 5/8 | 948 | 2801.598 | 4348.0801 | 377 | 3393 | 2801.5983 | 0.0003411 | 591.4017 | 574.936 | 17.43% | 5265.936
TODOS | 3/4 | 520 | 2948.219 | 6589.2695 | 372 | 3348 | 2996.5183 | 48.2993 | 351.4817 | 270.1285 | 10.5% | 7482.78
TOTAL GENERAL |  | 11599 | 20594.72 | 18793.1426 | 2512 | 22608 | 20643.0169 | 48.2969 | 1964.9831 | 1535.9394 | 8.692% | 21074.562
CONTROL DE CALIDAD contra los conteos del IFC (dato del usuario)
Control | Ø / grupo | Esperado | Calculado | Diferencia | Estado
N° de barras | 3/8 | 8847 | 8847 | 0 | OK
N° de barras | 5/8 | 948 | 948 | 0 | OK
N° de barras | 1/4 | 912 | 912 | 0 | OK
N° de barras | 3/4 | 520 | 520 | 0 | OK
N° de barras | 1/2 | 372 | 372 | 0 | OK
Longitud Ø3/4" (m) | Vigas de conexión | 580 | 579.716 | -0.284 | OK
Longitud Ø3/4" (m) | Vigas N2 | 721 | 721.345 | 0.345 | OK
Longitud Ø3/4" (m) | Vigas N3 | 561 | 560.78 | -0.22 | OK
Longitud Ø3/4" (m) | Vigas N4 | 549 | 548.913 | -0.087 | OK
Longitud Ø3/4" (m) | Vigas N5 | 538 | 537.465 | -0.535 | OK
Longitud Ø3/4" total (m) | Solo en vigas | 2948 | 2948.219 | 0.219 | OK

## LISTA DE COMPRAS
LISTA DE COMPRAS - CASCO ESTRUCTURAL (unidades comerciales, precios referenciales Cusco)
Acero: unidad de compra = VARILLA de 9 m; los kg van solo como referencia. Alambres en kg.
RESUMEN CONSOLIDADO (todos los niveles)
| Categoría | Insumo | Unidad de compra | Cantidad requerida | Cantidad a comprar | Precio unitario (S/) | Total (S/) | Peso de referencia (kg) | % del costo
| Concreto | Cemento Portland IP 42.5 kg | bolsa | 1547.7451 | 1552 | 27 | 41904 |  | 24.52%
| Concreto | Arena gruesa | m³ | 85.2699 | 86.5 | 70 | 6055 |  | 3.543%
| Concreto | Piedra chancada 1/2" | m³ | 87.5656 | 90 | 80 | 7200 |  | 4.213%
| Concreto | Agua | m³ | 30.3123 | 32.5 | 7 | 227.5 |  | 0.1331%
| Concreto | Casetón EPS 1.20x0.30x0.15 | und | 596.3357 | 600 | 12.9 | 7740 |  | 4.529%
| Acero | Varilla Ø1/4" x 9 m | und | 440 | 440 | 9.5 | 4180 | 990 | 2.446%
| Acero | Varilla Ø3/8" x 9 m | und | 1152 | 1152 | 20.13 | 23189.76 | 5806.08 | 13.57%
| Acero | Varilla Ø1/2" x 9 m | und | 171 | 171 | 36.09 | 6171.39 | 1529.766 | 3.611%
| Acero | Varilla Ø5/8" x 9 m | und | 377 | 377 | 55.82 | 21044.14 | 5265.936 | 12.31%
| Acero | Varilla Ø3/4" x 9 m | und | 372 | 372 | 82.09 | 30537.48 | 7482.78 | 17.87%
| Acero | Alambre negro N°16 | kg | 563.7943 | 567 | 3.65 | 2069.55 | 567 | 1.211%
| Acero | Disco de corte 7" | und | 77.3267 | 83 | 12 | 996 |  | 0.5828%
| Acero | Dados de concreto | und | 2274.4253 | 2277 | 0.5 | 1138.5 |  | 0.6662%
| Encofrado | Madera tornillo | p² | 727.5149 | 731 | 5.5 | 4020.5 |  | 2.352%
| Encofrado | Triplay 18 mm 1.22x2.44 | plancha | 61.7273 | 64 | 115 | 7360 |  | 4.307%
| Encofrado | Puntal eucalipto 3"-4" x 3 m | und | 74.515 | 76 | 18 | 1368 |  | 0.8005%
| Encofrado | Clavos 3" | kg | 147.0308 | 152 | 6.5 | 988 |  | 0.5781%
| Encofrado | Alambre negro N°8 | kg | 206.4126 | 210 | 5.9 | 1239 | 210 | 0.725%
| Encofrado | Desmoldante | gal | 20.5372 | 23 | 45 | 1035 |  | 0.6056%
| Curado | Curador químico (membrana) | gal | 58.1934 | 61 | 40 | 2440 |  | 1.428%
|  | TOTAL GENERAL (S/) |  |  |  |  | 170903.82
SUBTOTAL POR NIVEL Y CATEGORÍA (S/)
Nivel | Concreto | Acero | Encofrado | Curado | Total nivel (S/) | % del total
CIMENTACIÓN | 12201 | 11205.48 | 352.6 | 200 | 23959.08 | 14.02%
NIVEL 1 | 4507 | 6108.93 | 630.6 | 280 | 11526.53 | 6.744%
NIVEL 2 | 12145 | 20473.24 | 3966.9 | 520 | 37105.14 | 21.71%
NIVEL 3 | 11424.5 | 18077.68 | 3686.8 | 480 | 33668.98 | 19.7%
NIVEL 4 | 11424.5 | 17909.85 | 3686.8 | 480 | 33501.15 | 19.6%
NIVEL 5 | 11424.5 | 15551.64 | 3686.8 | 480 | 31142.94 | 18.22%
TOTAL | 63126.5 | 89326.82 | 16010.5 | 2440 | 170903.82 | 100%
CIMENTACIÓN
Nivel | Categoría | Insumo | Unidad de compra | Cantidad requerida | Cantidad a comprar | Precio unitario (S/) | Subtotal (S/) | Peso de referencia (kg) | Nota
CIMENTACIÓN | Concreto | Cemento Portland IP 42.5 kg | bolsa | 335.4622 | 336 | 27 | 9072
CIMENTACIÓN | Concreto | Arena gruesa | m³ | 19.6315 | 20 | 70 | 1400
CIMENTACIÓN | Concreto | Piedra chancada 1/2" | m³ | 20.6685 | 21 | 80 | 1680
CIMENTACIÓN | Concreto | Agua | m³ | 6.9115 | 7 | 7 | 49
CIMENTACIÓN | Concreto | Casetón EPS 1.20x0.30x0.15 | und | 0 | 0 | 12.9 | 0
CIMENTACIÓN | Acero | Varilla Ø1/4" x 9 m | und | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | kg solo de referencia
CIMENTACIÓN | Acero | Varilla Ø3/8" x 9 m | und | 49 | 49 | 20.13 | 986.37 | 246.96 | kg solo de referencia
CIMENTACIÓN | Acero | Varilla Ø1/2" x 9 m | und | 6 | 6 | 36.09 | 216.54 | 53.676 | kg solo de referencia
CIMENTACIÓN | Acero | Varilla Ø5/8" x 9 m | und | 61 | 61 | 55.82 | 3405.02 | 852.048 | kg solo de referencia
CIMENTACIÓN | Acero | Varilla Ø3/4" x 9 m | und | 75 | 75 | 82.09 | 6156.75 | 1508.625 | kg solo de referencia
CIMENTACIÓN | Acero | Alambre negro N°16 | kg | 71.7188 | 72 | 3.65 | 262.8 | 72 | Se compra en kg
CIMENTACIÓN | Acero | Disco de corte 7" | und | 5.02 | 6 | 12 | 72
CIMENTACIÓN | Acero | Dados de concreto | und | 211.9924 | 212 | 0.5 | 106
CIMENTACIÓN | Encofrado | Madera tornillo | p² | 37.6217 | 38 | 5.5 | 209 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
CIMENTACIÓN | Encofrado | Triplay 18 mm 1.22x2.44 | plancha | 0 | 0 | 115 | 0 |  | Planchas de 1.22 x 2.44
CIMENTACIÓN | Encofrado | Puntal eucalipto 3"-4" x 3 m | und | 0 | 0 | 18 | 0 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
CIMENTACIÓN | Encofrado | Clavos 3" | kg | 6.4494 | 7 | 6.5 | 45.5
CIMENTACIÓN | Encofrado | Alambre negro N°8 | kg | 8.5992 | 9 | 5.9 | 53.1 | 9 | Se compra en kg
CIMENTACIÓN | Encofrado | Desmoldante | gal | 0.90877 | 1 | 45 | 45
CIMENTACIÓN | Curado | Curador químico (membrana) | gal | 4.6845 | 5 | 40 | 200
|  | SUBTOTAL CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 23959.08
NIVEL 1
Nivel | Categoría | Insumo | Unidad de compra | Cantidad requerida | Cantidad a comprar | Precio unitario (S/) | Subtotal (S/) | Peso de referencia (kg) | Nota
NIVEL 1 | Concreto | Cemento Portland IP 42.5 kg | bolsa | 122.9768 | 123 | 27 | 3321
NIVEL 1 | Concreto | Arena gruesa | m³ | 7.4227 | 7.5 | 70 | 525
NIVEL 1 | Concreto | Piedra chancada 1/2" | m³ | 7.5618 | 8 | 80 | 640
NIVEL 1 | Concreto | Agua | m³ | 2.5775 | 3 | 7 | 21
NIVEL 1 | Concreto | Casetón EPS 1.20x0.30x0.15 | und | 0 | 0 | 12.9 | 0
NIVEL 1 | Acero | Varilla Ø1/4" x 9 m | und | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | kg solo de referencia
NIVEL 1 | Acero | Varilla Ø3/8" x 9 m | und | 84 | 84 | 20.13 | 1690.92 | 423.36 | kg solo de referencia
NIVEL 1 | Acero | Varilla Ø1/2" x 9 m | und | 10 | 10 | 36.09 | 360.9 | 89.46 | kg solo de referencia
NIVEL 1 | Acero | Varilla Ø5/8" x 9 m | und | 68 | 68 | 55.82 | 3795.76 | 949.824 | kg solo de referencia
NIVEL 1 | Acero | Varilla Ø3/4" x 9 m | und | 0 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | kg solo de referencia
NIVEL 1 | Acero | Alambre negro N°16 | kg | 38.565 | 39 | 3.65 | 142.35 | 39 | Se compra en kg
NIVEL 1 | Acero | Disco de corte 7" | und | 6.12 | 7 | 12 | 84
NIVEL 1 | Acero | Dados de concreto | und | 69.3842 | 70 | 0.5 | 35
NIVEL 1 | Encofrado | Madera tornillo | p² | 26.0191 | 27 | 5.5 | 148.5 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
NIVEL 1 | Encofrado | Triplay 18 mm 1.22x2.44 | plancha | 2.4474 | 3 | 115 | 345 |  | Planchas de 1.22 x 2.44
NIVEL 1 | Encofrado | Puntal eucalipto 3"-4" x 3 m | und | 0 | 0 | 18 | 0 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
NIVEL 1 | Encofrado | Clavos 3" | kg | 5.2038 | 6 | 6.5 | 39
NIVEL 1 | Encofrado | Alambre negro N°8 | kg | 8.673 | 9 | 5.9 | 53.1 | 9 | Se compra en kg
NIVEL 1 | Encofrado | Desmoldante | gal | 0.73325 | 1 | 45 | 45
NIVEL 1 | Curado | Curador químico (membrana) | gal | 6.4472 | 7 | 40 | 280
|  | SUBTOTAL NIVEL 1 |  |  |  |  | 11526.53
NIVEL 2
Nivel | Categoría | Insumo | Unidad de compra | Cantidad requerida | Cantidad a comprar | Precio unitario (S/) | Subtotal (S/) | Peso de referencia (kg) | Nota
NIVEL 2 | Concreto | Cemento Portland IP 42.5 kg | bolsa | 288.2113 | 289 | 27 | 7803
NIVEL 2 | Concreto | Arena gruesa | m³ | 15.4029 | 15.5 | 70 | 1085
NIVEL 2 | Concreto | Piedra chancada 1/2" | m³ | 15.6991 | 16 | 80 | 1280
NIVEL 2 | Concreto | Agua | m³ | 5.5095 | 6 | 7 | 42
NIVEL 2 | Concreto | Casetón EPS 1.20x0.30x0.15 | und | 149.0839 | 150 | 12.9 | 1935
NIVEL 2 | Acero | Varilla Ø1/4" x 9 m | und | 110 | 110 | 9.5 | 1045 | 247.5 | kg solo de referencia
NIVEL 2 | Acero | Varilla Ø3/8" x 9 m | und | 278 | 278 | 20.13 | 5596.14 | 1401.12 | kg solo de referencia
NIVEL 2 | Acero | Varilla Ø1/2" x 9 m | und | 42 | 42 | 36.09 | 1515.78 | 375.732 | kg solo de referencia
NIVEL 2 | Acero | Varilla Ø5/8" x 9 m | und | 71 | 71 | 55.82 | 3963.22 | 991.728 | kg solo de referencia
NIVEL 2 | Acero | Varilla Ø3/4" x 9 m | und | 90 | 90 | 82.09 | 7388.1 | 1810.35 | kg solo de referencia
NIVEL 2 | Acero | Alambre negro N°16 | kg | 129.6023 | 130 | 3.65 | 474.5 | 130 | Se compra en kg
NIVEL 2 | Acero | Disco de corte 7" | und | 18.0667 | 19 | 12 | 228
NIVEL 2 | Acero | Dados de concreto | und | 524.883 | 525 | 0.5 | 262.5
NIVEL 2 | Encofrado | Madera tornillo | p² | 176.6635 | 177 | 5.5 | 973.5 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
NIVEL 2 | Encofrado | Triplay 18 mm 1.22x2.44 | plancha | 15.7445 | 16 | 115 | 1840 |  | Planchas de 1.22 x 2.44
NIVEL 2 | Encofrado | Puntal eucalipto 3"-4" x 3 m | und | 18.752 | 19 | 18 | 342 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
NIVEL 2 | Encofrado | Clavos 3" | kg | 36.0019 | 37 | 6.5 | 240.5
NIVEL 2 | Encofrado | Alambre negro N°8 | kg | 50.6713 | 51 | 5.9 | 300.9 | 51 | Se compra en kg
NIVEL 2 | Encofrado | Desmoldante | gal | 5.0168 | 6 | 45 | 270
NIVEL 2 | Curado | Curador químico (membrana) | gal | 12.4825 | 13 | 40 | 520
|  | SUBTOTAL NIVEL 2 |  |  |  |  | 37105.14
NIVEL 3
Nivel | Categoría | Insumo | Unidad de compra | Cantidad requerida | Cantidad a comprar | Precio unitario (S/) | Subtotal (S/) | Peso de referencia (kg) | Nota
NIVEL 3 | Concreto | Cemento Portland IP 42.5 kg | bolsa | 267.0316 | 268 | 27 | 7236
NIVEL 3 | Concreto | Arena gruesa | m³ | 14.271 | 14.5 | 70 | 1015
NIVEL 3 | Concreto | Piedra chancada 1/2" | m³ | 14.5454 | 15 | 80 | 1200
NIVEL 3 | Concreto | Agua | m³ | 5.1046 | 5.5 | 7 | 38.5
NIVEL 3 | Concreto | Casetón EPS 1.20x0.30x0.15 | und | 149.0839 | 150 | 12.9 | 1935
NIVEL 3 | Acero | Varilla Ø1/4" x 9 m | und | 110 | 110 | 9.5 | 1045 | 247.5 | kg solo de referencia
NIVEL 3 | Acero | Varilla Ø3/8" x 9 m | und | 247 | 247 | 20.13 | 4972.11 | 1244.88 | kg solo de referencia
NIVEL 3 | Acero | Varilla Ø1/2" x 9 m | und | 39 | 39 | 36.09 | 1407.51 | 348.894 | kg solo de referencia
NIVEL 3 | Acero | Varilla Ø5/8" x 9 m | und | 71 | 71 | 55.82 | 3963.22 | 991.728 | kg solo de referencia
NIVEL 3 | Acero | Varilla Ø3/4" x 9 m | und | 71 | 71 | 82.09 | 5828.39 | 1428.165 | kg solo de referencia
NIVEL 3 | Acero | Alambre negro N°16 | kg | 112.1356 | 113 | 3.65 | 412.45 | 113 | Se compra en kg
NIVEL 3 | Acero | Disco de corte 7" | und | 16.0533 | 17 | 12 | 204
NIVEL 3 | Acero | Dados de concreto | und | 489.3717 | 490 | 0.5 | 245
NIVEL 3 | Encofrado | Madera tornillo | p² | 162.3488 | 163 | 5.5 | 896.5 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
NIVEL 3 | Encofrado | Triplay 18 mm 1.22x2.44 | plancha | 14.5112 | 15 | 115 | 1725 |  | Planchas de 1.22 x 2.44
NIVEL 3 | Encofrado | Puntal eucalipto 3"-4" x 3 m | und | 18.5877 | 19 | 18 | 342 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
NIVEL 3 | Encofrado | Clavos 3" | kg | 33.1126 | 34 | 6.5 | 221
NIVEL 3 | Encofrado | Alambre negro N°8 | kg | 46.1432 | 47 | 5.9 | 277.3 | 47 | Se compra en kg
NIVEL 3 | Encofrado | Desmoldante | gal | 4.6248 | 5 | 45 | 225
NIVEL 3 | Curado | Curador químico (membrana) | gal | 11.482 | 12 | 40 | 480
|  | SUBTOTAL NIVEL 3 |  |  |  |  | 33668.98
NIVEL 4
Nivel | Categoría | Insumo | Unidad de compra | Cantidad requerida | Cantidad a comprar | Precio unitario (S/) | Subtotal (S/) | Peso de referencia (kg) | Nota
NIVEL 4 | Concreto | Cemento Portland IP 42.5 kg | bolsa | 267.0315 | 268 | 27 | 7236
NIVEL 4 | Concreto | Arena gruesa | m³ | 14.271 | 14.5 | 70 | 1015
NIVEL 4 | Concreto | Piedra chancada 1/2" | m³ | 14.5454 | 15 | 80 | 1200
NIVEL 4 | Concreto | Agua | m³ | 5.1046 | 5.5 | 7 | 38.5
NIVEL 4 | Concreto | Casetón EPS 1.20x0.30x0.15 | und | 149.0839 | 150 | 12.9 | 1935
NIVEL 4 | Acero | Varilla Ø1/4" x 9 m | und | 110 | 110 | 9.5 | 1045 | 247.5 | kg solo de referencia
NIVEL 4 | Acero | Varilla Ø3/8" x 9 m | und | 247 | 247 | 20.13 | 4972.11 | 1244.88 | kg solo de referencia
NIVEL 4 | Acero | Varilla Ø1/2" x 9 m | und | 39 | 39 | 36.09 | 1407.51 | 348.894 | kg solo de referencia
NIVEL 4 | Acero | Varilla Ø5/8" x 9 m | und | 71 | 71 | 55.82 | 3963.22 | 991.728 | kg solo de referencia
NIVEL 4 | Acero | Varilla Ø3/4" x 9 m | und | 69 | 69 | 82.09 | 5664.21 | 1387.935 | kg solo de referencia
NIVEL 4 | Acero | Alambre negro N°16 | kg | 111.3684 | 112 | 3.65 | 408.8 | 112 | Se compra en kg
NIVEL 4 | Acero | Disco de corte 7" | und | 16.04 | 17 | 12 | 204
NIVEL 4 | Acero | Dados de concreto | und | 489.3717 | 490 | 0.5 | 245
NIVEL 4 | Encofrado | Madera tornillo | p² | 162.3487 | 163 | 5.5 | 896.5 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
NIVEL 4 | Encofrado | Triplay 18 mm 1.22x2.44 | plancha | 14.5112 | 15 | 115 | 1725 |  | Planchas de 1.22 x 2.44
NIVEL 4 | Encofrado | Puntal eucalipto 3"-4" x 3 m | und | 18.5877 | 19 | 18 | 342 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
NIVEL 4 | Encofrado | Clavos 3" | kg | 33.1126 | 34 | 6.5 | 221
NIVEL 4 | Encofrado | Alambre negro N°8 | kg | 46.1431 | 47 | 5.9 | 277.3 | 47 | Se compra en kg
NIVEL 4 | Encofrado | Desmoldante | gal | 4.6248 | 5 | 45 | 225
NIVEL 4 | Curado | Curador químico (membrana) | gal | 11.482 | 12 | 40 | 480
|  | SUBTOTAL NIVEL 4 |  |  |  |  | 33501.15
NIVEL 5
Nivel | Categoría | Insumo | Unidad de compra | Cantidad requerida | Cantidad a comprar | Precio unitario (S/) | Subtotal (S/) | Peso de referencia (kg) | Nota
NIVEL 5 | Concreto | Cemento Portland IP 42.5 kg | bolsa | 267.0317 | 268 | 27 | 7236
NIVEL 5 | Concreto | Arena gruesa | m³ | 14.271 | 14.5 | 70 | 1015
NIVEL 5 | Concreto | Piedra chancada 1/2" | m³ | 14.5454 | 15 | 80 | 1200
NIVEL 5 | Concreto | Agua | m³ | 5.1046 | 5.5 | 7 | 38.5
NIVEL 5 | Concreto | Casetón EPS 1.20x0.30x0.15 | und | 149.0839 | 150 | 12.9 | 1935
NIVEL 5 | Acero | Varilla Ø1/4" x 9 m | und | 110 | 110 | 9.5 | 1045 | 247.5 | kg solo de referencia
NIVEL 5 | Acero | Varilla Ø3/8" x 9 m | und | 247 | 247 | 20.13 | 4972.11 | 1244.88 | kg solo de referencia
NIVEL 5 | Acero | Varilla Ø1/2" x 9 m | und | 35 | 35 | 36.09 | 1263.15 | 313.11 | kg solo de referencia
NIVEL 5 | Acero | Varilla Ø5/8" x 9 m | und | 35 | 35 | 55.82 | 1953.7 | 488.88 | kg solo de referencia
NIVEL 5 | Acero | Varilla Ø3/4" x 9 m | und | 67 | 67 | 82.09 | 5500.03 | 1347.705 | kg solo de referencia
NIVEL 5 | Acero | Alambre negro N°16 | kg | 100.4041 | 101 | 3.65 | 368.65 | 101 | Se compra en kg
NIVEL 5 | Acero | Disco de corte 7" | und | 16.0267 | 17 | 12 | 204
NIVEL 5 | Acero | Dados de concreto | und | 489.4223 | 490 | 0.5 | 245
NIVEL 5 | Encofrado | Madera tornillo | p² | 162.5131 | 163 | 5.5 | 896.5 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
NIVEL 5 | Encofrado | Triplay 18 mm 1.22x2.44 | plancha | 14.513 | 15 | 115 | 1725 |  | Planchas de 1.22 x 2.44
NIVEL 5 | Encofrado | Puntal eucalipto 3"-4" x 3 m | und | 18.5877 | 19 | 18 | 342 |  | Madera/triplay/puntales: requerido ÷ N° de usos
NIVEL 5 | Encofrado | Clavos 3" | kg | 33.1504 | 34 | 6.5 | 221
NIVEL 5 | Encofrado | Alambre negro N°8 | kg | 46.1827 | 47 | 5.9 | 277.3 | 47 | Se compra en kg
NIVEL 5 | Encofrado | Desmoldante | gal | 4.6288 | 5 | 45 | 225
NIVEL 5 | Curado | Curador químico (membrana) | gal | 11.6152 | 12 | 40 | 480
|  | SUBTOTAL NIVEL 5 |  |  |  |  | 31142.94

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PROGRAMADO - PARTIDAS POR NIVEL (peso % por costo)
Duraciones editables (días calendario). Secuencia: acero → encofrado (desfase) → concreto → curado; el siguiente nivel inicia al terminar el concreto.
Curva S: fracción programada por semana (fin de semana)
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
N° | Nivel | Partida | Costo (S/) | Peso (%) | Duración (días) | Inicio | Fin | % programado a la fecha de corte | % ejecutado a la fecha de corte | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 2027-03-07 | 2027-03-14 | 2027-03-21 | 2027-03-28 | 2027-04-04
1 | CIMENTACIÓN | Acero | 11205.48 | 6.557% | 8 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 12.5% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | CIMENTACIÓN | Encofrado | 352.6 | 0.2063% | 6 | 2026-10-07 | 2026-10-12 | 0% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | CIMENTACIÓN | Concreto | 12201 | 7.139% | 3 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | CIMENTACIÓN | Curado | 200 | 0.117% | 7 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | NIVEL 1 | Acero | 6108.93 | 3.574% | 4 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | NIVEL 1 | Encofrado | 630.6 | 0.369% | 3 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | NIVEL 1 | Concreto | 4507 | 2.637% | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | NIVEL 1 | Curado | 280 | 0.1638% | 7 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | NIVEL 2 | Acero | 20473.24 | 11.98% | 12 | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | NIVEL 2 | Encofrado | 3966.9 | 2.321% | 12 | 2026-10-25 | 2026-11-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | NIVEL 2 | Concreto | 12145 | 7.106% | 2 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | NIVEL 2 | Curado | 520 | 0.3043% | 7 | 2026-11-08 | 2026-11-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | NIVEL 3 | Acero | 18077.68 | 10.58% | 12 | 2026-11-08 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | NIVEL 3 | Encofrado | 3686.8 | 2.157% | 12 | 2026-11-10 | 2026-11-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | NIVEL 3 | Concreto | 11424.5 | 6.685% | 2 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | NIVEL 3 | Curado | 480 | 0.2809% | 7 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | NIVEL 4 | Acero | 17909.85 | 10.48% | 12 | 2026-11-24 | 2026-12-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | NIVEL 4 | Encofrado | 3686.8 | 2.157% | 12 | 2026-11-26 | 2026-12-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | NIVEL 4 | Concreto | 11424.5 | 6.685% | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20 | NIVEL 4 | Curado | 480 | 0.2809% | 7 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
21 | NIVEL 5 | Acero | 15551.64 | 9.1% | 12 | 2026-12-10 | 2026-12-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
22 | NIVEL 5 | Encofrado | 3686.8 | 2.157% | 12 | 2026-12-12 | 2026-12-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
23 | NIVEL 5 | Concreto | 11424.5 | 6.685% | 2 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
24 | NIVEL 5 | Curado | 480 | 0.2809% | 7 | 2026-12-26 | 2027-01-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | TOTAL | 170903.82 | 100% |  | 2026-10-05 | 2027-01-01 | 0.8196% | 0%
Fracción ejecutada por semana (según AVANCE REAL, hasta la fecha de corte)
| CIMENTACIÓN | Acero | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| CIMENTACIÓN | Encofrado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| CIMENTACIÓN | Concreto | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| CIMENTACIÓN | Curado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 1 | Acero | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 1 | Encofrado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 1 | Concreto | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 1 | Curado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 2 | Acero | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 2 | Encofrado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 2 | Concreto | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 2 | Curado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 3 | Acero | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 3 | Encofrado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 3 | Concreto | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 3 | Curado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 4 | Acero | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 4 | Encofrado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 4 | Concreto | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 4 | Curado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 5 | Acero | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 5 | Encofrado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 5 | Concreto | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04
| NIVEL 5 | Curado | bar: 2026-10-11 to 2027-04-04

## AVANCE REAL
AVANCE REAL - REGISTRO SEMANAL (única hoja que se llena en obra)
Llenar solo las celdas amarillas. Tabla A: % ejecutado ACUMULADO de cada partida. Tabla B: materiales recibidos y usados.
Ejemplo de llenado (no se suma): 12/10/2026 ¦ CIMENTACIÓN ¦ Acero ¦ 40 % · 12/10/2026 ¦ Cemento Portland IP 42.5 kg ¦ recibido 200 ¦ usado 150
Fecha | Semana N° | Nivel | Partida | % ejecutado acumulado | Observaciones | Fecha | Insumo | Unidad | Cantidad recibida | Cantidad usada | Guía / proveedor | Observaciones

## DASHBOARD
DASHBOARD DE CONTROL - PROGRAMADO vs EJECUTADO
Se actualiza solo con la fecha de corte (PARÁMETROS) y el registro de AVANCE REAL. Semáforo por desviación: verde ≤ 5 %, ámbar 5-15 %, rojo > 15 %.
Fecha de corte | 2026-10-05
Costo total casco (S/) | 170903.82
% programado | 0.8196%
% ejecutado | 0%
Desviación (prog. − ejec.) | 0.8196%
Semáforo general | VERDE
Fin programado del casco | 2027-01-01
AVANCE POR NIVEL
Nivel | Peso (%) | % programado | % ejecutado | Desviación | Semáforo
CIMENTACIÓN | 14.02% | 5.846% | 0% | 5.846% | ÁMBAR
NIVEL 1 | 6.744% | 0% | 0% | 0% | VERDE
NIVEL 2 | 21.71% | 0% | 0% | 0% | VERDE
NIVEL 3 | 19.7% | 0% | 0% | 0% | VERDE
NIVEL 4 | 19.6% | 0% | 0% | 0% | VERDE
NIVEL 5 | 18.22% | 0% | 0% | 0% | VERDE
AVANCE POR PARTIDA
Partida | Peso (%) | % programado | % ejecutado | Desviación | Semáforo
Acero | 52.27% | 1.568% | 0% | 1.568% | VERDE
Encofrado | 9.368% | 0% | 0% | 0% | VERDE
Concreto | 36.94% | 0% | 0% | 0% | VERDE
Curado | 1.428% | 0% | 0% | 0% | VERDE
CURVA S (acumulado ponderado por costo)
Semana | Fecha (fin de semana) | % programado | % ejecutado
1 | 2026-10-11 | 5.909% | 0%
2 | 2026-10-18 | 16.76% | 0%
3 | 2026-10-25 | 23.86% | 0%
4 | 2026-11-01 | 32.29% | 0%
5 | 2026-11-08 | 43.1% | 0%
6 | 2026-11-15 | 50.61% | 0%
7 | 2026-11-22 | 58.55% | 0%
8 | 2026-11-29 | 68.09% | 0%
9 | 2026-12-06 | 74.63% | 0%
10 | 2026-12-13 | 85.05% | 0%
11 | 2026-12-20 | 91.74% | 0%
12 | 2026-12-27 | 99.8% | 0%
13 | 2027-01-03 | 100% | 0%
14 | 2027-01-10 | 100% | 0%
15 | 2027-01-17 | 100% | 0%
16 | 2027-01-24 | 100% | 0%
17 | 2027-01-31 | 100% | 0%
18 | 2027-02-07 | 100% | 0%
19 | 2027-02-14 | 100% | 0%
20 | 2027-02-21 | 100% | 0%
21 | 2027-02-28 | 100% | 0%
22 | 2027-03-07 | 100% | 0%
23 | 2027-03-14 | 100% | 0%
24 | 2027-03-21 | 100% | 0%
25 | 2027-03-28 | 100% | 0%
26 | 2027-04-04 | 100% | 0%
MATERIALES: requerido vs comprado vs consumido (alerta de stock bajo)
Insumo | Unidad | Requerido (compra) | Comprado (recibido) | Consumido (usado) | Stock en obra | % comprado | % consumido | Alerta
Cemento Portland IP 42.5 kg | bolsa | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Arena gruesa | m³ | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Piedra chancada 1/2" | m³ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Agua | m³ | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Casetón EPS 1.20x0.30x0.15 | und | 600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Varilla Ø1/4" x 9 m | und | 440 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Varilla Ø3/8" x 9 m | und | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Varilla Ø1/2" x 9 m | und | 171 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Varilla Ø5/8" x 9 m | und | 377 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Varilla Ø3/4" x 9 m | und | 372 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Alambre negro N°16 | kg | 567 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Disco de corte 7" | und | 83 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Dados de concreto | und | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Madera tornillo | p² | 731 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Triplay 18 mm 1.22x2.44 | plancha | 64 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Puntal eucalipto 3"-4" x 3 m | und | 76 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Clavos 3" | kg | 152 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Alambre negro N°8 | kg | 210 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Desmoldante | gal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN
Curador químico (membrana) | gal | 61 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | SIN RECEPCIÓN

## NOTAS
NOTAS, SUPUESTOS Y FUENTES
Proyecto: Vivienda multifamiliar San Jerónimo, Cusco. Diseño estructural aprobado: el modelo solo se LEYÓ.
FUENTE DE DATOS
1 | Cantidades leídas del IFC 'Proyect sj.ifc' (Revit 2027, exportado el 27-09-2026), sin transacciones ni cambios en Revit. Elementos identificados por el parámetro Comentarios (SJ_*).
2 | Volumen de concreto = volumen neto de la geometría (Revit ya descuenta los cruces: las vigas llegan hasta el fondo de la losa y las columnas hasta el fondo de vigas).
3 | Encofrado = área de contacto medida en la geometría: se descuentan las caras que tocan otro elemento de concreto (fondo de losa sobre vigas, caras de columna donde llegan vigas, etc.). Zapatas vaciadas contra el terreno (sin encofrado); fondos de vigas de conexión, cimiento de escalera y falso piso sobre terreno/solado.
4 | Acero: longitud real de cada barra del modelo (incluye ganchos y dobleces). Control: N° de barras por diámetro y longitudes de Ø3/4" cuadran exactamente con los conteos del IFC (ver ACERO – DESPIECE). Peso total 18,793 kg (igual a la lámina E-10).
5 | Niveles: CIMENTACIÓN = zapatas, vigas de conexión, cimiento de escalera y solado. NIVEL 1 = columnas de cimentación a N1 y falso piso. NIVEL 2 a 5 = columnas que llegan a ese nivel, sus vigas, su losa y el tramo de escalera que llega a él.
LOSA
6 | El tipo de losa en Revit es PISO_ESTRUCTURAL_MACIZO_200mm_VOLADO (maciza 0.20) por criterio del modelo; el acero es de aligerado y las láminas E-04 a E-07 la dibujan aligerada. Por decisión del usuario se metra ALIGERADA con casetón de poliestireno (EPS) 1.20 x 0.30 x 0.15: 69.48 m² de aligerado por piso; el resto de la losa (franjas sobre vigas y columnas y las 2 vigas chatas VCH) se metra maciza de 0.20.
7 | Concreto de aligerado = losita + vigueta x alto de casetón / separación = 0.0875 m³/m² (h = 0.20). Casetones = 1 / (0.40 x 1.20) = 2.083 und/m² + 3 % de rotura.
CONCRETO
8 | f'c no existe como parámetro en el modelo (material 'Hormigón, moldeado in situ'): se toma de la especificación del proyecto (210 estructurales, 175 falso piso, 100 solado). Celdas amarillas en PARÁMETROS.
9 | Dosificación por m³: tabla CAPECO ('Costos y Presupuestos en Edificación'), cemento en bolsas de 42.5 kg. La fila de f'c 100 (solado) es estimada: verificar con diseño de mezcla. Desperdicio 5 %.
10 | Solado f'c 100 de 0.10: no está modelado; se calcula con la huella de zapatas (44.14 m²) y vigas de conexión (13.36 m²). Partida evitable: se apaga con el interruptor en PARÁMETROS.
11 | Recubrimientos: el modelo asigna 25 mm en todas las caras de todos los elementos (incluidas zapatas). Se reporta tal cual; no afecta el metrado.
ACERO
12 | Corte optimizado por nivel y diámetro en varillas de 9 m (mejor ajuste decreciente). El desperdicio que se muestra es el real del plan de corte (PLAN DE CORTE, una fila por varilla). Los retazos ≥ 1.00 m se pueden reutilizar en dados, ganchos o bastones cortos.
13 | 42 barras superiores de Ø3/4" en vigas miden 9.10 - 9.32 m (más que la varilla comercial). No se cambia el diseño: se cortan en 9.00 m + (L − 9 + 1.15 m de traslape, lámina E-10 nota 8). La ubicación del empalme la define el ingeniero (fuera de nudos).
14 | Ø1/4": se asume varilla de 9 m como pidió el usuario; en Cusco también se vende en rollo por kg (alambrón).
15 | Alambre N°16: 0.030 kg por kg de acero (APU CAPECO 'acero corrugado fy=4200'). Discos de corte: 1 corte por pieza, 150 cortes por disco (estimado). Dados: ratios por m² de encofrado y 9 por zapata (supuestos).
ENCOFRADO Y CURADO
16 | Ratios de madera, triplay, clavos, alambre N°8 y puntales por m² de contacto: valores referenciales de APU usuales (CAPECO), a ajustar con el maestro de obra. Madera, triplay y puntales se dividen entre su N° de usos (editables): lo comprado en un nivel se reutiliza en los siguientes.
17 | Curado con curador químico (membrana) a 0.20 L/m² sobre las caras expuestas (superior y costados al desencofrar; zapatas solo la cara superior). Alternativa: curado con agua (no incluida).
PRECIOS
18 | Precios referenciales consultados el 28-09-2026 (incluyen IGV). Fierro Aceros Arequipa, alambres Prodac y casetón EPS: precios online de Promart.pe (tienda en Cusco). Cemento Yura IP: Sodimac.pe (S/ 27); distribuidores de Cusco publican desde ~S/ 23 en almacén. Agregados, madera, triplay, puntales, clavos, desmoldante, curador y discos: ESTIMADOS (marcados en la hoja PARÁMETROS). Cotizar puesto en obra antes de comprar.
CONTROL DE AVANCE
19 | El % ejecutado se registra ACUMULADO por partida y nivel en AVANCE REAL; el DASHBOARD toma el último valor registrado hasta la fecha de corte. El peso de cada partida es su costo en LISTA DE COMPRAS.
20 | Semáforo por desviación (programado − ejecutado): verde ≤ 5 %, ámbar 5 - 15 %, rojo > 15 %. Alerta de stock bajo: stock en obra < umbral x (requerido − consumido).
21 | El plan de corte y los datos del modelo son valores leídos del IFC; si el modelo cambia, se debe volver a exportar el IFC y regenerar este libro.

## PLAN DE CORTE
PLAN DE CORTE DE VARILLAS DE 9 m (optimizado por nivel y diámetro)
Mejor ajuste decreciente sobre la longitud real de cada barra del modelo. Barras > 9 m: 9.00 + (L − 9 + traslape 1.15).
Nivel | Ø | Varilla N° | Piezas a cortar (m) | N° piezas | Longitud usada (m) | Retazo (m) | Retazo reutilizable (≥ 1.00 m) | Elementos | IDs de barra (Revit)
CIMENTACIÓN | 3/8 | 1 | 1.31 + 1.31 + 1.31 + 1.31 + 1.31 + 1.12 + 1.12 | 7 | 8.7675 | 0.23252 | 0 | Cimiento de escalera, Vigas de conexion | 231415, 231416, 231417, 231418, 231419, 228400, 228400
CIMENTACIÓN | 3/8 | 2 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228400, 228400, 228400, 228400, 228400, 228400, 228403, 228403
CIMENTACIÓN | 3/8 | 3 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228403, 228403, 228403, 228403, 228403, 228403, 228418, 228418
CIMENTACIÓN | 3/8 | 4 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228418, 228418, 228418, 228418, 228418, 228418, 228430, 228430
CIMENTACIÓN | 3/8 | 5 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228430, 228430, 228430, 228430, 228430, 228430, 228444, 228444
CIMENTACIÓN | 3/8 | 6 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228444, 228444, 228444, 228444, 228444, 228444, 228445, 228445
CIMENTACIÓN | 3/8 | 7 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228445, 228445, 228445, 228445, 228445, 228445, 228449, 228449
CIMENTACIÓN | 3/8 | 8 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228449, 228449, 228449, 228449, 228449, 228449, 227684, 227684
CIMENTACIÓN | 3/8 | 9 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227684, 227684, 227684, 227684, 227684, 227684, 227999, 227999
CIMENTACIÓN | 3/8 | 10 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227999, 227999, 227999, 227999, 227999, 227999, 228001, 228001
CIMENTACIÓN | 3/8 | 11 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228001, 228001, 228001, 228001, 228003, 228003, 228003, 228003
CIMENTACIÓN | 3/8 | 12 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228003, 228003, 228003, 228003, 227688, 227688, 227688, 227688
CIMENTACIÓN | 3/8 | 13 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227688, 228026, 228026, 228026, 228026, 228026, 228026, 228026
CIMENTACIÓN | 3/8 | 14 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228026, 228029, 228029, 228029, 228029, 228029, 228029, 228029
CIMENTACIÓN | 3/8 | 15 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228029, 228034, 228034, 228034, 228034, 228034, 228034, 228027
CIMENTACIÓN | 3/8 | 16 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228027, 228027, 228027, 228027, 228027, 228027, 228027, 228028
CIMENTACIÓN | 3/8 | 17 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228028, 228028, 228028, 228030, 228030, 228030, 228030, 228030
CIMENTACIÓN | 3/8 | 18 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228030, 228030, 228030, 228031, 228031, 228031, 228031, 228031
CIMENTACIÓN | 3/8 | 19 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228032, 228032, 228032, 228032, 228032, 228032, 228032, 228032
CIMENTACIÓN | 3/8 | 20 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228033, 228033, 228033, 228033, 228033, 228033, 228033, 228033
CIMENTACIÓN | 3/8 | 21 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227683, 227683, 227683, 227683, 227683, 227683, 227683, 227683
CIMENTACIÓN | 3/8 | 22 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227685, 227685, 227685, 227685, 227686, 227686, 227686, 227686
CIMENTACIÓN | 3/8 | 23 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227686, 227686, 227686, 227686, 227687, 227687, 227687, 227687
CIMENTACIÓN | 3/8 | 24 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227687, 227687, 227687, 227687, 227689, 227689, 227689, 227689
CIMENTACIÓN | 3/8 | 25 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227689, 227689, 227689, 227689, 227690, 227690, 227690, 227690
CIMENTACIÓN | 3/8 | 26 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227690, 227690, 227690, 227690, 227691, 227691, 227691, 227691
CIMENTACIÓN | 3/8 | 27 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227691, 227691, 227996, 227996, 227996, 227996, 227996, 227996
CIMENTACIÓN | 3/8 | 28 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227996, 227996, 227997, 227997, 227997, 227997, 227997, 227997
CIMENTACIÓN | 3/8 | 29 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 227997, 227997, 227998, 227998, 227998, 227998, 227998, 227998
CIMENTACIÓN | 3/8 | 30 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228000, 228000, 228000, 228000, 228000, 228000, 228000, 228000
CIMENTACIÓN | 3/8 | 31 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228002, 228002, 228002, 228002, 228002, 228002, 228002, 228002
CIMENTACIÓN | 3/8 | 32 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228004, 228004, 228004, 228004, 228004, 228004, 228004, 228004
CIMENTACIÓN | 3/8 | 33 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228399, 228399, 228399, 228399, 228399, 228399, 228399, 228399
CIMENTACIÓN | 3/8 | 34 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228402, 228402, 228402, 228402, 228402, 228402, 228402, 228402
CIMENTACIÓN | 3/8 | 35 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228414, 228414, 228414, 228414, 228414, 228414, 228414, 228414
CIMENTACIÓN | 3/8 | 36 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228415, 228415, 228415, 228415, 228415, 228415, 228415, 228415
CIMENTACIÓN | 3/8 | 37 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228416, 228416, 228416, 228416, 228416, 228416, 228416, 228416
CIMENTACIÓN | 3/8 | 38 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228417, 228417, 228417, 228417, 228417, 228417, 228417, 228417
CIMENTACIÓN | 3/8 | 39 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228419, 228419, 228419, 228419, 228419, 228419, 228419, 228419
CIMENTACIÓN | 3/8 | 40 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228429, 228429, 228429, 228429, 228429, 228429, 228429, 228429
CIMENTACIÓN | 3/8 | 41 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228431, 228431, 228431, 228431, 228431, 228431, 228431, 228432
CIMENTACIÓN | 3/8 | 42 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228432, 228432, 228432, 228432, 228432, 228432, 228432, 228433
CIMENTACIÓN | 3/8 | 43 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228433, 228433, 228433, 228433, 228433, 228433, 228433, 228446
CIMENTACIÓN | 3/8 | 44 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228446, 228446, 228446, 228446, 228446, 228446, 228446, 228447
CIMENTACIÓN | 3/8 | 45 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228447, 228447, 228447, 228447, 228447, 228447, 228447, 228448
CIMENTACIÓN | 3/8 | 46 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228448, 228448, 228448, 228448, 228448, 228448, 228448, 228401
CIMENTACIÓN | 3/8 | 47 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228401, 228401, 228401, 228401, 228401, 228401, 228404, 228404
CIMENTACIÓN | 3/8 | 48 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 8 | 8.9496 | 0.05038 | 0 | Vigas de conexion | 228404, 228404, 228404, 228404, 228404, 228434, 228434, 228434
CIMENTACIÓN | 3/8 | 49 | 1.12 + 1.12 + 1.12 + 1.12 | 4 | 4.4748 | 4.5252 | 4.5252 | Vigas de conexion | 228434, 228434, 228434, 228434
CIMENTACIÓN | 1/2 | 1 | 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 | 6 | 8.3949 | 0.60514 | 0 | Zapatas | 227615, 227615, 227615, 227615, 227615, 227615
CIMENTACIÓN | 1/2 | 2 | 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 | 6 | 8.3949 | 0.60514 | 0 | Zapatas | 227615, 227615, 227617, 227617, 227617, 227617
CIMENTACIÓN | 1/2 | 3 | 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 | 6 | 8.3949 | 0.60514 | 0 | Zapatas | 227617, 227617, 227617, 227617, 227618, 227618
CIMENTACIÓN | 1/2 | 4 | 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 | 6 | 8.3949 | 0.60514 | 0 | Zapatas | 227618, 227618, 227618, 227618, 227618, 227618
CIMENTACIÓN | 1/2 | 5 | 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 + 1.40 | 6 | 8.3949 | 0.60514 | 0 | Zapatas | 227616, 227616, 227616, 227616, 227616, 227616
CIMENTACIÓN | 1/2 | 6 | 1.40 + 1.40 | 2 | 2.7983 | 6.2017 | 6.2017 | Zapatas | 227616, 227616
CIMENTACIÓN | 5/8 | 1 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227625, 227625, 227625, 227609
CIMENTACIÓN | 5/8 | 2 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227625, 227625, 227625, 227609
CIMENTACIÓN | 5/8 | 3 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227625, 227625, 227625, 227609
CIMENTACIÓN | 5/8 | 4 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227625, 227625, 227629, 227609
CIMENTACIÓN | 5/8 | 5 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227629, 227629, 227629, 227609
CIMENTACIÓN | 5/8 | 6 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227629, 227629, 227629, 227609
CIMENTACIÓN | 5/8 | 7 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227629, 227629, 227629, 227609
CIMENTACIÓN | 5/8 | 8 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227629, 227621, 227621, 227609
CIMENTACIÓN | 5/8 | 9 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227621, 227621, 227621, 227609
CIMENTACIÓN | 5/8 | 10 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227621, 227621, 227621, 227609
CIMENTACIÓN | 5/8 | 11 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227621, 227621, 227621, 227619
CIMENTACIÓN | 5/8 | 12 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227623, 227623, 227623, 227619
CIMENTACIÓN | 5/8 | 13 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227623, 227623, 227623, 227619
CIMENTACIÓN | 5/8 | 14 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227623, 227623, 227623, 227619
CIMENTACIÓN | 5/8 | 15 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227623, 227623, 227630, 227619
CIMENTACIÓN | 5/8 | 16 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227630, 227630, 227630, 227619
CIMENTACIÓN | 5/8 | 17 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227630, 227630, 227630, 227619
CIMENTACIÓN | 5/8 | 18 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227630, 227630, 227630, 227619
CIMENTACIÓN | 5/8 | 19 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227630, 227631, 227631, 227619
CIMENTACIÓN | 5/8 | 20 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227631, 227631, 227631, 227619
CIMENTACIÓN | 5/8 | 21 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227631, 227631, 227631, 227633
CIMENTACIÓN | 5/8 | 22 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227631, 227631, 227631, 227633
CIMENTACIÓN | 5/8 | 23 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227622, 227622, 227622, 227633
CIMENTACIÓN | 5/8 | 24 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227622, 227622, 227622, 227633
CIMENTACIÓN | 5/8 | 25 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227622, 227622, 227622, 227633
CIMENTACIÓN | 5/8 | 26 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227622, 227622, 227632, 227633
CIMENTACIÓN | 5/8 | 27 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227632, 227632, 227632, 227633
CIMENTACIÓN | 5/8 | 28 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227632, 227632, 227632, 227633
CIMENTACIÓN | 5/8 | 29 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227632, 227632, 227632, 227633
CIMENTACIÓN | 5/8 | 30 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227632, 227626, 227626, 227633
CIMENTACIÓN | 5/8 | 31 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227626, 227626, 227626, 227610
CIMENTACIÓN | 5/8 | 32 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227626, 227626, 227626, 227610
CIMENTACIÓN | 5/8 | 33 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227626, 227626, 227626, 227610
CIMENTACIÓN | 5/8 | 34 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227624, 227624, 227624, 227610
CIMENTACIÓN | 5/8 | 35 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227624, 227624, 227624, 227610
CIMENTACIÓN | 5/8 | 36 | 2.29 + 2.29 + 2.29 + 2.09 | 4 | 8.9457 | 0.054281 | 0 | Zapatas | 227624, 227624, 227624, 227610
CIMENTACIÓN | 5/8 | 37 | 2.29 + 2.29 + 2.09 + 2.09 | 4 | 8.7457 | 0.25428 | 0 | Zapatas | 227624, 227624, 227610, 227610
CIMENTACIÓN | 5/8 | 38 | 2.09 + 2.09 + 2.09 + 2.09 | 4 | 8.3457 | 0.65428 | 0 | Zapatas | 227610, 227610, 227627, 227627
CIMENTACIÓN | 5/8 | 39 | 2.09 + 2.09 + 2.09 + 2.09 | 4 | 8.3457 | 0.65428 | 0 | Zapatas | 227627, 227627, 227627, 227627
CIMENTACIÓN | 5/8 | 40 | 2.09 + 2.09 + 2.09 + 2.09 | 4 | 8.3457 | 0.65428 | 0 | Zapatas | 227627, 227627, 227627, 227627
CIMENTACIÓN | 5/8 | 41 | 2.09 + 2.09 + 2.09 + 2.09 | 4 | 8.3457 | 0.65428 | 0 | Zapatas | 227620, 227620, 227620, 227620
CIMENTACIÓN | 5/8 | 42 | 2.09 + 2.09 + 2.09 + 2.09 | 4 | 8.3457 | 0.65428 | 0 | Zapatas | 227620, 227620, 227620, 227620
CIMENTACIÓN | 5/8 | 43 | 2.09 + 2.09 + 2.09 + 2.09 | 4 | 8.3457 | 0.65428 | 0 | Zapatas | 227620, 227620, 227628, 227628
CIMENTACIÓN | 5/8 | 44 | 2.09 + 2.09 + 2.09 + 2.09 | 4 | 8.3457 | 0.65428 | 0 | Zapatas | 227628, 227628, 227628, 227628
CIMENTACIÓN | 5/8 | 45 | 2.09 + 2.09 + 2.09 + 2.09 | 4 | 8.3457 | 0.65428 | 0 | Zapatas | 227628, 227628, 227628, 227628
CIMENTACIÓN | 5/8 | 46 | 2.09 + 2.09 + 2.09 + 2.09 | 4 | 8.3457 | 0.65428 | 0 | Zapatas | 227634, 227634, 227634, 227634
CIMENTACIÓN | 5/8 | 47 | 2.09 + 2.09 + 2.09 + 2.09 | 4 | 8.3457 | 0.65428 | 0 | Zapatas | 227634, 227634, 227634, 227634
CIMENTACIÓN | 5/8 | 48 | 2.09 + 2.09 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.9457 | 1.0543 | 1.0543 | Zapatas | 227634, 227634, 227607, 227607
CIMENTACIÓN | 5/8 | 49 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227607, 227607, 227607, 227607
CIMENTACIÓN | 5/8 | 50 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227607, 227607, 227607, 227611
CIMENTACIÓN | 5/8 | 51 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227611, 227611, 227611, 227611
CIMENTACIÓN | 5/8 | 52 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227611, 227611, 227611, 227611
CIMENTACIÓN | 5/8 | 53 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227613, 227613, 227613, 227613
CIMENTACIÓN | 5/8 | 54 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227613, 227613, 227613, 227613
CIMENTACIÓN | 5/8 | 55 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227613, 227612, 227612, 227612
CIMENTACIÓN | 5/8 | 56 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227612, 227612, 227612, 227612
CIMENTACIÓN | 5/8 | 57 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227612, 227612, 227608, 227608
CIMENTACIÓN | 5/8 | 58 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227608, 227608, 227608, 227608
CIMENTACIÓN | 5/8 | 59 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227608, 227608, 227608, 227614
CIMENTACIÓN | 5/8 | 60 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227614, 227614, 227614, 227614
CIMENTACIÓN | 5/8 | 61 | 1.89 + 1.89 + 1.89 + 1.89 | 4 | 7.5457 | 1.4543 | 1.4543 | Zapatas | 227614, 227614, 227614, 227614
CIMENTACIÓN | 3/4 | 1 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas de conexion | 227665a
CIMENTACIÓN | 3/4 | 2 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas de conexion | 227670a
CIMENTACIÓN | 3/4 | 3 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas de conexion | 227979a
CIMENTACIÓN | 3/4 | 4 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas de conexion | 227983a
CIMENTACIÓN | 3/4 | 5 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas de conexion | 228008a
CIMENTACIÓN | 3/4 | 6 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas de conexion | 228013a
CIMENTACIÓN | 3/4 | 7 | 8.72 | 1 | 8.7245 | 0.27546 | 0 | Vigas de conexion | 228021
CIMENTACIÓN | 3/4 | 8 | 8.72 | 1 | 8.7245 | 0.27546 | 0 | Vigas de conexion | 228017
CIMENTACIÓN | 3/4 | 9 | 8.72 | 1 | 8.7245 | 0.27546 | 0 | Vigas de conexion | 228025
CIMENTACIÓN | 3/4 | 10 | 8.72 | 1 | 8.7245 | 0.27546 | 0 | Vigas de conexion | 227678
CIMENTACIÓN | 3/4 | 11 | 8.72 | 1 | 8.7245 | 0.27546 | 0 | Vigas de conexion | 227674
CIMENTACIÓN | 3/4 | 12 | 8.72 | 1 | 8.7245 | 0.27546 | 0 | Vigas de conexion | 227682
CIMENTACIÓN | 3/4 | 13 | 8.57 | 1 | 8.5745 | 0.42546 | 0 | Vigas de conexion | 227987
CIMENTACIÓN | 3/4 | 14 | 8.57 | 1 | 8.5745 | 0.42546 | 0 | Vigas de conexion | 227991
CIMENTACIÓN | 3/4 | 15 | 8.57 | 1 | 8.5745 | 0.42546 | 0 | Vigas de conexion | 227995
CIMENTACIÓN | 3/4 | 16 | 8.18 | 1 | 8.1786 | 0.82143 | 0 | Vigas de conexion | 228422
CIMENTACIÓN | 3/4 | 17 | 8.18 | 1 | 8.1786 | 0.82143 | 0 | Vigas de conexion | 228391
CIMENTACIÓN | 3/4 | 18 | 8.18 | 1 | 8.1786 | 0.82143 | 0 | Vigas de conexion | 228390
CIMENTACIÓN | 3/4 | 19 | 8.15 | 1 | 8.1546 | 0.84543 | 0 | Vigas de conexion | 228420
CIMENTACIÓN | 3/4 | 20 | 8.14 | 1 | 8.1386 | 0.86143 | 0 | Vigas de conexion | 228405
CIMENTACIÓN | 3/4 | 21 | 8.14 | 1 | 8.1386 | 0.86143 | 0 | Vigas de conexion | 228406
CIMENTACIÓN | 3/4 | 22 | 8.14 | 1 | 8.1386 | 0.86143 | 0 | Vigas de conexion | 228407
CIMENTACIÓN | 3/4 | 23 | 8.14 | 1 | 8.1386 | 0.86143 | 0 | Vigas de conexion | 228435
CIMENTACIÓN | 3/4 | 24 | 8.14 | 1 | 8.1386 | 0.86143 | 0 | Vigas de conexion | 228436
CIMENTACIÓN | 3/4 | 25 | 8.14 | 1 | 8.1386 | 0.86143 | 0 | Vigas de conexion | 228437
CIMENTACIÓN | 3/4 | 26 | 8.13 | 1 | 8.1306 | 0.86943 | 0 | Vigas de conexion | 228393
CIMENTACIÓN | 3/4 | 27 | 8.12 | 1 | 8.1226 | 0.87743 | 0 | Vigas de conexion | 228392
CIMENTACIÓN | 3/4 | 28 | 8.11 | 1 | 8.1146 | 0.88543 | 0 | Vigas de conexion | 228421
CIMENTACIÓN | 3/4 | 29 | 8.09 | 1 | 8.0906 | 0.90943 | 0 | Vigas de conexion | 228423
CIMENTACIÓN | 3/4 | 30 | 8.02 | 1 | 8.0186 | 0.98143 | 0 | Vigas de conexion | 228408
CIMENTACIÓN | 3/4 | 31 | 8.02 | 1 | 8.0186 | 0.98143 | 0 | Vigas de conexion | 228438
CIMENTACIÓN | 3/4 | 32 | 7.35 + 1.46 | 2 | 8.8066 | 0.19338 | 0 | Vigas de conexion | 228409, 227979b
CIMENTACIÓN | 3/4 | 33 | 7.35 + 1.45 | 2 | 8.7996 | 0.20043 | 0 | Vigas de conexion | 228413, 227983b
CIMENTACIÓN | 3/4 | 34 | 7.35 + 1.39 | 2 | 8.7367 | 0.26333 | 0 | Vigas de conexion | 228410, 228008b
CIMENTACIÓN | 3/4 | 35 | 7.35 + 1.39 | 2 | 8.7367 | 0.26333 | 0 | Vigas de conexion | 228424, 227665b
CIMENTACIÓN | 3/4 | 36 | 7.35 + 1.37 | 2 | 8.7167 | 0.28333 | 0 | Vigas de conexion | 228425, 227670b
CIMENTACIÓN | 3/4 | 37 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228426
CIMENTACIÓN | 3/4 | 38 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228411
CIMENTACIÓN | 3/4 | 39 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228412
CIMENTACIÓN | 3/4 | 40 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228427
CIMENTACIÓN | 3/4 | 41 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228428
CIMENTACIÓN | 3/4 | 42 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228439
CIMENTACIÓN | 3/4 | 43 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228440
CIMENTACIÓN | 3/4 | 44 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228441
CIMENTACIÓN | 3/4 | 45 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228442
CIMENTACIÓN | 3/4 | 46 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228443
CIMENTACIÓN | 3/4 | 47 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228394
CIMENTACIÓN | 3/4 | 48 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228395
CIMENTACIÓN | 3/4 | 49 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228396
CIMENTACIÓN | 3/4 | 50 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228397
CIMENTACIÓN | 3/4 | 51 | 7.35 | 1 | 7.3457 | 1.6543 | 1.6543 | Vigas de conexion | 228398
CIMENTACIÓN | 3/4 | 52 | 6.12 + 2.59 | 2 | 8.7053 | 0.29474 | 0 | Vigas de conexion | 228011, 227663
CIMENTACIÓN | 3/4 | 53 | 6.12 + 2.59 | 2 | 8.7053 | 0.29474 | 0 | Vigas de conexion | 227668, 228006
CIMENTACIÓN | 3/4 | 54 | 6.11 + 2.57 | 2 | 8.6802 | 0.31979 | 0 | Vigas de conexion | 227981, 227669
CIMENTACIÓN | 3/4 | 55 | 6.10 + 2.54 | 2 | 8.6412 | 0.35884 | 0 | Vigas de conexion | 227985, 228012
CIMENTACIÓN | 3/4 | 56 | 6.10 + 2.51 | 2 | 8.6052 | 0.39479 | 0 | Vigas de conexion | 228015, 227978
CIMENTACIÓN | 3/4 | 57 | 6.06 + 2.47 | 2 | 8.5342 | 0.46584 | 0 | Vigas de conexion | 227672, 227982
CIMENTACIÓN | 3/4 | 58 | 5.77 + 2.17 | 2 | 7.9474 | 1.0526 | 1.0526 | Vigas de conexion | 227989, 227986
CIMENTACIÓN | 3/4 | 59 | 5.77 + 2.17 | 2 | 7.9474 | 1.0526 | 1.0526 | Vigas de conexion | 227993, 227994
CIMENTACIÓN | 3/4 | 60 | 5.71 + 2.17 | 2 | 7.8871 | 1.1129 | 1.1129 | Vigas de conexion | 227666, 227990
CIMENTACIÓN | 3/4 | 61 | 5.71 + 2.02 | 2 | 7.7371 | 1.2629 | 1.2629 | Vigas de conexion | 228009, 227673
CIMENTACIÓN | 3/4 | 62 | 5.71 + 2.02 | 2 | 7.7321 | 1.2679 | 1.2679 | Vigas de conexion | 227980, 227677
CIMENTACIÓN | 3/4 | 63 | 5.70 + 2.02 | 2 | 7.725 | 1.275 | 1.275 | Vigas de conexion | 227984, 227681
CIMENTACIÓN | 3/4 | 64 | 5.69 + 2.02 | 2 | 7.7171 | 1.2829 | 1.2829 | Vigas de conexion | 228014, 228016
CIMENTACIÓN | 3/4 | 65 | 5.66 + 2.02 | 2 | 7.6851 | 1.3149 | 1.3149 | Vigas de conexion | 227671, 228020
CIMENTACIÓN | 3/4 | 66 | 5.62 + 2.02 + 1.34 | 3 | 8.9864 | 0.013633 | 0 | Vigas de conexion | 228023, 228024, 228013b
CIMENTACIÓN | 3/4 | 67 | 5.62 | 1 | 5.6245 | 3.3755 | 3.3755 | Vigas de conexion | 228019
CIMENTACIÓN | 3/4 | 68 | 5.62 | 1 | 5.6245 | 3.3755 | 3.3755 | Vigas de conexion | 227676
CIMENTACIÓN | 3/4 | 69 | 5.62 | 1 | 5.6245 | 3.3755 | 3.3755 | Vigas de conexion | 227680
CIMENTACIÓN | 3/4 | 70 | 5.12 | 1 | 5.1229 | 3.8771 | 3.8771 | Vigas de conexion | 227675
CIMENTACIÓN | 3/4 | 71 | 5.12 | 1 | 5.1229 | 3.8771 | 3.8771 | Vigas de conexion | 227679
CIMENTACIÓN | 3/4 | 72 | 5.12 | 1 | 5.1228 | 3.8772 | 3.8772 | Vigas de conexion | 228018
CIMENTACIÓN | 3/4 | 73 | 5.12 | 1 | 5.1228 | 3.8772 | 3.8772 | Vigas de conexion | 228022
CIMENTACIÓN | 3/4 | 74 | 4.97 | 1 | 4.9729 | 4.0271 | 4.0271 | Vigas de conexion | 227988
CIMENTACIÓN | 3/4 | 75 | 4.97 | 1 | 4.9729 | 4.0271 | 4.0271 | Vigas de conexion | 227992
NIVEL 1 | 3/8 | 1 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227162, 227162, 227162, 227162, 227162, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 2 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227162, 227162, 227162, 227162, 227162, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 3 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227162, 227162, 227162, 227162, 226895, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 4 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226895, 226895, 226895, 226895, 226895, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 5 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226895, 226895, 226895, 226895, 226895, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 6 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226895, 226895, 226895, 227163, 227163, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 7 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227163, 227163, 227163, 227163, 227163, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 8 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227163, 227163, 227163, 227163, 227163, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 9 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227163, 227163, 224950, 224950, 224950, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 10 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224950, 224950, 224950, 224950, 224950, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 11 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224950, 224950, 224950, 224950, 224950, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 12 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224950, 225381, 225381, 225381, 225381, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 13 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225381, 225381, 225381, 225381, 225381, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 14 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225381, 225381, 225381, 225381, 225381, 225212
NIVEL 1 | 3/8 | 15 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225791, 225791, 225791, 225791, 225791, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 16 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225791, 225791, 225791, 225791, 225791, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 17 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225791, 225791, 225791, 225791, 226894, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 18 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226894, 226894, 226894, 226894, 226894, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 19 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226894, 226894, 226894, 226894, 226894, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 20 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226894, 226894, 226894, 226408, 226408, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 21 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226408, 226408, 226408, 226408, 226408, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 22 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226408, 226408, 226408, 226408, 226408, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 23 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226408, 226408, 224951, 224951, 224951, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 24 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224951, 224951, 224951, 224951, 224951, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 25 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224951, 224951, 224951, 224951, 224951, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 26 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224951, 227410, 227410, 227410, 227410, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 27 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227410, 227410, 227410, 227410, 227410, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 28 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227410, 227410, 227410, 227410, 227410, 226413
NIVEL 1 | 3/8 | 29 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225198, 225198, 225198, 225198, 225198, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 30 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225198, 225198, 225198, 225198, 225198, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 31 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225198, 225198, 225198, 225198, 225382, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 32 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225382, 225382, 225382, 225382, 225382, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 33 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225382, 225382, 225382, 225382, 225382, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 34 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225382, 225382, 225382, 226103, 226103, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 35 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226103, 226103, 226103, 226103, 226103, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 36 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226103, 226103, 226103, 226103, 226103, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 37 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226103, 226103, 226103, 226253, 226253, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 38 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226253, 226253, 226253, 226253, 226253, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 39 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226253, 226253, 226253, 226253, 226253, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 40 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226253, 226253, 225945, 225945, 225945, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 41 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225945, 225945, 225945, 225945, 225945, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 42 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225945, 225945, 225945, 225945, 225945, 227422
NIVEL 1 | 3/8 | 43 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225945, 226570, 226570, 226570, 226570, 225794
NIVEL 1 | 3/8 | 44 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226570, 226570, 226570, 226570, 226570, 225794
NIVEL 1 | 3/8 | 45 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226570, 226570, 226570, 226570, 226570, 225794
NIVEL 1 | 3/8 | 46 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225629, 225629, 225629, 225629, 225629, 225794
NIVEL 1 | 3/8 | 47 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225629, 225629, 225629, 225629, 225629, 225794
NIVEL 1 | 3/8 | 48 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225629, 225629, 225629, 225629, 226724, 225794
NIVEL 1 | 3/8 | 49 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226724, 226724, 226724, 226724, 226724, 225794
NIVEL 1 | 3/8 | 50 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226724, 226724, 226724, 226724, 226724, 225794
NIVEL 1 | 3/8 | 51 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.97 + 0.97 + 0.39 | 7 | 8.8112 | 0.18878 | 0 | Columnas | 226724, 226724, 226724, 226724, 227421, 227421, 224952
NIVEL 1 | 3/8 | 52 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227421, 227421, 227421, 227421, 227421, 227421, 227421, 227421, 227421
NIVEL 1 | 3/8 | 53 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227421, 227421, 227421, 225793, 225793, 225793, 225793, 225793, 225793
NIVEL 1 | 3/8 | 54 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225793, 225793, 225793, 225793, 225793, 225793, 225793, 225793, 225211
NIVEL 1 | 3/8 | 55 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225211, 225211, 225211, 225211, 225211, 225211, 225211, 225211, 225211
NIVEL 1 | 3/8 | 56 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225211, 225211, 225211, 225211, 226726, 226726, 226726, 226726, 226726
NIVEL 1 | 3/8 | 57 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226726, 226726, 226726, 226726, 226726, 226726, 226726, 226726, 226726
NIVEL 1 | 3/8 | 58 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226726, 225635, 225635, 225635, 225635, 225635, 225635, 225635, 225635
NIVEL 1 | 3/8 | 59 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225635, 225635, 225635, 225635, 225635, 225635, 226412, 226412, 226412
NIVEL 1 | 3/8 | 60 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226412, 226412, 226412, 226412, 226412, 226412, 226412, 226412, 226412
NIVEL 1 | 3/8 | 61 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226412, 226412, 225948, 225948, 225948, 225948, 225948, 225948, 225948
NIVEL 1 | 3/8 | 62 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225948, 225948, 225948, 225948, 225948, 225948, 225948, 226572, 226572
NIVEL 1 | 3/8 | 63 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226572, 226572, 226572, 226572, 226572, 226572, 226572, 226572, 226572
NIVEL 1 | 3/8 | 64 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226572, 226572, 226572, 226257, 226257, 226257, 226257, 226257, 226257
NIVEL 1 | 3/8 | 65 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226257, 226257, 226257, 226257, 226257, 226257, 226257, 226257, 226105
NIVEL 1 | 3/8 | 66 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226105, 226105, 226105, 226105, 226105, 226105, 226105, 226105, 226105
NIVEL 1 | 3/8 | 67 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 11 | 8.7308 | 0.26921 | 0 | Columnas | 226105, 226105, 226105, 226105, 226105, 225794, 225794, 225794, 225794, 225794, 224952
NIVEL 1 | 3/8 | 68 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225794, 225949, 225949, 225949, 225949, 225949, 225949, 225949, 225949, 225949, 225949, 225949, 224952
NIVEL 1 | 3/8 | 69 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225949, 225949, 225949, 225636, 225636, 225636, 225636, 225636, 225636, 225636, 225636, 225636, 224952
NIVEL 1 | 3/8 | 70 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225636, 225636, 225636, 225636, 225636, 226106, 226106, 226106, 226106, 226106, 226106, 226106, 224952
NIVEL 1 | 3/8 | 71 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226106, 226106, 226106, 226106, 226106, 226106, 226106, 226106, 226258, 226258, 226258, 226258, 224952
NIVEL 1 | 3/8 | 72 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226258, 226258, 226258, 226258, 226258, 226258, 226258, 226258, 226258, 226258, 226573, 226573, 224952
NIVEL 1 | 3/8 | 73 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226573, 226573, 226573, 226573, 226573, 226573, 226573, 226573, 226573, 226573, 226573, 226573, 224952
NIVEL 1 | 3/8 | 74 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226727, 226727, 226727, 226727, 226727, 226727, 226727, 226727, 226727, 226727, 226727, 226727, 224952
NIVEL 1 | 3/8 | 75 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 20 | 8.7603 | 0.2397 | 0 | Columnas | 226727, 226727, 226727, 224952, 224952, 224952, 224952, 224952, 224953, 224953, 224953, 224953, 224953, 224953, 224953, 224953, 224953, 224953, 224953, 224953
NIVEL 1 | 3/8 | 76 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 224953, 224953, 224954, 224954, 224954, 224954, 224954, 224954, 224954, 224954, 224954, 224954, 224954, 224954, 224954, 224954, 224955, 224955, 224955, 224955, 224955, 224955
NIVEL 1 | 3/8 | 77 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 224955, 224955, 224955, 224955, 224955, 224955, 224955, 224955, 225383, 225383, 225383, 225383, 225383, 225383, 225383, 225383, 225383, 225383, 225383, 225383, 225383, 225383
NIVEL 1 | 3/8 | 78 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225384, 225384, 225384, 225384, 225384, 225384, 225384, 225384, 225384, 225384, 225384, 225384, 225384, 225384, 225385, 225385, 225385, 225385, 225385, 225385, 225385, 225385
NIVEL 1 | 3/8 | 79 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225385, 225385, 225385, 225385, 225385, 225385, 225386, 225386, 225386, 225386, 225386, 225386, 225386, 225386, 225386, 225386, 225386, 225386, 225386, 225386, 226896, 226896
NIVEL 1 | 3/8 | 80 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226896, 226896, 226896, 226896, 226896, 226896, 226896, 226896, 226896, 226896, 226896, 226896, 226897, 226897, 226897, 226897, 226897, 226897, 226897, 226897, 226897, 226897
NIVEL 1 | 3/8 | 81 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226897, 226897, 226897, 226897, 226898, 226898, 226898, 226898, 226898, 226898, 226898, 226898, 226898, 226898, 226898, 226898, 226898, 226898, 226899, 226899, 226899, 226899
NIVEL 1 | 3/8 | 82 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226899, 226899, 226899, 226899, 226899, 226899, 226899, 226899, 226899, 226899, 227164, 227164, 227164, 227164, 227164, 227164, 227164, 227164, 227164, 227164, 227164, 227164
NIVEL 1 | 3/8 | 83 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227164, 227164, 227165, 227165, 227165, 227165, 227165, 227165, 227165, 227165, 227165, 227165, 227165, 227165, 227165, 227165, 227166, 227166, 227166, 227166, 227166, 227166
NIVEL 1 | 3/8 | 84 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227166, 227166, 227166, 227166, 227166, 227166, 227166, 227166, 227167, 227167, 227167, 227167, 227167, 227167, 227167, 227167, 227167, 227167, 227167, 227167, 227167, 227167
NIVEL 1 | 1/2 | 1 | 3.70 + 3.70 | 2 | 7.3928 | 1.6072 | 1.6072 | Columnas | 227400, 226560
NIVEL 1 | 1/2 | 2 | 3.70 + 3.67 | 2 | 7.3708 | 1.6292 | 1.6292 | Columnas | 225935, 226398
NIVEL 1 | 1/2 | 3 | 3.67 + 3.67 | 2 | 7.3488 | 1.6512 | 1.6512 | Columnas | 226098, 225188
NIVEL 1 | 1/2 | 4 | 3.67 + 3.67 | 2 | 7.3488 | 1.6512 | 1.6512 | Columnas | 225193, 225786
NIVEL 1 | 1/2 | 5 | 3.67 + 3.67 | 2 | 7.3488 | 1.6512 | 1.6512 | Columnas | 226093, 226403
NIVEL 1 | 1/2 | 6 | 3.67 + 3.67 | 2 | 7.3488 | 1.6512 | 1.6512 | Columnas | 226565, 226714
NIVEL 1 | 1/2 | 7 | 3.67 + 3.67 | 2 | 7.3488 | 1.6512 | 1.6512 | Columnas | 226719, 227405
NIVEL 1 | 1/2 | 8 | 3.67 + 3.67 | 2 | 7.3488 | 1.6512 | 1.6512 | Columnas | 225619, 225624
NIVEL 1 | 1/2 | 9 | 3.67 + 3.67 | 2 | 7.3488 | 1.6512 | 1.6512 | Columnas | 226243, 226248
NIVEL 1 | 1/2 | 10 | 3.67 + 3.67 | 2 | 7.3488 | 1.6512 | 1.6512 | Columnas | 225781, 225940
NIVEL 1 | 5/8 | 1 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 224882, 224927
NIVEL 1 | 5/8 | 2 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 224937, 225153
NIVEL 1 | 5/8 | 3 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225168, 225173
NIVEL 1 | 5/8 | 4 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225341, 225351
NIVEL 1 | 5/8 | 5 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225741, 225761
NIVEL 1 | 5/8 | 6 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225900, 226363
NIVEL 1 | 5/8 | 7 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226383, 226520
NIVEL 1 | 5/8 | 8 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226844, 226854
NIVEL 1 | 5/8 | 9 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226864, 227092
NIVEL 1 | 5/8 | 10 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225316, 225361
NIVEL 1 | 5/8 | 11 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225910, 227122
NIVEL 1 | 5/8 | 12 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225579, 226078
NIVEL 1 | 5/8 | 13 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226223, 226824
NIVEL 1 | 5/8 | 14 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226829, 224897
NIVEL 1 | 5/8 | 15 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 224907, 224917
NIVEL 1 | 5/8 | 16 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225311, 225589
NIVEL 1 | 5/8 | 17 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225599, 225604
NIVEL 1 | 5/8 | 18 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225930, 226053
NIVEL 1 | 5/8 | 19 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226063, 226073
NIVEL 1 | 5/8 | 20 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226203, 226213
NIVEL 1 | 5/8 | 21 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226228, 226535
NIVEL 1 | 5/8 | 22 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226555, 226674
NIVEL 1 | 5/8 | 23 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226684, 226694
NIVEL 1 | 5/8 | 24 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226699, 226874
NIVEL 1 | 5/8 | 25 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226884, 227112
NIVEL 1 | 5/8 | 26 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 227132, 227360
NIVEL 1 | 5/8 | 27 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 227370, 224877
NIVEL 1 | 5/8 | 28 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225148, 225331
NIVEL 1 | 5/8 | 29 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225371, 225746
NIVEL 1 | 5/8 | 30 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 225766, 225895
NIVEL 1 | 5/8 | 31 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226358, 226378
NIVEL 1 | 5/8 | 32 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 226525, 227097
NIVEL 1 | 5/8 | 33 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 227142, 227152
NIVEL 1 | 5/8 | 34 | 3.82 + 3.82 | 2 | 7.6333 | 1.3667 | 1.3667 | Columnas | 227375, 227395
NIVEL 1 | 5/8 | 35 | 3.79 + 3.79 | 2 | 7.5893 | 1.4107 | 1.4107 | Columnas | 224902, 226530
NIVEL 1 | 5/8 | 36 | 3.79 + 3.79 | 2 | 7.5893 | 1.4107 | 1.4107 | Columnas | 226679, 225584
NIVEL 1 | 5/8 | 37 | 3.79 + 3.79 | 2 | 7.5893 | 1.4107 | 1.4107 | Columnas | 226834, 227390
NIVEL 1 | 5/8 | 38 | 3.79 + 3.79 | 2 | 7.5893 | 1.4107 | 1.4107 | Columnas | 225336, 225751
NIVEL 1 | 5/8 | 39 | 3.79 + 3.79 | 2 | 7.5893 | 1.4107 | 1.4107 | Columnas | 224887, 225158
NIVEL 1 | 5/8 | 40 | 3.79 + 3.79 | 2 | 7.5893 | 1.4107 | 1.4107 | Columnas | 225925, 226368
NIVEL 1 | 5/8 | 41 | 3.79 + 3.79 | 2 | 7.5893 | 1.4107 | 1.4107 | Columnas | 226550, 226849
NIVEL 1 | 5/8 | 42 | 3.79 + 3.79 | 2 | 7.5893 | 1.4107 | 1.4107 | Columnas | 227102, 227365
NIVEL 1 | 5/8 | 43 | 3.79 + 3.79 | 2 | 7.5893 | 1.4107 | 1.4107 | Columnas | 226058, 225321
NIVEL 1 | 5/8 | 44 | 3.79 + 3.79 | 2 | 7.5893 | 1.4107 | 1.4107 | Columnas | 225905, 226208
NIVEL 1 | 5/8 | 45 | 3.79 + 3.77 | 2 | 7.5673 | 1.4327 | 1.4327 | Columnas | 227117, 225594
NIVEL 1 | 5/8 | 46 | 3.77 + 3.77 | 2 | 7.5453 | 1.4547 | 1.4547 | Columnas | 225915, 226689
NIVEL 1 | 5/8 | 47 | 3.77 + 3.77 | 2 | 7.5453 | 1.4547 | 1.4547 | Columnas | 227107, 224892
NIVEL 1 | 5/8 | 48 | 3.77 + 3.77 | 2 | 7.5453 | 1.4547 | 1.4547 | Columnas | 225163, 226373
NIVEL 1 | 5/8 | 49 | 3.77 + 3.77 | 2 | 7.5453 | 1.4547 | 1.4547 | Columnas | 226859, 225346
NIVEL 1 | 5/8 | 50 | 3.77 + 3.77 | 2 | 7.5453 | 1.4547 | 1.4547 | Columnas | 225756, 227380
NIVEL 1 | 5/8 | 51 | 3.77 + 3.77 | 2 | 7.5453 | 1.4547 | 1.4547 | Columnas | 224912, 225326
NIVEL 1 | 5/8 | 52 | 3.77 + 3.77 | 2 | 7.5453 | 1.4547 | 1.4547 | Columnas | 226068, 226218
NIVEL 1 | 5/8 | 53 | 3.77 + 3.77 | 2 | 7.5453 | 1.4547 | 1.4547 | Columnas | 226540, 226839
NIVEL 1 | 5/8 | 54 | 3.77 + 3.75 | 2 | 7.5233 | 1.4767 | 1.4767 | Columnas | 227127, 225366
NIVEL 1 | 5/8 | 55 | 3.75 + 3.75 | 2 | 7.5013 | 1.4987 | 1.4987 | Columnas | 226083, 226233
NIVEL 1 | 5/8 | 56 | 3.75 + 3.75 | 2 | 7.5013 | 1.4987 | 1.4987 | Columnas | 227385, 225356
NIVEL 1 | 5/8 | 57 | 3.75 + 3.75 | 2 | 7.5013 | 1.4987 | 1.4987 | Columnas | 226388, 226545
NIVEL 1 | 5/8 | 58 | 3.75 + 3.75 | 2 | 7.5013 | 1.4987 | 1.4987 | Columnas | 224932, 225178
NIVEL 1 | 5/8 | 59 | 3.75 + 3.75 | 2 | 7.5013 | 1.4987 | 1.4987 | Columnas | 225771, 225920
NIVEL 1 | 5/8 | 60 | 3.75 + 3.75 | 2 | 7.5013 | 1.4987 | 1.4987 | Columnas | 226869, 227147
NIVEL 1 | 5/8 | 61 | 3.75 + 3.75 | 2 | 7.5013 | 1.4987 | 1.4987 | Columnas | 225609, 226704
NIVEL 1 | 5/8 | 62 | 3.75 + 3.75 | 2 | 7.5013 | 1.4987 | 1.4987 | Columnas | 226879, 227137
NIVEL 1 | 5/8 | 63 | 3.75 + 3.73 | 2 | 7.4793 | 1.5207 | 1.5207 | Columnas | 224922, 225776
NIVEL 1 | 5/8 | 64 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.4573 | 1.5427 | 1.5427 | Columnas | 224942, 227157
NIVEL 1 | 5/8 | 65 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.4573 | 1.5427 | 1.5427 | Columnas | 226088, 226709
NIVEL 1 | 5/8 | 66 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.4573 | 1.5427 | 1.5427 | Columnas | 225614, 226238
NIVEL 1 | 5/8 | 67 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.4573 | 1.5427 | 1.5427 | Columnas | 225183, 225376
NIVEL 1 | 5/8 | 68 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.4573 | 1.5427 | 1.5427 | Columnas | 226393, 226889
NIVEL 2 | 1/4 | 1 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229076, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 2 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229080, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 3 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229081, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 4 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229082, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 5 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229083, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 6 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229084, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 7 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229085, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 8 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229086, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 9 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229087, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 10 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229088, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 11 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229089, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 12 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229090, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 13 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229077, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 14 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229078, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 15 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229079, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 16 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229091, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 17 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229092, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 18 | 7.08 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229044, 229148, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 19 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229046, 229148, 229148
NIVEL 2 | 1/4 | 20 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229048, 229151, 229151
NIVEL 2 | 1/4 | 21 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229050, 229151, 229151
NIVEL 2 | 1/4 | 22 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229052, 229151, 229151
NIVEL 2 | 1/4 | 23 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229054, 229151, 229151
NIVEL 2 | 1/4 | 24 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229056, 229151, 229151
NIVEL 2 | 1/4 | 25 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229058, 229151, 229151
NIVEL 2 | 1/4 | 26 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229060, 229151, 229151
NIVEL 2 | 1/4 | 27 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229062, 229151, 229151
NIVEL 2 | 1/4 | 28 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229064, 229149, 229149
NIVEL 2 | 1/4 | 29 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229066, 229149, 229149
NIVEL 2 | 1/4 | 30 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229068, 229149, 229149
NIVEL 2 | 1/4 | 31 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229070, 229149, 229149
NIVEL 2 | 1/4 | 32 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229072, 229149, 229149
NIVEL 2 | 1/4 | 33 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229074, 229149, 229149
NIVEL 2 | 1/4 | 34 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7855 | 0.21446 | 0 | Losa | 229043, 229149, 229149
NIVEL 2 | 1/4 | 35 | 7.05 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7667 | 0.23328 | 0 | Losa | 229041, 229153, 229153
NIVEL 2 | 1/4 | 36 | 7.03 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7479 | 0.2521 | 0 | Losa | 229039, 229153, 229153
NIVEL 2 | 1/4 | 37 | 7.02 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7291 | 0.27091 | 0 | Losa | 229037, 229153, 229153
NIVEL 2 | 1/4 | 38 | 7.00 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7103 | 0.28973 | 0 | Losa | 229035, 229153, 229153
NIVEL 2 | 1/4 | 39 | 6.98 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6915 | 0.30855 | 0 | Losa | 229033, 229153, 229153
NIVEL 2 | 1/4 | 40 | 6.96 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6726 | 0.32737 | 0 | Losa | 229031, 229153, 229153
NIVEL 2 | 1/4 | 41 | 6.94 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6538 | 0.34618 | 0 | Losa | 229029, 229153, 229153
NIVEL 2 | 1/4 | 42 | 6.92 | 1 | 6.9221 | 2.0779 | 2.0779 | Losa | 229027
NIVEL 2 | 1/4 | 43 | 6.90 | 1 | 6.9032 | 2.0968 | 2.0968 | Losa | 229025
NIVEL 2 | 1/4 | 44 | 6.89 | 1 | 6.8948 | 2.1052 | 2.1052 | Losa | 229143
NIVEL 2 | 1/4 | 45 | 6.88 | 1 | 6.8844 | 2.1156 | 2.1156 | Losa | 229023
NIVEL 2 | 1/4 | 46 | 6.87 | 1 | 6.8656 | 2.1344 | 2.1344 | Losa | 229021
NIVEL 2 | 1/4 | 47 | 6.85 | 1 | 6.8468 | 2.1532 | 2.1532 | Losa | 229019
NIVEL 2 | 1/4 | 48 | 6.83 | 1 | 6.8295 | 2.1705 | 2.1705 | Losa | 229017
NIVEL 2 | 1/4 | 49 | 6.81 | 1 | 6.8092 | 2.1908 | 2.1908 | Losa | 229015
NIVEL 2 | 1/4 | 50 | 6.31 | 1 | 6.3147 | 2.6853 | 2.6853 | Losa | 229013
NIVEL 2 | 1/4 | 51 | 6.30 | 1 | 6.2959 | 2.7041 | 2.7041 | Losa | 229012
NIVEL 2 | 1/4 | 52 | 6.28 | 1 | 6.2771 | 2.7229 | 2.7229 | Losa | 229011
NIVEL 2 | 1/4 | 53 | 6.26 | 1 | 6.2583 | 2.7417 | 2.7417 | Losa | 229010
NIVEL 2 | 1/4 | 54 | 6.24 | 1 | 6.2394 | 2.7606 | 2.7606 | Losa | 229009
NIVEL 2 | 1/4 | 55 | 6.22 | 1 | 6.2206 | 2.7794 | 2.7794 | Losa | 229008
NIVEL 2 | 1/4 | 56 | 6.20 | 1 | 6.202 | 2.798 | 2.798 | Losa | 229007
NIVEL 2 | 1/4 | 57 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229131
NIVEL 2 | 1/4 | 58 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229133
NIVEL 2 | 1/4 | 59 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229135
NIVEL 2 | 1/4 | 60 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229137
NIVEL 2 | 1/4 | 61 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229139
NIVEL 2 | 1/4 | 62 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229105
NIVEL 2 | 1/4 | 63 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229107
NIVEL 2 | 1/4 | 64 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229109
NIVEL 2 | 1/4 | 65 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229111
NIVEL 2 | 1/4 | 66 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229113
NIVEL 2 | 1/4 | 67 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229115
NIVEL 2 | 1/4 | 68 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229117
NIVEL 2 | 1/4 | 69 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229119
NIVEL 2 | 1/4 | 70 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229121
NIVEL 2 | 1/4 | 71 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229123
NIVEL 2 | 1/4 | 72 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229125
NIVEL 2 | 1/4 | 73 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229127
NIVEL 2 | 1/4 | 74 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229129
NIVEL 2 | 1/4 | 75 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229141
NIVEL 2 | 1/4 | 76 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229093
NIVEL 2 | 1/4 | 77 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229095
NIVEL 2 | 1/4 | 78 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229097
NIVEL 2 | 1/4 | 79 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229099
NIVEL 2 | 1/4 | 80 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229101
NIVEL 2 | 1/4 | 81 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229103
NIVEL 2 | 1/4 | 82 | 4.17 + 4.15 | 2 | 8.3285 | 0.67147 | 0 | Losa | 229075, 229073
NIVEL 2 | 1/4 | 83 | 4.14 + 4.12 | 2 | 8.2533 | 0.74673 | 0 | Losa | 229071, 229069
NIVEL 2 | 1/4 | 84 | 4.10 + 4.08 | 2 | 8.178 | 0.822 | 0 | Losa | 229067, 229065
NIVEL 2 | 1/4 | 85 | 4.06 + 4.04 + 0.86 | 3 | 8.9592 | 0.040803 | 0 | Losa | 229063, 229061, 229154
NIVEL 2 | 1/4 | 86 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229094, 229096, 229154
NIVEL 2 | 1/4 | 87 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229098, 229102, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 88 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229104, 229106, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 89 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229108, 229110, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 90 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229118, 229100, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 91 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229112, 229114, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 92 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229116, 229120, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 93 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229122, 229124, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 94 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229126, 229128, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 95 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229130, 229132, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 96 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229134, 229136, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 97 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229138, 229140, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 98 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9046 | 0.095393 | 0 | Losa | 229142, 229059, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 99 | 4.00 + 3.99 + 0.86 | 3 | 8.8463 | 0.15371 | 0 | Losa | 229057, 229055, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 100 | 3.97 + 3.95 + 0.86 | 3 | 8.771 | 0.22898 | 0 | Losa | 229053, 229051, 229152
NIVEL 2 | 1/4 | 101 | 3.93 + 3.91 + 0.86 | 3 | 8.6958 | 0.30424 | 0 | Losa | 229049, 229047, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 102 | 3.89 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6229 | 0.37711 | 0 | Losa | 229045, 229014, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 103 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229016, 229018, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 104 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229020, 229022, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 105 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229024, 229026, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 106 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229028, 229030, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 107 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229032, 229034, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 108 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229036, 229038, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 109 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229040, 229042, 229150
NIVEL 2 | 1/4 | 110 | 3.59 | 1 | 3.5885 | 5.4115 | 5.4115 | Losa | 229144
NIVEL 2 | 3/8 | 1 | 4.04 + 4.04 + 0.70 | 3 | 8.7678 | 0.23222 | 0 | Columnas, Escalera | 231393, 231388, 227443
NIVEL 2 | 3/8 | 2 | 4.04 + 4.04 + 0.70 | 3 | 8.7678 | 0.23222 | 0 | Columnas, Escalera | 231389, 231390, 227443
NIVEL 2 | 3/8 | 3 | 4.04 + 4.04 + 0.70 | 3 | 8.7678 | 0.23222 | 0 | Columnas, Escalera | 231391, 231392, 227443
NIVEL 2 | 3/8 | 4 | 3.94 + 3.94 + 1.05 | 3 | 8.9259 | 0.07407 | 0 | Escalera | 231396, 231394, 231402
NIVEL 2 | 3/8 | 5 | 3.94 + 3.94 + 1.05 | 3 | 8.9259 | 0.07407 | 0 | Escalera | 231399, 231397, 231403
NIVEL 2 | 3/8 | 6 | 3.94 + 3.94 + 1.05 | 3 | 8.9259 | 0.07407 | 0 | Escalera | 231398, 231395, 231404
NIVEL 2 | 3/8 | 7 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 228940, 228942, 228914
NIVEL 2 | 3/8 | 8 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 228944, 228926, 228916
NIVEL 2 | 3/8 | 9 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 228928, 228930, 228906
NIVEL 2 | 3/8 | 10 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 228932, 228934, 228910
NIVEL 2 | 3/8 | 11 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 228936, 228938, 228908
NIVEL 2 | 3/8 | 12 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 228918, 228920, 228912
NIVEL 2 | 3/8 | 13 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 228922, 228924, 228902
NIVEL 2 | 3/8 | 14 | 3.04 + 3.04 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.7008 | 0.29915 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231335, 231340, 228953, 224995
NIVEL 2 | 3/8 | 15 | 3.04 + 3.04 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.7008 | 0.29915 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231336, 231337, 228955, 224995
NIVEL 2 | 3/8 | 16 | 3.04 + 3.04 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.7008 | 0.29915 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231338, 231339, 228957, 224996
NIVEL 2 | 3/8 | 17 | 2.98 + 2.98 + 2.98 | 3 | 8.9309 | 0.06906 | 0 | Escalera | 231341, 231343, 231344
NIVEL 2 | 3/8 | 18 | 2.98 + 2.98 + 2.98 | 3 | 8.9309 | 0.06906 | 0 | Escalera | 231345, 231346, 231342
NIVEL 2 | 3/8 | 19 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9255 | 0.074469 | 0 | Losa | 228959, 228961, 228965, 228967
NIVEL 2 | 3/8 | 20 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9255 | 0.074469 | 0 | Losa | 228969, 228963, 228971, 228979
NIVEL 2 | 3/8 | 21 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9255 | 0.074469 | 0 | Losa | 228981, 228985, 228991, 228993
NIVEL 2 | 3/8 | 22 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9255 | 0.074469 | 0 | Losa | 228973, 228975, 228983, 228987
NIVEL 2 | 3/8 | 23 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.17 | 4 | 8.8591 | 0.14085 | 0 | Escalera, Losa | 228989, 228997, 228977, 231366
NIVEL 2 | 3/8 | 24 | 2.17 + 2.17 + 2.17 + 2.17 | 4 | 8.66 | 0.34 | 0 | Escalera | 231371, 231382, 231386, 231387
NIVEL 2 | 3/8 | 25 | 2.17 + 2.17 + 2.17 + 2.17 | 4 | 8.66 | 0.34 | 0 | Escalera | 231367, 231368, 231369, 231370
NIVEL 2 | 3/8 | 26 | 2.17 + 2.16 + 2.16 + 2.08 + 0.39 | 5 | 8.9689 | 0.031078 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231383, 231384, 231385, 228913, 224958
NIVEL 2 | 3/8 | 27 | 2.08 + 2.08 + 2.08 + 2.08 + 0.39 | 5 | 8.7181 | 0.28193 | 0 | Columnas, Losa | 228915, 228905, 228907, 228909, 224995
NIVEL 2 | 3/8 | 28 | 2.08 + 2.08 + 2.08 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.9599 | 0.040138 | 0 | Columnas, Losa | 228911, 228903, 228901, 228954, 226419
NIVEL 2 | 3/8 | 29 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 228956, 228958, 228960, 228962, 227440
NIVEL 2 | 3/8 | 30 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 228964, 228966, 228968, 228970, 227440
NIVEL 2 | 3/8 | 31 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 228972, 228995, 228996, 228974, 227443
NIVEL 2 | 3/8 | 32 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 228976, 228978, 228980, 228982, 227443
NIVEL 2 | 3/8 | 33 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 228984, 228986, 228988, 228990, 227443
NIVEL 2 | 3/8 | 34 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 1.87 + 1.05 | 5 | 8.98 | 0.02 | 0 | Escalera, Losa | 228992, 228994, 228998, 228904, 231400
NIVEL 2 | 3/8 | 35 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227168, 227174, 227174, 227174, 227174, 226419
NIVEL 2 | 3/8 | 36 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227174, 227174, 227180, 227180, 227186, 226419
NIVEL 2 | 3/8 | 37 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227186, 227186, 227186, 227186, 227186, 226419
NIVEL 2 | 3/8 | 38 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227186, 227186, 227192, 227192, 227198, 226419
NIVEL 2 | 3/8 | 39 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227198, 227204, 227204, 227204, 227204, 226422
NIVEL 2 | 3/8 | 40 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227204, 227204, 227210, 226901, 226907, 226422
NIVEL 2 | 3/8 | 41 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226907, 226907, 226907, 226907, 226907, 226425
NIVEL 2 | 3/8 | 42 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226913, 226913, 226919, 226919, 226919, 226425
NIVEL 2 | 3/8 | 43 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226919, 226919, 226919, 226919, 226919, 226425
NIVEL 2 | 3/8 | 44 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226925, 226925, 226931, 226931, 226937, 226425
NIVEL 2 | 3/8 | 45 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226937, 226937, 226937, 226937, 226937, 226425
NIVEL 2 | 3/8 | 46 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226943, 227169, 227175, 227175, 227175, 226425
NIVEL 2 | 3/8 | 47 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227175, 227175, 227175, 227181, 227181, 226425
NIVEL 2 | 3/8 | 48 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227187, 227187, 227187, 227187, 227187, 226425
NIVEL 2 | 3/8 | 49 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227187, 227187, 227187, 227193, 227193, 226428
NIVEL 2 | 3/8 | 50 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227199, 227199, 227205, 227205, 227205, 226428
NIVEL 2 | 3/8 | 51 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227205, 227205, 227205, 227211, 224962, 226431
NIVEL 2 | 3/8 | 52 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224962, 224962, 224962, 224962, 224962, 226431
NIVEL 2 | 3/8 | 53 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224992, 224992, 224992, 224992, 224992, 226434
NIVEL 2 | 3/8 | 54 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224992, 225393, 225393, 225393, 225393, 226434
NIVEL 2 | 3/8 | 55 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225393, 225393, 225423, 225423, 225423, 226434
NIVEL 2 | 3/8 | 56 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225423, 225423, 225423, 224956, 224968, 226434
NIVEL 2 | 3/8 | 57 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224968, 224974, 224974, 224974, 224974, 226434
NIVEL 2 | 3/8 | 58 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224974, 224974, 224974, 224974, 224980, 226434
NIVEL 2 | 3/8 | 59 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224980, 224986, 224986, 224998, 225387, 226440
NIVEL 2 | 3/8 | 60 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225399, 225399, 225405, 225405, 225405, 225215
NIVEL 2 | 3/8 | 61 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225405, 225405, 225405, 225405, 225405, 225218
NIVEL 2 | 3/8 | 62 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225411, 225411, 225417, 225417, 225429, 225218
NIVEL 2 | 3/8 | 63 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225795, 225798, 225798, 225798, 225798, 225218
NIVEL 2 | 3/8 | 64 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225798, 225798, 225801, 225801, 225804, 225218
NIVEL 2 | 3/8 | 65 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225804, 225804, 225804, 225804, 225804, 225218
NIVEL 2 | 3/8 | 66 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225804, 225804, 225807, 225807, 225810, 225218
NIVEL 2 | 3/8 | 67 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225810, 225813, 225813, 225813, 225813, 225221
NIVEL 2 | 3/8 | 68 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225813, 225813, 225816, 226417, 226417, 225221
NIVEL 2 | 3/8 | 69 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226417, 226417, 226417, 226417, 226432, 225224
NIVEL 2 | 3/8 | 70 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226432, 226432, 226432, 226432, 226432, 225224
NIVEL 2 | 3/8 | 71 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226900, 226906, 226906, 226906, 226906, 225224
NIVEL 2 | 3/8 | 72 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226906, 226906, 226912, 226912, 226918, 225224
NIVEL 2 | 3/8 | 73 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226918, 226918, 226918, 226918, 226918, 225224
NIVEL 2 | 3/8 | 74 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226918, 226918, 226924, 226924, 226930, 225224
NIVEL 2 | 3/8 | 75 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226930, 226936, 226936, 226936, 226936, 225224
NIVEL 2 | 3/8 | 76 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226936, 226936, 226942, 227426, 227426, 225224
NIVEL 2 | 3/8 | 77 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227426, 227426, 227426, 227426, 227441, 225227
NIVEL 2 | 3/8 | 78 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227441, 227441, 227441, 227441, 227441, 225227
NIVEL 2 | 3/8 | 79 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226414, 226420, 226420, 226423, 226423, 225230
NIVEL 2 | 3/8 | 80 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226423, 226423, 226423, 226423, 226423, 225230
NIVEL 2 | 3/8 | 81 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226423, 226426, 226426, 226429, 226429, 225233
NIVEL 2 | 3/8 | 82 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226435, 227423, 227429, 227429, 227432, 225233
NIVEL 2 | 3/8 | 83 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227432, 227432, 227432, 227432, 227432, 225233
NIVEL 2 | 3/8 | 84 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227432, 227432, 227435, 227435, 227438, 225233
NIVEL 2 | 3/8 | 85 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227438, 227444, 225213, 225216, 225216, 225233
NIVEL 2 | 3/8 | 86 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225216, 225216, 225216, 225216, 225219, 225233
NIVEL 2 | 3/8 | 87 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225219, 225222, 225222, 225222, 225222, 225236
NIVEL 2 | 3/8 | 88 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225222, 225222, 225222, 225222, 225225, 225797
NIVEL 2 | 3/8 | 89 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225225, 225228, 225228, 225231, 225231, 225800
NIVEL 2 | 3/8 | 90 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225231, 225231, 225231, 225231, 225234, 225800
NIVEL 2 | 3/8 | 91 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224957, 224963, 224963, 224963, 224963, 225800
NIVEL 2 | 3/8 | 92 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224963, 224963, 224969, 224969, 224975, 225800
NIVEL 2 | 3/8 | 93 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224975, 224975, 224975, 224975, 224975, 225800
NIVEL 2 | 3/8 | 94 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224975, 224975, 224981, 224981, 224987, 225800
NIVEL 2 | 3/8 | 95 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224987, 224993, 224993, 224993, 224993, 225803
NIVEL 2 | 3/8 | 96 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 224993, 224993, 224999, 225394, 225394, 225803
NIVEL 2 | 3/8 | 97 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225394, 225394, 225394, 225394, 225424, 225806
NIVEL 2 | 3/8 | 98 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225424, 225424, 225424, 225424, 225424, 225806
NIVEL 2 | 3/8 | 99 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225388, 225400, 225400, 225406, 225406, 225806
NIVEL 2 | 3/8 | 100 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225406, 225406, 225406, 225406, 225406, 225806
NIVEL 2 | 3/8 | 101 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225406, 225412, 225412, 225418, 225418, 225806
NIVEL 2 | 3/8 | 102 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225430, 226107, 226113, 226113, 226116, 225806
NIVEL 2 | 3/8 | 103 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226116, 226116, 226116, 226116, 226116, 225806
NIVEL 2 | 3/8 | 104 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226116, 226116, 226119, 226119, 226122, 225806
NIVEL 2 | 3/8 | 105 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226122, 226128, 226110, 226110, 226110, 225809
NIVEL 2 | 3/8 | 106 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226110, 226110, 226110, 226125, 226125, 225809
NIVEL 2 | 3/8 | 107 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226125, 226125, 226125, 226125, 225950, 225812
NIVEL 2 | 3/8 | 108 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225956, 225956, 225959, 225959, 225959, 225812
NIVEL 2 | 3/8 | 109 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225959, 225959, 225959, 225959, 225959, 225815
NIVEL 2 | 3/8 | 110 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225962, 225962, 225965, 225965, 225971, 225815
NIVEL 2 | 3/8 | 111 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225953, 225953, 225953, 225953, 225953, 225815
NIVEL 2 | 3/8 | 112 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225953, 225968, 225968, 225968, 225968, 225815
NIVEL 2 | 3/8 | 113 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225968, 225968, 226574, 226577, 226577, 225815
NIVEL 2 | 3/8 | 114 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226577, 226577, 226577, 226577, 226580, 225815
NIVEL 2 | 3/8 | 115 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226580, 226583, 226583, 226583, 226583, 225819
NIVEL 2 | 3/8 | 116 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226583, 226583, 226583, 226583, 226586, 227425
NIVEL 2 | 3/8 | 117 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226586, 226589, 226589, 226592, 226592, 227428
NIVEL 2 | 3/8 | 118 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226592, 226592, 226592, 226592, 226595, 227428
NIVEL 2 | 3/8 | 119 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226259, 226262, 226262, 226262, 226262, 227428
NIVEL 2 | 3/8 | 120 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226262, 226262, 226265, 226265, 226268, 227428
NIVEL 2 | 3/8 | 121 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226268, 226268, 226268, 226268, 226268, 227428
NIVEL 2 | 3/8 | 122 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226268, 226268, 226271, 226271, 226274, 227428
NIVEL 2 | 3/8 | 123 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226274, 226277, 226277, 226277, 226277, 227431
NIVEL 2 | 3/8 | 124 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226277, 226277, 226280, 225637, 225640, 227431
NIVEL 2 | 3/8 | 125 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225640, 225640, 225640, 225640, 225640, 227434
NIVEL 2 | 3/8 | 126 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225643, 225643, 225646, 225646, 225646, 227434
NIVEL 2 | 3/8 | 127 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225646, 225646, 225646, 225646, 225646, 227434
NIVEL 2 | 3/8 | 128 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225649, 225649, 225652, 225652, 225655, 227434
NIVEL 2 | 3/8 | 129 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225655, 225655, 225655, 225655, 225655, 227434
NIVEL 2 | 3/8 | 130 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225658, 226728, 226731, 226731, 226731, 227434
NIVEL 2 | 3/8 | 131 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226731, 226731, 226731, 226734, 226734, 227434
NIVEL 2 | 3/8 | 132 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226737, 226737, 226737, 226737, 226737, 227434
NIVEL 2 | 3/8 | 133 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226737, 226737, 226737, 226740, 226740, 227437
NIVEL 2 | 3/8 | 134 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226743, 226743, 226746, 226746, 226746, 227437
NIVEL 2 | 3/8 | 135 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.42 + 1.05 | 6 | 8.9435 | 0.056487 | 0 | Columnas, Escalera, Vigas | 226746, 226746, 226746, 226749, 228105, 231401
NIVEL 2 | 3/8 | 136 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228105, 228105, 228105, 228105, 228105, 228106, 224959
NIVEL 2 | 3/8 | 137 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228106, 228106, 228106, 228106, 228106, 228106, 224960
NIVEL 2 | 3/8 | 138 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228106, 228106, 228106, 228106, 228106, 227655, 224961
NIVEL 2 | 3/8 | 139 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227655, 227656, 227656, 227656, 227656, 227656, 224964
NIVEL 2 | 3/8 | 140 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227656, 227656, 227656, 227656, 227656, 227658, 224964
NIVEL 2 | 3/8 | 141 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227658, 227658, 227659, 227659, 227659, 227659, 224964
NIVEL 2 | 3/8 | 142 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227659, 227659, 227659, 227659, 227659, 227659, 224964
NIVEL 2 | 3/8 | 143 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227721, 227721, 227721, 227721, 227721, 227721, 224964
NIVEL 2 | 3/8 | 144 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227721, 227721, 227721, 227721, 227722, 227722, 224964
NIVEL 2 | 3/8 | 145 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227722, 227722, 227722, 227722, 227722, 227722, 224965
NIVEL 2 | 3/8 | 146 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227722, 227722, 227724, 227724, 227724, 227724, 224965
NIVEL 2 | 3/8 | 147 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227724, 227724, 227724, 227724, 227724, 227724, 224965
NIVEL 2 | 3/8 | 148 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227725, 227725, 227725, 227725, 227725, 227725, 224965
NIVEL 2 | 3/8 | 149 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227725, 227725, 227725, 227725, 227727, 227727, 224965
NIVEL 2 | 3/8 | 150 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227727, 227727, 227727, 227727, 227727, 227727, 224965
NIVEL 2 | 3/8 | 151 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227727, 227727, 227728, 227728, 227728, 227728, 224966
NIVEL 2 | 3/8 | 152 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227728, 227728, 227728, 227728, 227728, 227728, 224966
NIVEL 2 | 3/8 | 153 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227752, 227752, 227752, 227752, 227752, 227752, 224966
NIVEL 2 | 3/8 | 154 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227752, 227752, 227752, 227752, 227754, 227754, 224966
NIVEL 2 | 3/8 | 155 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227754, 227754, 227754, 227754, 227754, 227754, 224966
NIVEL 2 | 3/8 | 156 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227754, 227754, 227756, 227756, 227756, 227758, 224966
NIVEL 2 | 3/8 | 157 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227758, 227758, 227758, 227758, 227758, 227758, 224967
NIVEL 2 | 3/8 | 158 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227758, 227758, 227758, 227750, 227750, 227750, 224967
NIVEL 2 | 3/8 | 159 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227750, 227750, 227750, 227750, 227750, 227750, 224967
NIVEL 2 | 3/8 | 160 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227750, 227753, 227753, 227755, 227755, 227755, 224967
NIVEL 2 | 3/8 | 161 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227755, 227755, 227755, 227755, 227755, 227755, 224967
NIVEL 2 | 3/8 | 162 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227755, 227757, 227757, 227757, 227757, 227757, 224967
NIVEL 2 | 3/8 | 163 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227757, 227757, 227757, 227757, 227757, 227759, 224970
NIVEL 2 | 3/8 | 164 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227759, 227759, 227759, 227699, 227699, 227699, 224970
NIVEL 2 | 3/8 | 165 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227699, 227699, 227699, 227699, 227699, 227699, 224971
NIVEL 2 | 3/8 | 166 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227699, 227699, 227699, 227699, 227699, 227699, 224971
NIVEL 2 | 3/8 | 167 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227653, 227653, 227653, 227653, 227653, 227653, 224972
NIVEL 2 | 3/8 | 168 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227653, 227653, 227653, 227653, 227654, 227654, 224972
NIVEL 2 | 3/8 | 169 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227654, 227654, 227654, 227654, 227654, 227654, 224973
NIVEL 2 | 3/8 | 170 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227654, 227654, 227657, 227657, 227657, 227657, 224973
NIVEL 2 | 3/8 | 171 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227657, 227657, 227657, 227657, 227657, 227657, 224976
NIVEL 2 | 3/8 | 172 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227660, 227660, 227660, 227660, 227660, 227660, 224976
NIVEL 2 | 3/8 | 173 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227660, 227660, 227660, 227660, 227661, 227661, 224976
NIVEL 2 | 3/8 | 174 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227661, 227661, 227723, 227723, 227723, 227723, 224976
NIVEL 2 | 3/8 | 175 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227726, 227726, 227726, 227726, 227729, 227729, 224976
NIVEL 2 | 3/8 | 176 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227729, 227729, 227729, 227729, 228080, 228080, 224976
NIVEL 2 | 3/8 | 177 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228080, 228080, 228080, 228080, 228080, 228080, 224976
NIVEL 2 | 3/8 | 178 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228080, 228080, 228080, 228080, 228080, 228080, 224976
NIVEL 2 | 3/8 | 179 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228080, 228080, 228080, 228080, 228080, 228080, 224977
NIVEL 2 | 3/8 | 180 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228080, 228080, 228080, 228080, 228080, 228080, 224977
NIVEL 2 | 3/8 | 181 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228102, 228102, 228102, 228102, 228102, 228102, 224977
NIVEL 2 | 3/8 | 182 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228131, 228131, 228131, 228131, 228131, 228131, 224977
NIVEL 2 | 3/8 | 183 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228131, 228131, 228131, 228131, 228131, 228131, 224977
NIVEL 2 | 3/8 | 184 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228152, 228152, 228152, 228152, 228152, 228152, 224977
NIVEL 2 | 3/8 | 185 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228153, 228153, 228153, 228153, 228153, 228153, 224977
NIVEL 2 | 3/8 | 186 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228153, 228153, 228153, 228153, 228153, 228153, 224977
NIVEL 2 | 3/8 | 187 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228153, 228153, 228153, 228153, 228153, 228153, 224978
NIVEL 2 | 3/8 | 188 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228153, 228153, 228153, 228153, 228153, 228153, 224978
NIVEL 2 | 3/8 | 189 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228153, 228153, 228077, 228077, 228077, 228077, 224978
NIVEL 2 | 3/8 | 190 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228077, 228077, 228077, 228077, 228077, 228077, 224978
NIVEL 2 | 3/8 | 191 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228078, 228078, 228078, 228078, 228078, 228078, 224978
NIVEL 2 | 3/8 | 192 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228078, 228078, 228078, 228078, 228079, 228079, 224978
NIVEL 2 | 3/8 | 193 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228079, 228079, 228079, 228100, 228100, 228100, 224978
NIVEL 2 | 3/8 | 194 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228100, 228100, 228100, 228100, 228100, 228100, 224978
NIVEL 2 | 3/8 | 195 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228100, 228101, 228101, 228101, 228101, 228101, 224979
NIVEL 2 | 3/8 | 196 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228101, 228101, 228101, 228101, 228101, 228103, 224979
NIVEL 2 | 3/8 | 197 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228103, 228103, 228103, 228103, 228103, 228103, 224979
NIVEL 2 | 3/8 | 198 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228103, 228103, 228103, 228104, 228104, 228104, 224979
NIVEL 2 | 3/8 | 199 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228104, 228104, 228104, 228104, 228104, 228104, 224979
NIVEL 2 | 3/8 | 200 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228104, 228125, 228125, 228125, 228125, 228125, 224979
NIVEL 2 | 3/8 | 201 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228125, 228125, 228125, 228125, 228125, 228126, 224979
NIVEL 2 | 3/8 | 202 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228126, 228126, 228126, 228126, 228126, 228126, 224979
NIVEL 2 | 3/8 | 203 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228126, 228126, 228126, 228127, 228127, 228127, 224982
NIVEL 2 | 3/8 | 204 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228127, 228127, 228128, 228128, 228128, 228128, 224982
NIVEL 2 | 3/8 | 205 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228128, 228128, 228128, 228128, 228128, 228128, 224983
NIVEL 2 | 3/8 | 206 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228129, 228129, 228129, 228129, 228129, 228129, 224983
NIVEL 2 | 3/8 | 207 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228129, 228129, 228129, 228129, 228130, 228130, 224984
NIVEL 2 | 3/8 | 208 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228130, 228130, 228130, 228150, 228150, 228150, 224984
NIVEL 2 | 3/8 | 209 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228150, 228150, 228150, 228150, 228150, 228150, 224985
NIVEL 2 | 3/8 | 210 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228150, 228151, 228151, 228151, 228151, 228151, 224985
NIVEL 2 | 3/8 | 211 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.20 + 0.70 | 7 | 8.9892 | 0.010774 | 0 | Columnas, Escalera, Vigas | 228151, 228151, 228151, 228151, 228151, 231362, 226416
NIVEL 2 | 3/8 | 212 | 1.20 + 1.20 + 1.20 + 1.20 + 1.20 + 1.20 + 1.20 + 0.39 | 8 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231358, 231359, 231361, 231363, 231356, 231360, 231365, 224989
NIVEL 2 | 3/8 | 213 | 1.20 + 1.20 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 0.70 | 8 | 8.8457 | 0.15429 | 0 | Columnas, Escalera | 231357, 231364, 231379, 231373, 231374, 231375, 231376, 226419
NIVEL 2 | 3/8 | 214 | 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.05 + 1.05 + 1.05 | 8 | 8.9 | 0.1 | 0 | Escalera | 231378, 231380, 231381, 231377, 231372, 231405, 231406, 231408
NIVEL 2 | 3/8 | 215 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 0.39 | 9 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231409, 231411, 231412, 231414, 231407, 231410, 231413, 231349, 224988
NIVEL 2 | 3/8 | 216 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 0.39 | 9 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231350, 231347, 231352, 231355, 231351, 231353, 231348, 231354, 224989
NIVEL 2 | 3/8 | 217 | 1.02 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 0.97 + 0.97 + 0.70 | 9 | 8.7637 | 0.23627 | 0 | Columnas, Losa | 228877, 228879, 228878, 228880, 228882, 228881, 225796, 225799, 227446
NIVEL 2 | 3/8 | 218 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225799, 225799, 225799, 225799, 225799, 225802, 225802, 225805, 225805
NIVEL 2 | 3/8 | 219 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225805, 225805, 225805, 225805, 225805, 225805, 225808, 225808, 225811
NIVEL 2 | 3/8 | 220 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225811, 225814, 225814, 225814, 225814, 225814, 225814, 225818, 226575
NIVEL 2 | 3/8 | 221 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226578, 226578, 226578, 226578, 226578, 226578, 226581, 226581, 226584
NIVEL 2 | 3/8 | 222 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226584, 226584, 226584, 226584, 226584, 226584, 226584, 226587, 226587
NIVEL 2 | 3/8 | 223 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226590, 226590, 226593, 226593, 226593, 226593, 226593, 226593, 226597
NIVEL 2 | 3/8 | 224 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227424, 227430, 227430, 227433, 227433, 227433, 227433, 227433, 227433
NIVEL 2 | 3/8 | 225 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227433, 227433, 227436, 227436, 227439, 227439, 227445, 227427, 227427
NIVEL 2 | 3/8 | 226 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227427, 227427, 227427, 227427, 227442, 227442, 227442, 227442, 227442
NIVEL 2 | 3/8 | 227 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227442, 225214, 225220, 225220, 225223, 225223, 225223, 225223, 225223
NIVEL 2 | 3/8 | 228 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225223, 225223, 225223, 225226, 225226, 225229, 225229, 225235, 225217
NIVEL 2 | 3/8 | 229 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225217, 225217, 225217, 225217, 225217, 225232, 225232, 225232, 225232
NIVEL 2 | 3/8 | 230 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225232, 225232, 226729, 226732, 226732, 226732, 226732, 226732, 226732
NIVEL 2 | 3/8 | 231 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226735, 226735, 226738, 226738, 226738, 226738, 226738, 226738, 226738
NIVEL 2 | 3/8 | 232 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226738, 226741, 226741, 226744, 226744, 226747, 226747, 226747, 226747
NIVEL 2 | 3/8 | 233 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226747, 226747, 226750, 225638, 225641, 225641, 225641, 225641, 225641
NIVEL 2 | 3/8 | 234 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225641, 225644, 225644, 225647, 225647, 225647, 225647, 225647, 225647
NIVEL 2 | 3/8 | 235 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225647, 225647, 225650, 225650, 225653, 225653, 225656, 225656, 225656
NIVEL 2 | 3/8 | 236 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225656, 225656, 225656, 225661, 226415, 226421, 226421, 226424, 226424
NIVEL 2 | 3/8 | 237 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226424, 226424, 226424, 226424, 226424, 226424, 226427, 226427, 226430
NIVEL 2 | 3/8 | 238 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226430, 226439, 226418, 226418, 226418, 226418, 226418, 226418, 226433
NIVEL 2 | 3/8 | 239 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226433, 226433, 226433, 226433, 226433, 225951, 225954, 225954, 225954
NIVEL 2 | 3/8 | 240 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225954, 225954, 225954, 225957, 225957, 225960, 225960, 225960, 225960
NIVEL 2 | 3/8 | 241 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225960, 225960, 225960, 225960, 225963, 225963, 225966, 225966, 225969
NIVEL 2 | 3/8 | 242 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225969, 225969, 225969, 225969, 225969, 225974, 226111, 226111, 226111
NIVEL 2 | 3/8 | 243 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226111, 226111, 226111, 226126, 226126, 226126, 226126, 226126, 226126
NIVEL 2 | 3/8 | 244 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226263, 226263, 226263, 226263, 226263, 226263, 226278, 226278, 226278
NIVEL 2 | 3/8 | 245 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226278, 226278, 226278, 226108, 226114, 226114, 226117, 226117, 226117
NIVEL 2 | 3/8 | 246 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226117, 226117, 226117, 226117, 226117, 226120, 226120, 226123, 226123
NIVEL 2 | 3/8 | 247 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226129, 226260, 226266, 226266, 226269, 226269, 226269, 226269, 226269
NIVEL 2 | 3/8 | 248 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.70 + 0.39 | 10 | 8.8637 | 0.13626 | 0 | Columnas | 226269, 226269, 226269, 226272, 226272, 226275, 226275, 226282, 225952, 224988
NIVEL 2 | 3/8 | 249 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225955, 225955, 225955, 225955, 225955, 225955, 225958, 225958, 225961, 225961, 225961, 225961, 224990
NIVEL 2 | 3/8 | 250 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225961, 225961, 225961, 225961, 225964, 225964, 225967, 225967, 225970, 225970, 225970, 225970, 224990
NIVEL 2 | 3/8 | 251 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225970, 225970, 225975, 226576, 226579, 226579, 226579, 226579, 226579, 226579, 226582, 226582, 224991
NIVEL 2 | 3/8 | 252 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226585, 226585, 226585, 226585, 226585, 226585, 226585, 226585, 226588, 226588, 226591, 226591, 224991
NIVEL 2 | 3/8 | 253 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226594, 226594, 226594, 226594, 226594, 226594, 226598, 225639, 225642, 225642, 225642, 225642, 224994
NIVEL 2 | 3/8 | 254 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225642, 225642, 225645, 225645, 225648, 225648, 225648, 225648, 225648, 225648, 225648, 225648, 224994
NIVEL 2 | 3/8 | 255 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225651, 225651, 225654, 225654, 225657, 225657, 225657, 225657, 225657, 225657, 225662, 226112, 224994
NIVEL 2 | 3/8 | 256 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226112, 226112, 226112, 226112, 226112, 226127, 226127, 226127, 226127, 226127, 226127, 226261, 224994
NIVEL 2 | 3/8 | 257 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226264, 226264, 226264, 226264, 226264, 226264, 226267, 226267, 226270, 226270, 226270, 226270, 224994
NIVEL 2 | 3/8 | 258 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226270, 226270, 226270, 226270, 226273, 226273, 226276, 226276, 226279, 226279, 226279, 226279, 224994
NIVEL 2 | 3/8 | 259 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226279, 226279, 226283, 226733, 226733, 226733, 226733, 226733, 226733, 226748, 226748, 226748, 224995
NIVEL 2 | 3/8 | 260 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226748, 226748, 226748, 226109, 226115, 226115, 226118, 226118, 226118, 226118, 226118, 226118, 224995
NIVEL 2 | 3/8 | 261 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226118, 226118, 226121, 226121, 226124, 226124, 226130, 226730, 226736, 226736, 226739, 226739, 224995
NIVEL 2 | 3/8 | 262 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 14 | 8.8305 | 0.16953 | 0 | Columnas | 226739, 226739, 226739, 226739, 226739, 226739, 226742, 226742, 226745, 226745, 226751, 224996, 224996, 224996
NIVEL 2 | 3/8 | 263 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 224996, 224996, 224997, 224997, 224997, 224997, 224997, 224997, 225000, 225001, 225002, 225003, 225389, 225390, 225391, 225392, 225395, 225395, 225395, 225395, 225395, 225395
NIVEL 2 | 3/8 | 264 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225396, 225396, 225396, 225396, 225396, 225396, 225397, 225397, 225397, 225397, 225397, 225397, 225398, 225398, 225398, 225398, 225398, 225398, 225401, 225401, 225402, 225402
NIVEL 2 | 3/8 | 265 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225403, 225403, 225404, 225404, 225407, 225407, 225407, 225407, 225407, 225407, 225407, 225407, 225408, 225408, 225408, 225408, 225408, 225408, 225408, 225408, 225409, 225409
NIVEL 2 | 3/8 | 266 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225409, 225409, 225409, 225409, 225409, 225409, 225410, 225410, 225410, 225410, 225410, 225410, 225410, 225410, 225413, 225413, 225414, 225414, 225415, 225415, 225416, 225416
NIVEL 2 | 3/8 | 267 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225419, 225419, 225420, 225420, 225421, 225421, 225422, 225422, 225425, 225425, 225425, 225425, 225425, 225425, 225426, 225426, 225426, 225426, 225426, 225426, 225427, 225427
NIVEL 2 | 3/8 | 268 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225427, 225427, 225427, 225427, 225428, 225428, 225428, 225428, 225428, 225428, 225431, 225432, 225433, 225434, 226902, 226903, 226904, 226905, 226908, 226908, 226908, 226908
NIVEL 2 | 3/8 | 269 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226908, 226908, 226909, 226909, 226909, 226909, 226909, 226909, 226910, 226910, 226910, 226910, 226910, 226910, 226911, 226911, 226911, 226911, 226911, 226911, 226914, 226914
NIVEL 2 | 3/8 | 270 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226915, 226915, 226916, 226916, 226917, 226917, 226920, 226920, 226920, 226920, 226920, 226920, 226920, 226920, 226921, 226921, 226921, 226921, 226921, 226921, 226921, 226921
NIVEL 2 | 3/8 | 271 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226922, 226922, 226922, 226922, 226922, 226922, 226922, 226922, 226923, 226923, 226923, 226923, 226923, 226923, 226923, 226923, 226926, 226926, 226927, 226927, 226928, 226928
NIVEL 2 | 3/8 | 272 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226929, 226929, 226932, 226932, 226933, 226933, 226934, 226934, 226935, 226935, 226938, 226938, 226938, 226938, 226938, 226938, 226939, 226939, 226939, 226939, 226939, 226939
NIVEL 2 | 3/8 | 273 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226940, 226940, 226940, 226940, 226940, 226940, 226941, 226941, 226941, 226941, 226941, 226941, 226944, 226945, 226946, 226947, 227170, 227171, 227172, 227173, 227176, 227176
NIVEL 2 | 3/8 | 274 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227176, 227176, 227176, 227176, 227177, 227177, 227177, 227177, 227177, 227177, 227178, 227178, 227178, 227178, 227178, 227178, 227179, 227179, 227179, 227179, 227179, 227179
NIVEL 2 | 3/8 | 275 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227182, 227182, 227183, 227183, 227184, 227184, 227185, 227185, 227188, 227188, 227188, 227188, 227188, 227188, 227188, 227188, 227189, 227189, 227189, 227189, 227189, 227189
NIVEL 2 | 3/8 | 276 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227189, 227189, 227190, 227190, 227190, 227190, 227190, 227190, 227190, 227190, 227191, 227191, 227191, 227191, 227191, 227191, 227191, 227191, 227194, 227194, 227195, 227195
NIVEL 2 | 3/8 | 277 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227196, 227196, 227197, 227197, 227200, 227200, 227201, 227201, 227202, 227202, 227203, 227203, 227206, 227206, 227206, 227206, 227206, 227206, 227207, 227207, 227207, 227207
NIVEL 2 | 3/8 | 278 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 18 | 7.0657 | 1.9343 | 1.9343 | Columnas | 227207, 227207, 227208, 227208, 227208, 227208, 227208, 227208, 227209, 227209, 227209, 227209, 227209, 227209, 227212, 227213, 227214, 227215
NIVEL 2 | 1/2 | 1 | 7.23 + 1.69 | 2 | 8.9137 | 0.086323 | 0 | Losa | 228871, 228897
NIVEL 2 | 1/2 | 2 | 7.23 + 1.66 | 2 | 8.8836 | 0.11643 | 0 | Losa | 228875, 228896
NIVEL 2 | 1/2 | 3 | 7.23 + 1.63 | 2 | 8.8535 | 0.14654 | 0 | Losa | 229003, 228895
NIVEL 2 | 1/2 | 4 | 7.23 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229005
NIVEL 2 | 1/2 | 5 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 228873
NIVEL 2 | 1/2 | 6 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 228999
NIVEL 2 | 1/2 | 7 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229001
NIVEL 2 | 1/2 | 8 | 7.18 + 1.81 | 2 | 8.9901 | 0.0098897 | 0 | Losa | 228870, 228899
NIVEL 2 | 1/2 | 9 | 7.15 + 1.84 | 2 | 8.9901 | 0.0098897 | 0 | Losa | 228868, 228900
NIVEL 2 | 1/2 | 10 | 7.12 + 1.78 | 2 | 8.8986 | 0.10142 | 0 | Losa | 228866, 228898
NIVEL 2 | 1/2 | 11 | 7.09 | 1 | 7.0943 | 1.9057 | 1.9057 | Losa | 228950
NIVEL 2 | 1/2 | 12 | 7.09 | 1 | 7.0932 | 1.9068 | 1.9068 | Losa | 228952
NIVEL 2 | 1/2 | 13 | 7.08 | 1 | 7.0795 | 1.9205 | 1.9205 | Losa | 228946
NIVEL 2 | 1/2 | 14 | 7.08 | 1 | 7.0795 | 1.9205 | 1.9205 | Losa | 228948
NIVEL 2 | 1/2 | 15 | 4.19 + 4.19 | 2 | 8.3733 | 0.62666 | 0 | Losa | 229006, 229004
NIVEL 2 | 1/2 | 16 | 4.17 + 4.17 | 2 | 8.3462 | 0.65382 | 0 | Losa | 229000, 229002
NIVEL 2 | 1/2 | 17 | 4.13 + 4.10 | 2 | 8.2306 | 0.76943 | 0 | Losa | 228876, 228874
NIVEL 2 | 1/2 | 18 | 4.07 + 4.03 | 2 | 8.0951 | 0.90488 | 0 | Losa | 228872, 228865
NIVEL 2 | 1/2 | 19 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 228867, 228869
NIVEL 2 | 1/2 | 20 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 228945, 228947
NIVEL 2 | 1/2 | 21 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 228949, 228951
NIVEL 2 | 1/2 | 22 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 228917, 228919
NIVEL 2 | 1/2 | 23 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 228921, 228927
NIVEL 2 | 1/2 | 24 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 228923, 228925
NIVEL 2 | 1/2 | 25 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 228929, 228933
NIVEL 2 | 1/2 | 26 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 228941, 228931
NIVEL 2 | 1/2 | 27 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 228937, 228939
NIVEL 2 | 1/2 | 28 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 228935, 228943
NIVEL 2 | 1/2 | 29 | 3.50 + 3.50 | 2 | 7.0024 | 1.9976 | 1.9976 | Columnas | 226399, 225194
NIVEL 2 | 1/2 | 30 | 3.50 + 3.50 | 2 | 7.0024 | 1.9976 | 1.9976 | Columnas | 225782, 225787
NIVEL 2 | 1/2 | 31 | 3.50 + 3.50 | 2 | 7.0024 | 1.9976 | 1.9976 | Columnas | 226404, 227406
NIVEL 2 | 1/2 | 32 | 3.50 + 3.50 | 2 | 7.0024 | 1.9976 | 1.9976 | Columnas | 225189, 225620
NIVEL 2 | 1/2 | 33 | 3.50 + 3.50 | 2 | 7.0024 | 1.9976 | 1.9976 | Columnas | 225625, 225941
NIVEL 2 | 1/2 | 34 | 3.50 + 3.50 | 2 | 7.0024 | 1.9976 | 1.9976 | Columnas | 226094, 226099
NIVEL 2 | 1/2 | 35 | 3.50 + 3.50 | 2 | 7.0024 | 1.9976 | 1.9976 | Columnas | 226244, 226249
NIVEL 2 | 1/2 | 36 | 3.50 + 3.50 | 2 | 7.0024 | 1.9976 | 1.9976 | Columnas | 226561, 226566
NIVEL 2 | 1/2 | 37 | 3.50 + 3.50 | 2 | 7.0024 | 1.9976 | 1.9976 | Columnas | 226715, 226720
NIVEL 2 | 1/2 | 38 | 3.50 + 3.50 | 2 | 7.0024 | 1.9976 | 1.9976 | Columnas | 227401, 225936
NIVEL 2 | 1/2 | 39 | 2.37 + 2.37 + 2.37 | 3 | 7.1 | 1.9 | 1.9 | Losa | 228883, 228884, 228885
NIVEL 2 | 1/2 | 40 | 2.37 + 2.37 + 2.37 | 3 | 7.1 | 1.9 | 1.9 | Losa | 228886, 228887, 228888
NIVEL 2 | 1/2 | 41 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9333 | 0.066667 | 0 | Losa | 228889, 228890, 228891, 228892
NIVEL 2 | 1/2 | 42 | 2.23 + 2.23 | 2 | 4.4667 | 4.5333 | 4.5333 | Losa | 228893, 228894
NIVEL 2 | 5/8 | 1 | 4.34 + 4.34 | 2 | 8.6826 | 0.31744 | 0 | Vigas | 227693, 227694
NIVEL 2 | 5/8 | 2 | 4.34 + 4.27 | 2 | 8.6148 | 0.38519 | 0 | Vigas | 227695, 227697
NIVEL 2 | 5/8 | 3 | 4.24 + 4.23 | 2 | 8.4751 | 0.52494 | 0 | Vigas | 227698, 227696
NIVEL 2 | 5/8 | 4 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 224883, 224928
NIVEL 2 | 5/8 | 5 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225352, 226845
NIVEL 2 | 5/8 | 6 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227153, 224878
NIVEL 2 | 5/8 | 7 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 224913, 224938
NIVEL 2 | 5/8 | 8 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225312, 225317
NIVEL 2 | 5/8 | 9 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225322, 225327
NIVEL 2 | 5/8 | 10 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225332, 225342
NIVEL 2 | 5/8 | 11 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225362, 225367
NIVEL 2 | 5/8 | 12 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225377, 226359
NIVEL 2 | 5/8 | 13 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226364, 226369
NIVEL 2 | 5/8 | 14 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226835, 226840
NIVEL 2 | 5/8 | 15 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226855, 226865
NIVEL 2 | 5/8 | 16 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226880, 226890
NIVEL 2 | 5/8 | 17 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227093, 227098
NIVEL 2 | 5/8 | 18 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227103, 227118
NIVEL 2 | 5/8 | 19 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227123, 227128
NIVEL 2 | 5/8 | 20 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227133, 227138
NIVEL 2 | 5/8 | 21 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227143, 224888
NIVEL 2 | 5/8 | 22 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 224898, 224943
NIVEL 2 | 5/8 | 23 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225580, 225595
NIVEL 2 | 5/8 | 24 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225600, 225605
NIVEL 2 | 5/8 | 25 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225896, 225901
NIVEL 2 | 5/8 | 26 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225906, 225911
NIVEL 2 | 5/8 | 27 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225916, 225921
NIVEL 2 | 5/8 | 28 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225926, 225931
NIVEL 2 | 5/8 | 29 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226054, 226064
NIVEL 2 | 5/8 | 30 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226204, 226209
NIVEL 2 | 5/8 | 31 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226214, 226219
NIVEL 2 | 5/8 | 32 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226224, 226239
NIVEL 2 | 5/8 | 33 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226556, 226850
NIVEL 2 | 5/8 | 34 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226860, 226870
NIVEL 2 | 5/8 | 35 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226875, 224893
NIVEL 2 | 5/8 | 36 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 224903, 224908
NIVEL 2 | 5/8 | 37 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 224918, 224923
NIVEL 2 | 5/8 | 38 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 224933, 225149
NIVEL 2 | 5/8 | 39 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225154, 225159
NIVEL 2 | 5/8 | 40 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225164, 225169
NIVEL 2 | 5/8 | 41 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225174, 225179
NIVEL 2 | 5/8 | 42 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225184, 225337
NIVEL 2 | 5/8 | 43 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225347, 225357
NIVEL 2 | 5/8 | 44 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225372, 225585
NIVEL 2 | 5/8 | 45 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225590, 225610
NIVEL 2 | 5/8 | 46 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225615, 225742
NIVEL 2 | 5/8 | 47 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225747, 225752
NIVEL 2 | 5/8 | 48 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225757, 225762
NIVEL 2 | 5/8 | 49 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225767, 225772
NIVEL 2 | 5/8 | 50 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 225777, 226059
NIVEL 2 | 5/8 | 51 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226069, 226074
NIVEL 2 | 5/8 | 52 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226079, 226084
NIVEL 2 | 5/8 | 53 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226089, 226229
NIVEL 2 | 5/8 | 54 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226234, 226374
NIVEL 2 | 5/8 | 55 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226379, 226384
NIVEL 2 | 5/8 | 56 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226389, 226394
NIVEL 2 | 5/8 | 57 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226521, 226526
NIVEL 2 | 5/8 | 58 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226531, 226536
NIVEL 2 | 5/8 | 59 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226541, 226546
NIVEL 2 | 5/8 | 60 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226551, 226675
NIVEL 2 | 5/8 | 61 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226680, 226685
NIVEL 2 | 5/8 | 62 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226690, 226695
NIVEL 2 | 5/8 | 63 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226700, 226705
NIVEL 2 | 5/8 | 64 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226710, 226825
NIVEL 2 | 5/8 | 65 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 226830, 226885
NIVEL 2 | 5/8 | 66 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227108, 227113
NIVEL 2 | 5/8 | 67 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227148, 227158
NIVEL 2 | 5/8 | 68 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227361, 227366
NIVEL 2 | 5/8 | 69 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227371, 227376
NIVEL 2 | 5/8 | 70 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227381, 227386
NIVEL 2 | 5/8 | 71 | 3.65 + 3.65 | 2 | 7.3029 | 1.6971 | 1.6971 | Columnas | 227391, 227396
NIVEL 2 | 3/4 | 1 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227636a
NIVEL 2 | 3/4 | 2 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227640a
NIVEL 2 | 3/4 | 3 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227644a
NIVEL 2 | 3/4 | 4 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227702a
NIVEL 2 | 3/4 | 5 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227706a
NIVEL 2 | 3/4 | 6 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227710a
NIVEL 2 | 3/4 | 7 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227731a
NIVEL 2 | 3/4 | 8 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227735a
NIVEL 2 | 3/4 | 9 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227739a
NIVEL 2 | 3/4 | 10 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 228082a
NIVEL 2 | 3/4 | 11 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 228087a
NIVEL 2 | 3/4 | 12 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 228091a
NIVEL 2 | 3/4 | 13 | 8.97 | 1 | 8.969 | 0.031025 | 0 | Vigas | 228108
NIVEL 2 | 3/4 | 14 | 8.96 | 1 | 8.957 | 0.043025 | 0 | Vigas | 228116
NIVEL 2 | 3/4 | 15 | 8.95 | 1 | 8.953 | 0.047025 | 0 | Vigas | 228112
NIVEL 2 | 3/4 | 16 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227747
NIVEL 2 | 3/4 | 17 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227743
NIVEL 2 | 3/4 | 18 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227646
NIVEL 2 | 3/4 | 19 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227650
NIVEL 2 | 3/4 | 20 | 8.77 | 1 | 8.7745 | 0.22546 | 0 | Vigas | 227714
NIVEL 2 | 3/4 | 21 | 8.77 | 1 | 8.7745 | 0.22546 | 0 | Vigas | 227718
NIVEL 2 | 3/4 | 22 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228118
NIVEL 2 | 3/4 | 23 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228093
NIVEL 2 | 3/4 | 24 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228097
NIVEL 2 | 3/4 | 25 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228122
NIVEL 2 | 3/4 | 26 | 8.00 | 1 | 7.9959 | 1.0041 | 1.0041 | Vigas | 228133
NIVEL 2 | 3/4 | 27 | 8.00 | 1 | 7.9959 | 1.0041 | 1.0041 | Vigas | 228137
NIVEL 2 | 3/4 | 28 | 7.99 | 1 | 7.989 | 1.011 | 1.011 | Vigas | 228068
NIVEL 2 | 3/4 | 29 | 7.97 | 1 | 7.9679 | 1.0321 | 1.0321 | Vigas | 228141
NIVEL 2 | 3/4 | 30 | 7.83 | 1 | 7.8319 | 1.1681 | 1.1681 | Vigas | 228064
NIVEL 2 | 3/4 | 31 | 7.83 | 1 | 7.8319 | 1.1681 | 1.1681 | Vigas | 228060
NIVEL 2 | 3/4 | 32 | 7.79 | 1 | 7.789 | 1.211 | 1.211 | Vigas | 228070
NIVEL 2 | 3/4 | 33 | 7.79 | 1 | 7.789 | 1.211 | 1.211 | Vigas | 228074
NIVEL 2 | 3/4 | 34 | 7.73 + 1.25 | 2 | 8.9857 | 0.0143 | 0 | Vigas | 228143, 228091b
NIVEL 2 | 3/4 | 35 | 7.65 + 1.33 | 2 | 8.9806 | 0.01935 | 0 | Vigas | 228147, 227739b
NIVEL 2 | 3/4 | 36 | 6.60 + 2.37 | 2 | 8.9751 | 0.024867 | 0 | Vigas | 228083, 228117
NIVEL 2 | 3/4 | 37 | 6.60 + 2.37 | 2 | 8.9751 | 0.024867 | 0 | Vigas | 228088, 228121
NIVEL 2 | 3/4 | 38 | 6.60 + 2.37 | 2 | 8.9751 | 0.024867 | 0 | Vigas | 228134, 228092
NIVEL 2 | 3/4 | 39 | 6.60 + 2.37 | 2 | 8.9751 | 0.024867 | 0 | Vigas | 228138, 228096
NIVEL 2 | 3/4 | 40 | 6.46 + 2.53 | 2 | 8.9896 | 0.010434 | 0 | Vigas | 228109, 227738
NIVEL 2 | 3/4 | 41 | 6.46 + 2.51 | 2 | 8.9786 | 0.021434 | 0 | Vigas | 228113, 227701
NIVEL 2 | 3/4 | 42 | 6.45 + 2.55 | 2 | 8.9976 | 0.0024343 | 0 | Vigas | 228065, 227730
NIVEL 2 | 3/4 | 43 | 6.45 + 2.51 | 2 | 8.9666 | 0.033434 | 0 | Vigas | 228061, 227705
NIVEL 2 | 3/4 | 44 | 6.12 + 2.86 | 2 | 8.9803 | 0.019742 | 0 | Vigas | 227638, 228107
NIVEL 2 | 3/4 | 45 | 6.12 + 2.86 | 2 | 8.9803 | 0.019742 | 0 | Vigas | 227704, 228115
NIVEL 2 | 3/4 | 46 | 6.10 + 2.86 | 2 | 8.9603 | 0.039742 | 0 | Vigas | 227741, 228059
NIVEL 2 | 3/4 | 47 | 6.07 + 2.86 | 2 | 8.9363 | 0.063742 | 0 | Vigas | 227733, 228063
NIVEL 2 | 3/4 | 48 | 6.07 + 2.86 | 2 | 8.9363 | 0.063742 | 0 | Vigas | 227642, 228067
NIVEL 2 | 3/4 | 49 | 6.05 + 2.80 | 2 | 8.8523 | 0.14774 | 0 | Vigas | 227737, 228111
NIVEL 2 | 3/4 | 50 | 6.04 + 2.70 | 2 | 8.7463 | 0.25374 | 0 | Vigas | 227708, 228081
NIVEL 2 | 3/4 | 51 | 6.04 + 2.70 | 2 | 8.7463 | 0.25374 | 0 | Vigas | 227712, 228086
NIVEL 2 | 3/4 | 52 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228119, 228090
NIVEL 2 | 3/4 | 53 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228123, 228132
NIVEL 2 | 3/4 | 54 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228098, 228136
NIVEL 2 | 3/4 | 55 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228094, 228140
NIVEL 2 | 3/4 | 56 | 5.87 + 2.59 | 2 | 8.4621 | 0.53787 | 0 | Vigas | 228144, 227635
NIVEL 2 | 3/4 | 57 | 5.87 + 2.59 | 2 | 8.4621 | 0.53787 | 0 | Vigas | 228148, 227734
NIVEL 2 | 3/4 | 58 | 5.87 + 2.57 | 2 | 8.4461 | 0.55387 | 0 | Vigas | 228071, 227643
NIVEL 2 | 3/4 | 59 | 5.87 + 2.56 | 2 | 8.4301 | 0.56987 | 0 | Vigas | 228075, 227639
NIVEL 2 | 3/4 | 60 | 5.71 + 2.47 | 2 | 8.1846 | 0.81543 | 0 | Vigas | 227703, 227709
NIVEL 2 | 3/4 | 61 | 5.71 + 2.37 | 2 | 8.0871 | 0.91287 | 0 | Vigas | 227637, 228142
NIVEL 2 | 3/4 | 62 | 5.69 + 2.37 | 2 | 8.0671 | 0.93287 | 0 | Vigas | 227711, 228146
NIVEL 2 | 3/4 | 63 | 5.69 + 2.37 | 2 | 8.0671 | 0.93287 | 0 | Vigas | 227740, 228069
NIVEL 2 | 3/4 | 64 | 5.67 + 2.37 | 2 | 8.0431 | 0.95687 | 0 | Vigas | 227707, 228073
NIVEL 2 | 3/4 | 65 | 5.67 + 1.97 + 1.35 | 3 | 8.9901 | 0.0098923 | 0 | Vigas | 227641, 227713, 227731b
NIVEL 2 | 3/4 | 66 | 5.67 + 1.97 + 1.27 | 3 | 8.9161 | 0.083892 | 0 | Vigas | 227732, 227717, 228082b
NIVEL 2 | 3/4 | 67 | 5.65 + 1.82 + 1.47 | 3 | 8.9391 | 0.060892 | 0 | Vigas | 227736, 227645, 227702b
NIVEL 2 | 3/4 | 68 | 5.57 + 1.82 + 1.47 | 3 | 8.8634 | 0.13663 | 0 | Vigas | 227716, 227649, 227706b
NIVEL 2 | 3/4 | 69 | 5.57 + 1.82 + 1.39 | 3 | 8.7914 | 0.20863 | 0 | Vigas | 227720, 227742, 227710b
NIVEL 2 | 3/4 | 70 | 5.42 + 1.82 + 1.39 | 3 | 8.6384 | 0.36163 | 0 | Vigas | 227745, 227746, 227735b
NIVEL 2 | 3/4 | 71 | 5.42 + 1.39 + 1.37 | 3 | 8.1905 | 0.80951 | 0 | Vigas | 227749, 227636b, 227644b
NIVEL 2 | 3/4 | 72 | 5.42 + 1.36 + 1.27 | 3 | 8.0525 | 0.94751 | 0 | Vigas | 227648, 227640b, 228087b
NIVEL 2 | 3/4 | 73 | 5.42 | 1 | 5.4245 | 3.5755 | 3.5755 | Vigas | 227652
NIVEL 2 | 3/4 | 74 | 5.37 | 1 | 5.369 | 3.631 | 3.631 | Vigas | 228110
NIVEL 2 | 3/4 | 75 | 5.35 | 1 | 5.353 | 3.647 | 3.647 | Vigas | 228114
NIVEL 2 | 3/4 | 76 | 5.32 | 1 | 5.3229 | 3.6771 | 3.6771 | Vigas | 227647
NIVEL 2 | 3/4 | 77 | 5.32 | 1 | 5.3229 | 3.6771 | 3.6771 | Vigas | 227651
NIVEL 2 | 3/4 | 78 | 5.32 | 1 | 5.3228 | 3.6772 | 3.6772 | Vigas | 227744
NIVEL 2 | 3/4 | 79 | 5.32 | 1 | 5.3228 | 3.6772 | 3.6772 | Vigas | 227748
NIVEL 2 | 3/4 | 80 | 5.22 | 1 | 5.219 | 3.781 | 3.781 | Vigas | 228085
NIVEL 2 | 3/4 | 81 | 5.20 | 1 | 5.203 | 3.797 | 3.797 | Vigas | 228089
NIVEL 2 | 3/4 | 82 | 5.17 | 1 | 5.1729 | 3.8271 | 3.8271 | Vigas | 227715
NIVEL 2 | 3/4 | 83 | 5.17 | 1 | 5.1729 | 3.8271 | 3.8271 | Vigas | 227719
NIVEL 2 | 3/4 | 84 | 4.89 + 4.10 | 2 | 8.9854 | 0.014583 | 0 | Vigas | 228124, 228135
NIVEL 2 | 3/4 | 85 | 4.89 + 4.10 | 2 | 8.9854 | 0.014583 | 0 | Vigas | 228095, 228139
NIVEL 2 | 3/4 | 86 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228099
NIVEL 2 | 3/4 | 87 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228120
NIVEL 2 | 3/4 | 88 | 4.39 + 4.23 | 2 | 8.6217 | 0.37825 | 0 | Vigas | 228066, 228145
NIVEL 2 | 3/4 | 89 | 4.23 + 4.23 | 2 | 8.4576 | 0.5424 | 0 | Vigas | 228062, 228076
NIVEL 2 | 3/4 | 90 | 4.21 + 4.15 | 2 | 8.3664 | 0.6336 | 0 | Vigas | 228072, 228149
NIVEL 3 | 1/4 | 1 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229366, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 2 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229370, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 3 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229371, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 4 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229372, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 5 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229373, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 6 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229374, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 7 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229375, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 8 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229376, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 9 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229377, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 10 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229378, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 11 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229379, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 12 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229380, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 13 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229367, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 14 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229368, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 15 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229369, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 16 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229381, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 17 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229382, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 18 | 7.08 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229334, 229437, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 19 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229336, 229437, 229437
NIVEL 3 | 1/4 | 20 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229338, 229436, 229436
NIVEL 3 | 1/4 | 21 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229340, 229436, 229436
NIVEL 3 | 1/4 | 22 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229342, 229436, 229436
NIVEL 3 | 1/4 | 23 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229344, 229436, 229436
NIVEL 3 | 1/4 | 24 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229346, 229436, 229436
NIVEL 3 | 1/4 | 25 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229348, 229436, 229436
NIVEL 3 | 1/4 | 26 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229350, 229436, 229436
NIVEL 3 | 1/4 | 27 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229352, 229438, 229438
NIVEL 3 | 1/4 | 28 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229354, 229438, 229438
NIVEL 3 | 1/4 | 29 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229356, 229438, 229438
NIVEL 3 | 1/4 | 30 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229358, 229438, 229438
NIVEL 3 | 1/4 | 31 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229360, 229438, 229438
NIVEL 3 | 1/4 | 32 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229362, 229438, 229438
NIVEL 3 | 1/4 | 33 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229364, 229438, 229438
NIVEL 3 | 1/4 | 34 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7855 | 0.21446 | 0 | Losa | 229333, 229438, 229438
NIVEL 3 | 1/4 | 35 | 7.05 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7667 | 0.23328 | 0 | Losa | 229331, 229440, 229440
NIVEL 3 | 1/4 | 36 | 7.03 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7479 | 0.2521 | 0 | Losa | 229329, 229440, 229440
NIVEL 3 | 1/4 | 37 | 7.02 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7291 | 0.27091 | 0 | Losa | 229327, 229440, 229440
NIVEL 3 | 1/4 | 38 | 7.00 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7103 | 0.28973 | 0 | Losa | 229325, 229440, 229440
NIVEL 3 | 1/4 | 39 | 6.98 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6915 | 0.30855 | 0 | Losa | 229323, 229440, 229440
NIVEL 3 | 1/4 | 40 | 6.96 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6726 | 0.32737 | 0 | Losa | 229321, 229440, 229440
NIVEL 3 | 1/4 | 41 | 6.94 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6538 | 0.34618 | 0 | Losa | 229319, 229440, 229440
NIVEL 3 | 1/4 | 42 | 6.92 | 1 | 6.9221 | 2.0779 | 2.0779 | Losa | 229317
NIVEL 3 | 1/4 | 43 | 6.90 | 1 | 6.9032 | 2.0968 | 2.0968 | Losa | 229315
NIVEL 3 | 1/4 | 44 | 6.89 | 1 | 6.8948 | 2.1052 | 2.1052 | Losa | 229433
NIVEL 3 | 1/4 | 45 | 6.88 | 1 | 6.8844 | 2.1156 | 2.1156 | Losa | 229313
NIVEL 3 | 1/4 | 46 | 6.87 | 1 | 6.8656 | 2.1344 | 2.1344 | Losa | 229311
NIVEL 3 | 1/4 | 47 | 6.85 | 1 | 6.8468 | 2.1532 | 2.1532 | Losa | 229309
NIVEL 3 | 1/4 | 48 | 6.83 | 1 | 6.8295 | 2.1705 | 2.1705 | Losa | 229307
NIVEL 3 | 1/4 | 49 | 6.81 | 1 | 6.8092 | 2.1908 | 2.1908 | Losa | 229305
NIVEL 3 | 1/4 | 50 | 6.31 | 1 | 6.3147 | 2.6853 | 2.6853 | Losa | 229303
NIVEL 3 | 1/4 | 51 | 6.30 | 1 | 6.2959 | 2.7041 | 2.7041 | Losa | 229302
NIVEL 3 | 1/4 | 52 | 6.28 | 1 | 6.2771 | 2.7229 | 2.7229 | Losa | 229301
NIVEL 3 | 1/4 | 53 | 6.26 | 1 | 6.2583 | 2.7417 | 2.7417 | Losa | 229300
NIVEL 3 | 1/4 | 54 | 6.24 | 1 | 6.2394 | 2.7606 | 2.7606 | Losa | 229299
NIVEL 3 | 1/4 | 55 | 6.22 | 1 | 6.2206 | 2.7794 | 2.7794 | Losa | 229298
NIVEL 3 | 1/4 | 56 | 6.20 | 1 | 6.202 | 2.798 | 2.798 | Losa | 229297
NIVEL 3 | 1/4 | 57 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229421
NIVEL 3 | 1/4 | 58 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229423
NIVEL 3 | 1/4 | 59 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229425
NIVEL 3 | 1/4 | 60 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229427
NIVEL 3 | 1/4 | 61 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229429
NIVEL 3 | 1/4 | 62 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229395
NIVEL 3 | 1/4 | 63 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229397
NIVEL 3 | 1/4 | 64 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229399
NIVEL 3 | 1/4 | 65 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229401
NIVEL 3 | 1/4 | 66 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229403
NIVEL 3 | 1/4 | 67 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229405
NIVEL 3 | 1/4 | 68 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229407
NIVEL 3 | 1/4 | 69 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229409
NIVEL 3 | 1/4 | 70 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229411
NIVEL 3 | 1/4 | 71 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229413
NIVEL 3 | 1/4 | 72 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229415
NIVEL 3 | 1/4 | 73 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229417
NIVEL 3 | 1/4 | 74 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229419
NIVEL 3 | 1/4 | 75 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229431
NIVEL 3 | 1/4 | 76 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229383
NIVEL 3 | 1/4 | 77 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229385
NIVEL 3 | 1/4 | 78 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229387
NIVEL 3 | 1/4 | 79 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229389
NIVEL 3 | 1/4 | 80 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229391
NIVEL 3 | 1/4 | 81 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229393
NIVEL 3 | 1/4 | 82 | 4.17 + 4.15 | 2 | 8.3285 | 0.67147 | 0 | Losa | 229365, 229363
NIVEL 3 | 1/4 | 83 | 4.14 + 4.12 | 2 | 8.2533 | 0.74673 | 0 | Losa | 229361, 229359
NIVEL 3 | 1/4 | 84 | 4.10 + 4.08 | 2 | 8.178 | 0.822 | 0 | Losa | 229357, 229355
NIVEL 3 | 1/4 | 85 | 4.06 + 4.04 + 0.86 | 3 | 8.9592 | 0.040803 | 0 | Losa | 229353, 229351, 229441
NIVEL 3 | 1/4 | 86 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229384, 229386, 229441
NIVEL 3 | 1/4 | 87 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229388, 229392, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 88 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229394, 229396, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 89 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229398, 229400, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 90 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229408, 229390, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 91 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229402, 229404, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 92 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229406, 229410, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 93 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229412, 229414, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 94 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229416, 229418, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 95 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229420, 229422, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 96 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229424, 229426, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 97 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229428, 229430, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 98 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9046 | 0.095393 | 0 | Losa | 229432, 229349, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 99 | 4.00 + 3.99 + 0.86 | 3 | 8.8463 | 0.15371 | 0 | Losa | 229347, 229345, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 100 | 3.97 + 3.95 + 0.86 | 3 | 8.771 | 0.22898 | 0 | Losa | 229343, 229341, 229439
NIVEL 3 | 1/4 | 101 | 3.93 + 3.91 + 0.86 | 3 | 8.6958 | 0.30424 | 0 | Losa | 229339, 229337, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 102 | 3.89 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6229 | 0.37711 | 0 | Losa | 229335, 229304, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 103 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229306, 229308, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 104 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229310, 229312, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 105 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229314, 229316, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 106 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229318, 229320, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 107 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229322, 229324, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 108 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229326, 229328, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 109 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229330, 229332, 229435
NIVEL 3 | 1/4 | 110 | 3.59 | 1 | 3.5885 | 5.4115 | 5.4115 | Losa | 229434
NIVEL 3 | 3/8 | 1 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229230, 229232, 229203
NIVEL 3 | 3/8 | 2 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229234, 229216, 229204
NIVEL 3 | 3/8 | 3 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229218, 229220, 229205
NIVEL 3 | 3/8 | 4 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229222, 229224, 229206
NIVEL 3 | 3/8 | 5 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229226, 229228, 229195
NIVEL 3 | 3/8 | 6 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229208, 229210, 229196
NIVEL 3 | 3/8 | 7 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229212, 229214, 229199
NIVEL 3 | 3/8 | 8 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231455, 231314, 229243
NIVEL 3 | 3/8 | 9 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231318, 231456, 229245
NIVEL 3 | 3/8 | 10 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231452, 231457, 229247
NIVEL 3 | 3/8 | 11 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231454, 231317, 229249
NIVEL 3 | 3/8 | 12 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231453, 231313, 229251
NIVEL 3 | 3/8 | 13 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231316, 231315, 229255
NIVEL 3 | 3/8 | 14 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231323, 231459, 229257, 225006
NIVEL 3 | 3/8 | 15 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231460, 231458, 229259, 225007
NIVEL 3 | 3/8 | 16 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231324, 231461, 229253, 225008
NIVEL 3 | 3/8 | 17 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231462, 231463, 229261, 225009
NIVEL 3 | 3/8 | 18 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231321, 231320, 229269, 225012
NIVEL 3 | 3/8 | 19 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231322, 231319, 229271, 225012
NIVEL 3 | 3/8 | 20 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9255 | 0.074469 | 0 | Losa | 229275, 229281, 229283, 229263
NIVEL 3 | 3/8 | 21 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9255 | 0.074469 | 0 | Losa | 229265, 229273, 229277, 229279
NIVEL 3 | 3/8 | 22 | 2.23 + 2.23 + 2.17 + 2.17 | 4 | 8.7928 | 0.20723 | 0 | Escalera, Losa | 229287, 229267, 231432, 231433
NIVEL 3 | 3/8 | 23 | 2.17 + 2.17 + 2.17 + 2.17 | 4 | 8.66 | 0.34 | 0 | Escalera | 231434, 231435, 231450, 231451
NIVEL 3 | 3/8 | 24 | 2.17 + 2.17 + 2.17 + 2.17 | 4 | 8.66 | 0.34 | 0 | Escalera | 231430, 231431, 231446, 231447
NIVEL 3 | 3/8 | 25 | 2.16 + 2.16 + 2.02 + 2.02 + 0.39 | 5 | 8.7625 | 0.23746 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231448, 231449, 229244, 229246, 225045
NIVEL 3 | 3/8 | 26 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229248, 229250, 229252, 229254, 225837
NIVEL 3 | 3/8 | 27 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229256, 229258, 229260, 229262, 225837
NIVEL 3 | 3/8 | 28 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229285, 229286, 229264, 229266, 225840
NIVEL 3 | 3/8 | 29 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229268, 229270, 229272, 229274, 225840
NIVEL 3 | 3/8 | 30 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229276, 229278, 229280, 229282, 225840
NIVEL 3 | 3/8 | 31 | 2.02 + 2.02 + 1.87 + 1.87 + 1.15 | 5 | 8.93 | 0.07 | 0 | Escalera, Losa | 229284, 229288, 229200, 229197, 231443
NIVEL 3 | 3/8 | 32 | 1.87 + 1.87 + 1.87 + 1.87 + 1.42 | 5 | 8.8987 | 0.1013 | 0 | Losa, Vigas | 229198, 229201, 229202, 229191, 228192
NIVEL 3 | 3/8 | 33 | 1.87 + 1.87 + 1.87 + 1.62 + 1.62 | 5 | 8.8474 | 0.15259 | 0 | Columnas, Losa | 229192, 229193, 229194, 227216, 227222
NIVEL 3 | 3/8 | 34 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227222, 227222, 227222, 227222, 227222, 225242
NIVEL 3 | 3/8 | 35 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227228, 227228, 227234, 227234, 227234, 225242
NIVEL 3 | 3/8 | 36 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227234, 227240, 227246, 227246, 227252, 225242
NIVEL 3 | 3/8 | 37 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227252, 227252, 227252, 227252, 227252, 225242
NIVEL 3 | 3/8 | 38 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227258, 226949, 226955, 226955, 226955, 225242
NIVEL 3 | 3/8 | 39 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226955, 226955, 226955, 226961, 226961, 225242
NIVEL 3 | 3/8 | 40 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226967, 226967, 226967, 226967, 226973, 225245
NIVEL 3 | 3/8 | 41 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226979, 226979, 226985, 226985, 226985, 225245
NIVEL 3 | 3/8 | 42 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226985, 226985, 226985, 226991, 227217, 225248
NIVEL 3 | 3/8 | 43 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227223, 227223, 227223, 227223, 227223, 225248
NIVEL 3 | 3/8 | 44 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227223, 227229, 227229, 227235, 227235, 225248
NIVEL 3 | 3/8 | 45 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227235, 227235, 227241, 227247, 227247, 225248
NIVEL 3 | 3/8 | 46 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227253, 227253, 227253, 227253, 227253, 225252
NIVEL 3 | 3/8 | 47 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227253, 227259, 225010, 225010, 225010, 225255
NIVEL 3 | 3/8 | 48 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225010, 225010, 225010, 225040, 225040, 225255
NIVEL 3 | 3/8 | 49 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225040, 225040, 225040, 225040, 225441, 225258
NIVEL 3 | 3/8 | 50 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225441, 225441, 225441, 225441, 225441, 225258
NIVEL 3 | 3/8 | 51 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225471, 225471, 225471, 225471, 225471, 225258
NIVEL 3 | 3/8 | 52 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225471, 225004, 225016, 225016, 225022, 225258
NIVEL 3 | 3/8 | 53 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225022, 225022, 225022, 225028, 225034, 225258
NIVEL 3 | 3/8 | 54 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225034, 225046, 225435, 225447, 225447, 225258
NIVEL 3 | 3/8 | 55 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225453, 225453, 225453, 225453, 225459, 225261
NIVEL 3 | 3/8 | 56 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225465, 225465, 225477, 225820, 225823, 226443
NIVEL 3 | 3/8 | 57 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225823, 225823, 225823, 225823, 225823, 226446
NIVEL 3 | 3/8 | 58 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225826, 225826, 225829, 225829, 225829, 226446
NIVEL 3 | 3/8 | 59 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225829, 225832, 225835, 225835, 225838, 226446
NIVEL 3 | 3/8 | 60 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225838, 225838, 225838, 225838, 225838, 226446
NIVEL 3 | 3/8 | 61 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225841, 226444, 226444, 226444, 226444, 226446
NIVEL 3 | 3/8 | 62 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226444, 226444, 226461, 226461, 226461, 226446
NIVEL 3 | 3/8 | 63 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226461, 226461, 226461, 226948, 226954, 226449
NIVEL 3 | 3/8 | 64 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226954, 226954, 226954, 226954, 226954, 226449
NIVEL 3 | 3/8 | 65 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226960, 226960, 226966, 226966, 226966, 226452
NIVEL 3 | 3/8 | 66 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226966, 226972, 226978, 226978, 226984, 226452
NIVEL 3 | 3/8 | 67 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226984, 226984, 226984, 226984, 226984, 226452
NIVEL 3 | 3/8 | 68 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226990, 226441, 226447, 226447, 226450, 226452
NIVEL 3 | 3/8 | 69 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226450, 226450, 226450, 226453, 226458, 226456
NIVEL 3 | 3/8 | 70 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226458, 226464, 225005, 225011, 225011, 226460
NIVEL 3 | 3/8 | 71 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225011, 225011, 225011, 225011, 225017, 226460
NIVEL 3 | 3/8 | 72 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225017, 225023, 225023, 225023, 225023, 226463
NIVEL 3 | 3/8 | 73 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225029, 225035, 225035, 225041, 225041, 226463
NIVEL 3 | 3/8 | 74 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225041, 225041, 225041, 225041, 225047, 226463
NIVEL 3 | 3/8 | 75 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227447, 227450, 227450, 227450, 227450, 226463
NIVEL 3 | 3/8 | 76 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227450, 227450, 227453, 227453, 227456, 226463
NIVEL 3 | 3/8 | 77 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227456, 227456, 227456, 227459, 227462, 226463
NIVEL 3 | 3/8 | 78 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227462, 227465, 227465, 227465, 227465, 226467
NIVEL 3 | 3/8 | 79 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227465, 227465, 227468, 225237, 225240, 227449
NIVEL 3 | 3/8 | 80 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225240, 225240, 225240, 225240, 225240, 227452
NIVEL 3 | 3/8 | 81 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225243, 225243, 225246, 225246, 225246, 227452
NIVEL 3 | 3/8 | 82 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225246, 225249, 225253, 225253, 225256, 227452
NIVEL 3 | 3/8 | 83 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225256, 225256, 225256, 225256, 225256, 227452
NIVEL 3 | 3/8 | 84 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225259, 225442, 225442, 225442, 225442, 227452
NIVEL 3 | 3/8 | 85 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225442, 225442, 225472, 225472, 225472, 227452
NIVEL 3 | 3/8 | 86 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225472, 225472, 225472, 225436, 225448, 227455
NIVEL 3 | 3/8 | 87 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225448, 225454, 225454, 225454, 225454, 227455
NIVEL 3 | 3/8 | 88 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225460, 225466, 225466, 225478, 226131, 227458
NIVEL 3 | 3/8 | 89 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226137, 226137, 226140, 226140, 226140, 227458
NIVEL 3 | 3/8 | 90 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226140, 226143, 226146, 226146, 226152, 227458
NIVEL 3 | 3/8 | 91 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226284, 226290, 226290, 226293, 226293, 227458
NIVEL 3 | 3/8 | 92 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226293, 226293, 226296, 226299, 226299, 227461
NIVEL 3 | 3/8 | 93 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226305, 226134, 226134, 226134, 226134, 227464
NIVEL 3 | 3/8 | 94 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226134, 226134, 226149, 226149, 226149, 227464
NIVEL 3 | 3/8 | 95 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226149, 226149, 226149, 226287, 226287, 227467
NIVEL 3 | 3/8 | 96 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226287, 226287, 226287, 226287, 226302, 227467
NIVEL 3 | 3/8 | 97 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226302, 226302, 226302, 226302, 226302, 227467
NIVEL 3 | 3/8 | 98 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225976, 225982, 225982, 225985, 225985, 227467
NIVEL 3 | 3/8 | 99 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225985, 225985, 225988, 225992, 225992, 227467
NIVEL 3 | 3/8 | 100 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225998, 225979, 225979, 225979, 225979, 227467
NIVEL 3 | 3/8 | 101 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225979, 225979, 225995, 225995, 225995, 227470
NIVEL 3 | 3/8 | 102 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225995, 225995, 225995, 226602, 226602, 225822
NIVEL 3 | 3/8 | 103 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226602, 226602, 226602, 226602, 226617, 225825
NIVEL 3 | 3/8 | 104 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226617, 226617, 226617, 226617, 226617, 225825
NIVEL 3 | 3/8 | 105 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226599, 226605, 226605, 226608, 226608, 225825
NIVEL 3 | 3/8 | 106 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226608, 226608, 226611, 226614, 226614, 225825
NIVEL 3 | 3/8 | 107 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226620, 225663, 225666, 225666, 225666, 225825
NIVEL 3 | 3/8 | 108 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225666, 225666, 225666, 225669, 225669, 225825
NIVEL 3 | 3/8 | 109 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225672, 225672, 225672, 225672, 225675, 225828
NIVEL 3 | 3/8 | 110 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225678, 225678, 225681, 225681, 225681, 225828
NIVEL 3 | 3/8 | 111 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225681, 225681, 225681, 225684, 226752, 225831
NIVEL 3 | 3/8 | 112 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226755, 226755, 226755, 226755, 226755, 225831
NIVEL 3 | 3/8 | 113 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226755, 226758, 226758, 226761, 226761, 225831
NIVEL 3 | 3/8 | 114 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226761, 226761, 226764, 226767, 226767, 225831
NIVEL 3 | 3/8 | 115 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226770, 226770, 226770, 226770, 226770, 225834
NIVEL 3 | 3/8 | 116 | 1.62 + 1.62 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 | 6 | 8.9122 | 0.087785 | 0 | Columnas, Vigas | 226770, 226773, 228192, 228192, 228192, 228192
NIVEL 3 | 3/8 | 117 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228192, 228193, 228193, 228193, 228193, 228193, 225012
NIVEL 3 | 3/8 | 118 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228193, 228193, 228193, 228193, 228193, 228193, 225012
NIVEL 3 | 3/8 | 119 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228193, 227776, 227776, 227799, 227799, 227799, 225012
NIVEL 3 | 3/8 | 120 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227799, 227799, 227799, 227799, 227799, 227799, 225012
NIVEL 3 | 3/8 | 121 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227799, 227777, 227777, 227777, 227777, 227777, 225013
NIVEL 3 | 3/8 | 122 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227777, 227777, 227777, 227777, 227777, 227779, 225013
NIVEL 3 | 3/8 | 123 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227779, 227779, 227780, 227780, 227780, 227780, 225013
NIVEL 3 | 3/8 | 124 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227780, 227780, 227780, 227780, 227780, 227780, 225013
NIVEL 3 | 3/8 | 125 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227800, 227800, 227800, 227800, 227800, 227800, 225013
NIVEL 3 | 3/8 | 126 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227800, 227800, 227800, 227800, 227802, 227802, 225013
NIVEL 3 | 3/8 | 127 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227802, 227802, 227802, 227802, 227802, 227802, 225014
NIVEL 3 | 3/8 | 128 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227802, 227802, 227803, 227803, 227803, 227803, 225014
NIVEL 3 | 3/8 | 129 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227803, 227803, 227803, 227803, 227803, 227803, 225014
NIVEL 3 | 3/8 | 130 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227805, 227805, 227805, 227805, 227805, 227805, 225014
NIVEL 3 | 3/8 | 131 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227805, 227805, 227805, 227805, 227806, 227806, 225014
NIVEL 3 | 3/8 | 132 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227806, 227806, 227806, 227806, 227806, 227806, 225014
NIVEL 3 | 3/8 | 133 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227806, 227806, 227827, 227827, 227827, 227827, 225015
NIVEL 3 | 3/8 | 134 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227827, 227827, 227827, 227827, 227827, 227827, 225015
NIVEL 3 | 3/8 | 135 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227829, 227829, 227829, 227829, 227829, 227829, 225015
NIVEL 3 | 3/8 | 136 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227829, 227829, 227829, 227829, 227831, 227831, 225015
NIVEL 3 | 3/8 | 137 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227831, 227833, 227833, 227833, 227833, 227833, 225015
NIVEL 3 | 3/8 | 138 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227833, 227833, 227833, 227833, 227833, 227825, 225015
NIVEL 3 | 3/8 | 139 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227825, 227825, 227825, 227825, 227825, 227825, 225018
NIVEL 3 | 3/8 | 140 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227825, 227825, 227825, 227828, 227828, 227830, 225018
NIVEL 3 | 3/8 | 141 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227830, 227830, 227830, 227830, 227830, 227830, 225019
NIVEL 3 | 3/8 | 142 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227830, 227830, 227830, 227832, 227832, 227832, 225019
NIVEL 3 | 3/8 | 143 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227832, 227832, 227832, 227832, 227832, 227832, 225020
NIVEL 3 | 3/8 | 144 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227832, 227834, 227834, 227834, 227834, 228042, 225020
NIVEL 3 | 3/8 | 145 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228042, 228042, 228042, 228042, 228042, 228042, 225021
NIVEL 3 | 3/8 | 146 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228042, 228042, 228042, 228042, 228042, 228042, 225021
NIVEL 3 | 3/8 | 147 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228042, 228042, 227774, 227774, 227774, 227774, 225024
NIVEL 3 | 3/8 | 148 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227774, 227774, 227774, 227774, 227774, 227774, 225024
NIVEL 3 | 3/8 | 149 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227775, 227775, 227775, 227775, 227775, 227775, 225024
NIVEL 3 | 3/8 | 150 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227775, 227775, 227775, 227775, 227778, 227778, 225024
NIVEL 3 | 3/8 | 151 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227778, 227778, 227778, 227778, 227778, 227778, 225025
NIVEL 3 | 3/8 | 152 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227778, 227778, 227781, 227781, 227781, 227781, 225025
NIVEL 3 | 3/8 | 153 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227781, 227781, 227781, 227781, 227781, 227781, 225025
NIVEL 3 | 3/8 | 154 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227782, 227782, 227782, 227782, 227801, 227801, 225025
NIVEL 3 | 3/8 | 155 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227801, 227801, 227804, 227804, 227804, 227804, 225026
NIVEL 3 | 3/8 | 156 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227807, 227807, 227807, 227807, 227807, 227807, 225026
NIVEL 3 | 3/8 | 157 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228171, 228171, 228171, 228171, 228171, 228171, 225026
NIVEL 3 | 3/8 | 158 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228171, 228171, 228171, 228171, 228171, 228171, 225026
NIVEL 3 | 3/8 | 159 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228171, 228171, 228171, 228171, 228171, 228171, 225027
NIVEL 3 | 3/8 | 160 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228171, 228171, 228171, 228171, 228171, 228171, 225027
NIVEL 3 | 3/8 | 161 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228171, 228171, 228189, 228189, 228189, 228189, 225027
NIVEL 3 | 3/8 | 162 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228189, 228189, 228214, 228214, 228214, 228214, 225027
NIVEL 3 | 3/8 | 163 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228214, 228214, 228214, 228214, 228214, 228214, 225030
NIVEL 3 | 3/8 | 164 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228214, 228214, 228231, 228231, 228231, 228231, 225031
NIVEL 3 | 3/8 | 165 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228231, 228231, 228232, 228232, 228232, 228232, 225032
NIVEL 3 | 3/8 | 166 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228232, 228232, 228232, 228232, 228232, 228232, 225033
NIVEL 3 | 3/8 | 167 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228232, 228232, 228232, 228232, 228232, 228232, 225036
NIVEL 3 | 3/8 | 168 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228232, 228232, 228232, 228232, 228232, 228232, 225036
NIVEL 3 | 3/8 | 169 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228232, 228232, 228232, 228232, 228168, 228168, 225037
NIVEL 3 | 3/8 | 170 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228168, 228168, 228168, 228168, 228168, 228168, 225037
NIVEL 3 | 3/8 | 171 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228168, 228168, 228169, 228169, 228169, 228169, 225038
NIVEL 3 | 3/8 | 172 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228169, 228169, 228169, 228169, 228169, 228169, 225038
NIVEL 3 | 3/8 | 173 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228170, 228170, 228170, 228170, 228170, 228187, 225039
NIVEL 3 | 3/8 | 174 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228187, 228187, 228187, 228187, 228187, 228187, 225039
NIVEL 3 | 3/8 | 175 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228187, 228187, 228187, 228188, 228188, 228188, 225042
NIVEL 3 | 3/8 | 176 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228188, 228188, 228188, 228188, 228188, 228188, 225042
NIVEL 3 | 3/8 | 177 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228188, 228190, 228190, 228190, 228190, 228190, 225042
NIVEL 3 | 3/8 | 178 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228190, 228190, 228190, 228190, 228190, 228191, 225042
NIVEL 3 | 3/8 | 179 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228191, 228191, 228191, 228191, 228191, 228191, 225042
NIVEL 3 | 3/8 | 180 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228191, 228191, 228191, 228208, 228208, 228208, 225042
NIVEL 3 | 3/8 | 181 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228208, 228208, 228208, 228208, 228208, 228208, 225043
NIVEL 3 | 3/8 | 182 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228208, 228209, 228209, 228209, 228209, 228209, 225043
NIVEL 3 | 3/8 | 183 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228209, 228209, 228209, 228209, 228209, 228210, 225043
NIVEL 3 | 3/8 | 184 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228210, 228210, 228210, 228210, 228211, 228211, 225043
NIVEL 3 | 3/8 | 185 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228211, 228211, 228211, 228211, 228211, 228211, 225043
NIVEL 3 | 3/8 | 186 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228211, 228211, 228212, 228212, 228212, 228212, 225043
NIVEL 3 | 3/8 | 187 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228212, 228212, 228212, 228212, 228212, 228212, 225044
NIVEL 3 | 3/8 | 188 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228213, 228213, 228213, 228213, 228213, 228229, 225044
NIVEL 3 | 3/8 | 189 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228229, 228229, 228229, 228229, 228229, 228229, 225044
NIVEL 3 | 3/8 | 190 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228229, 228229, 228229, 228230, 228230, 228230, 225044
NIVEL 3 | 3/8 | 191 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228230, 228230, 228230, 228230, 228230, 228230, 225044
NIVEL 3 | 3/8 | 192 | 1.42 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 0.39 | 8 | 8.7112 | 0.28876 | 0 | Columnas, Escalera, Vigas | 228230, 231437, 231438, 231439, 231440, 231442, 231444, 225443
NIVEL 3 | 3/8 | 193 | 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 | 8 | 8.7 | 0.3 | 0 | Escalera | 231436, 231441, 231445, 231425, 231420, 231421, 231422, 231423
NIVEL 3 | 3/8 | 194 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 0.39 | 9 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231424, 231426, 231427, 231428, 231429, 231473, 231326, 231328, 225044
NIVEL 3 | 3/8 | 195 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 0.39 | 9 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231329, 231331, 231332, 231333, 231334, 231464, 231465, 231468, 225045
NIVEL 3 | 3/8 | 196 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 0.39 | 9 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231469, 231471, 231325, 231327, 231330, 231470, 231472, 231466, 225045
NIVEL 3 | 3/8 | 197 | 1.05 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 0.97 + 0.70 | 9 | 8.8418 | 0.1582 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231467, 229167, 229169, 229168, 229170, 229172, 229171, 227451, 225239
NIVEL 3 | 3/8 | 198 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227451, 227451, 227451, 227451, 227451, 227466, 227466, 227466, 227466
NIVEL 3 | 3/8 | 199 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227466, 227466, 227448, 227454, 227454, 227457, 227457, 227457, 227457
NIVEL 3 | 3/8 | 200 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227460, 227463, 227463, 227469, 225821, 225824, 225824, 225824, 225824
NIVEL 3 | 3/8 | 201 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225824, 225824, 225827, 225827, 225830, 225830, 225830, 225830, 225833
NIVEL 3 | 3/8 | 202 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225836, 225836, 225839, 225839, 225839, 225839, 225839, 225839, 225843
NIVEL 3 | 3/8 | 203 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225238, 225241, 225241, 225241, 225241, 225241, 225241, 225244, 225244
NIVEL 3 | 3/8 | 204 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225247, 225247, 225247, 225247, 225251, 225254, 225254, 225257, 225257
NIVEL 3 | 3/8 | 205 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225257, 225257, 225257, 225257, 225260, 226753, 226756, 226756, 226756
NIVEL 3 | 3/8 | 206 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226756, 226756, 226756, 226759, 226759, 226762, 226762, 226762, 226762
NIVEL 3 | 3/8 | 207 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226765, 226768, 226768, 226771, 226771, 226771, 226771, 226771, 226771
NIVEL 3 | 3/8 | 208 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226774, 225664, 225667, 225667, 225667, 225667, 225667, 225667, 225670
NIVEL 3 | 3/8 | 209 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225670, 225673, 225673, 225673, 225673, 225676, 225679, 225679, 225682
NIVEL 3 | 3/8 | 210 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225682, 225682, 225682, 225682, 225682, 225687, 226442, 226448, 226448
NIVEL 3 | 3/8 | 211 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226451, 226451, 226451, 226451, 226455, 226459, 226459, 226466, 226445
NIVEL 3 | 3/8 | 212 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226445, 226445, 226445, 226445, 226445, 226462, 226462, 226462, 226462
NIVEL 3 | 3/8 | 213 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226462, 226462, 225977, 225980, 225980, 225980, 225980, 225980, 225980
NIVEL 3 | 3/8 | 214 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225983, 225983, 225986, 225986, 225986, 225986, 225990, 225993, 225993
NIVEL 3 | 3/8 | 215 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225996, 225996, 225996, 225996, 225996, 225996, 226000, 226603, 226603
NIVEL 3 | 3/8 | 216 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226603, 226603, 226603, 226603, 226618, 226618, 226618, 226618, 226618
NIVEL 3 | 3/8 | 217 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226618, 226600, 226606, 226606, 226609, 226609, 226609, 226609, 226612
NIVEL 3 | 3/8 | 218 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226615, 226615, 226622, 226288, 226288, 226288, 226288, 226288, 226288
NIVEL 3 | 3/8 | 219 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226303, 226303, 226303, 226303, 226303, 226303, 226135, 226135, 226135
NIVEL 3 | 3/8 | 220 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226135, 226135, 226135, 226150, 226150, 226150, 226150, 226150, 226150
NIVEL 3 | 3/8 | 221 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226285, 226291, 226291, 226294, 226294, 226294, 226294, 226297, 226300
NIVEL 3 | 3/8 | 222 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226300, 226307, 226132, 226138, 226138, 226141, 226141, 226141, 226141
NIVEL 3 | 3/8 | 223 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 | 11 | 8.7577 | 0.24226 | 0 | Columnas | 226144, 226147, 226147, 226153, 225840, 225840, 225840, 225844, 225978, 225981, 225981
NIVEL 3 | 3/8 | 224 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225981, 225981, 225981, 225981, 225984, 225984, 225987, 225987, 225987, 225987, 225991, 225994, 225045
NIVEL 3 | 3/8 | 225 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225994, 225997, 225997, 225997, 225997, 225997, 225997, 226001, 225665, 225668, 225668, 225668, 225045
NIVEL 3 | 3/8 | 226 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225668, 225668, 225668, 225671, 225671, 225674, 225674, 225674, 225674, 225677, 225680, 225680, 225045
NIVEL 3 | 3/8 | 227 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225683, 225683, 225683, 225683, 225683, 225683, 225688, 226136, 226136, 226136, 226136, 226136, 225048
NIVEL 3 | 3/8 | 228 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226136, 226151, 226151, 226151, 226151, 226151, 226151, 226289, 226289, 226289, 226289, 226289, 225049
NIVEL 3 | 3/8 | 229 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226289, 226304, 226304, 226304, 226304, 226304, 226304, 226604, 226604, 226604, 226604, 226604, 225050
NIVEL 3 | 3/8 | 230 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226604, 226619, 226619, 226619, 226619, 226619, 226619, 226757, 226757, 226757, 226757, 226757, 225051
NIVEL 3 | 3/8 | 231 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226757, 226772, 226772, 226772, 226772, 226772, 226772, 226133, 226139, 226139, 226142, 226142, 225437
NIVEL 3 | 3/8 | 232 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226142, 226142, 226145, 226148, 226148, 226154, 226286, 226292, 226292, 226295, 226295, 226295, 225438
NIVEL 3 | 3/8 | 233 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226295, 226298, 226301, 226301, 226308, 226601, 226607, 226607, 226610, 226610, 226610, 226610, 225439
NIVEL 3 | 3/8 | 234 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226613, 226616, 226616, 226623, 226754, 226760, 226760, 226763, 226763, 226763, 226763, 226766, 225440
NIVEL 3 | 3/8 | 235 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 20 | 8.7603 | 0.2397 | 0 | Columnas | 226769, 226769, 226775, 225443, 225443, 225443, 225443, 225443, 225444, 225444, 225444, 225444, 225444, 225444, 225445, 225445, 225445, 225445, 225445, 225445
NIVEL 3 | 3/8 | 236 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225446, 225446, 225446, 225446, 225446, 225446, 225449, 225449, 225450, 225450, 225451, 225451, 225452, 225452, 225455, 225455, 225455, 225455, 225456, 225456, 225456, 225456
NIVEL 3 | 3/8 | 237 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225457, 225457, 225457, 225457, 225458, 225458, 225458, 225458, 225461, 225462, 225463, 225464, 225467, 225467, 225468, 225468, 225469, 225469, 225470, 225470, 225473, 225473
NIVEL 3 | 3/8 | 238 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225473, 225473, 225473, 225473, 225474, 225474, 225474, 225474, 225474, 225474, 225475, 225475, 225475, 225475, 225475, 225475, 225476, 225476, 225476, 225476, 225476, 225476
NIVEL 3 | 3/8 | 239 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225479, 225480, 225481, 225482, 226950, 226951, 226952, 226953, 226956, 226956, 226956, 226956, 226956, 226956, 226957, 226957, 226957, 226957, 226957, 226957, 226958, 226958
NIVEL 3 | 3/8 | 240 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226958, 226958, 226958, 226958, 226959, 226959, 226959, 226959, 226959, 226959, 226962, 226962, 226963, 226963, 226964, 226964, 226965, 226965, 226968, 226968, 226968, 226968
NIVEL 3 | 3/8 | 241 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226969, 226969, 226969, 226969, 226970, 226970, 226970, 226970, 226971, 226971, 226971, 226971, 226974, 226975, 226976, 226977, 226980, 226980, 226981, 226981, 226982, 226982
NIVEL 3 | 3/8 | 242 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226983, 226983, 226986, 226986, 226986, 226986, 226986, 226986, 226987, 226987, 226987, 226987, 226987, 226987, 226988, 226988, 226988, 226988, 226988, 226988, 226989, 226989
NIVEL 3 | 3/8 | 243 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 226989, 226989, 226989, 226989, 226992, 226993, 226994, 226995, 227218, 227219, 227220, 227221, 227224, 227224, 227224, 227224, 227224, 227224, 227225, 227225, 227225, 227225
NIVEL 3 | 3/8 | 244 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227225, 227225, 227226, 227226, 227226, 227226, 227226, 227226, 227227, 227227, 227227, 227227, 227227, 227227, 227230, 227230, 227231, 227231, 227232, 227232, 227233, 227233
NIVEL 3 | 3/8 | 245 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227236, 227236, 227236, 227236, 227237, 227237, 227237, 227237, 227238, 227238, 227238, 227238, 227239, 227239, 227239, 227239, 227242, 227243, 227244, 227245, 227248, 227248
NIVEL 3 | 3/8 | 246 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227249, 227249, 227250, 227250, 227251, 227251, 227254, 227254, 227254, 227254, 227254, 227254, 227255, 227255, 227255, 227255, 227255, 227255, 227256, 227256, 227256, 227256
NIVEL 3 | 3/8 | 247 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 12 | 4.7105 | 4.2895 | 4.2895 | Columnas | 227256, 227256, 227257, 227257, 227257, 227257, 227257, 227257, 227260, 227261, 227262, 227263
NIVEL 3 | 1/2 | 1 | 7.23 + 1.69 | 2 | 8.9137 | 0.086323 | 0 | Losa | 229161, 229187
NIVEL 3 | 1/2 | 2 | 7.23 + 1.66 | 2 | 8.8836 | 0.11643 | 0 | Losa | 229165, 229186
NIVEL 3 | 1/2 | 3 | 7.23 + 1.63 | 2 | 8.8535 | 0.14654 | 0 | Losa | 229293, 229185
NIVEL 3 | 1/2 | 4 | 7.23 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229295
NIVEL 3 | 1/2 | 5 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229163
NIVEL 3 | 1/2 | 6 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229289
NIVEL 3 | 1/2 | 7 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229291
NIVEL 3 | 1/2 | 8 | 7.18 + 1.81 | 2 | 8.9901 | 0.0098897 | 0 | Losa | 229160, 229189
NIVEL 3 | 1/2 | 9 | 7.15 + 1.84 | 2 | 8.9901 | 0.0098897 | 0 | Losa | 229158, 229190
NIVEL 3 | 1/2 | 10 | 7.12 + 1.78 | 2 | 8.8986 | 0.10142 | 0 | Losa | 229156, 229188
NIVEL 3 | 1/2 | 11 | 7.09 | 1 | 7.0932 | 1.9068 | 1.9068 | Losa | 229242
NIVEL 3 | 1/2 | 12 | 7.09 | 1 | 7.0913 | 1.9087 | 1.9087 | Losa | 229240
NIVEL 3 | 1/2 | 13 | 7.08 | 1 | 7.0795 | 1.9205 | 1.9205 | Losa | 229238
NIVEL 3 | 1/2 | 14 | 7.08 | 1 | 7.0789 | 1.9211 | 1.9211 | Losa | 229236
NIVEL 3 | 1/2 | 15 | 4.19 + 4.19 | 2 | 8.3733 | 0.62666 | 0 | Losa | 229296, 229294
NIVEL 3 | 1/2 | 16 | 4.17 + 4.17 | 2 | 8.3456 | 0.65442 | 0 | Losa | 229292, 229290
NIVEL 3 | 1/2 | 17 | 4.13 + 4.10 | 2 | 8.2306 | 0.76943 | 0 | Losa | 229166, 229164
NIVEL 3 | 1/2 | 18 | 4.07 + 4.03 | 2 | 8.0951 | 0.90488 | 0 | Losa | 229162, 229155
NIVEL 3 | 1/2 | 19 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 229157, 229159
NIVEL 3 | 1/2 | 20 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 229235, 229237
NIVEL 3 | 1/2 | 21 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 229239, 229241
NIVEL 3 | 1/2 | 22 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229207, 229209
NIVEL 3 | 1/2 | 23 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229211, 229217
NIVEL 3 | 1/2 | 24 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229213, 229215
NIVEL 3 | 1/2 | 25 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229219, 229223
NIVEL 3 | 1/2 | 26 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229231, 229221
NIVEL 3 | 1/2 | 27 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229227, 229225
NIVEL 3 | 1/2 | 28 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229229, 229233
NIVEL 3 | 1/2 | 29 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 225788, 225190, 229173
NIVEL 3 | 1/2 | 30 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 225195, 225621, 229174
NIVEL 3 | 1/2 | 31 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 225626, 225942, 229175
NIVEL 3 | 1/2 | 32 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 226095, 226100, 229176
NIVEL 3 | 1/2 | 33 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 226250, 226562, 229177
NIVEL 3 | 1/2 | 34 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 226716, 226721, 229178
NIVEL 3 | 1/2 | 35 | 3.20 + 3.20 + 2.23 | 3 | 8.6357 | 0.3643 | 0 | Columnas, Losa | 227402, 227407, 229179
NIVEL 3 | 1/2 | 36 | 3.20 + 3.20 + 2.23 | 3 | 8.6357 | 0.3643 | 0 | Columnas, Losa | 225783, 226245, 229180
NIVEL 3 | 1/2 | 37 | 3.20 + 3.20 + 2.23 | 3 | 8.6357 | 0.3643 | 0 | Columnas, Losa | 226400, 226405, 229181
NIVEL 3 | 1/2 | 38 | 3.20 + 3.20 + 2.23 | 3 | 8.6357 | 0.3643 | 0 | Columnas, Losa | 226567, 225937, 229182
NIVEL 3 | 1/2 | 39 | 2.23 + 2.23 | 2 | 4.4667 | 4.5333 | 4.5333 | Losa | 229183, 229184
NIVEL 3 | 5/8 | 1 | 4.34 + 4.34 | 2 | 8.6826 | 0.31744 | 0 | Vigas | 228036, 228037
NIVEL 3 | 5/8 | 2 | 4.34 + 4.27 | 2 | 8.6148 | 0.38519 | 0 | Vigas | 228038, 228040
NIVEL 3 | 5/8 | 3 | 4.24 + 4.23 | 2 | 8.4751 | 0.52494 | 0 | Vigas | 228041, 228039
NIVEL 3 | 5/8 | 4 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224879, 224939
NIVEL 3 | 5/8 | 5 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226836, 226856
NIVEL 3 | 5/8 | 6 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226866, 224884
NIVEL 3 | 5/8 | 7 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224929, 225323
NIVEL 3 | 5/8 | 8 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225333, 225343
NIVEL 3 | 5/8 | 9 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225353, 226846
NIVEL 3 | 5/8 | 10 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227094, 227099
NIVEL 3 | 5/8 | 11 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227144, 227154
NIVEL 3 | 5/8 | 12 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224889, 224899
NIVEL 3 | 5/8 | 13 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224904, 226085
NIVEL 3 | 5/8 | 14 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226215, 226230
NIVEL 3 | 5/8 | 15 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226240, 226691
NIVEL 3 | 5/8 | 16 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226876, 224909
NIVEL 3 | 5/8 | 17 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224914, 224919
NIVEL 3 | 5/8 | 18 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224924, 225150
NIVEL 3 | 5/8 | 19 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225155, 225160
NIVEL 3 | 5/8 | 20 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225165, 225170
NIVEL 3 | 5/8 | 21 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225175, 225180
NIVEL 3 | 5/8 | 22 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225185, 225313
NIVEL 3 | 5/8 | 23 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225318, 225328
NIVEL 3 | 5/8 | 24 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225363, 225368
NIVEL 3 | 5/8 | 25 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225373, 225378
NIVEL 3 | 5/8 | 26 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226055, 226065
NIVEL 3 | 5/8 | 27 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226075, 226080
NIVEL 3 | 5/8 | 28 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226205, 226210
NIVEL 3 | 5/8 | 29 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226220, 226225
NIVEL 3 | 5/8 | 30 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226235, 226360
NIVEL 3 | 5/8 | 31 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226365, 226370
NIVEL 3 | 5/8 | 32 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226375, 226380
NIVEL 3 | 5/8 | 33 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226385, 226390
NIVEL 3 | 5/8 | 34 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226395, 226522
NIVEL 3 | 5/8 | 35 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226527, 226532
NIVEL 3 | 5/8 | 36 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226537, 226542
NIVEL 3 | 5/8 | 37 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226547, 226552
NIVEL 3 | 5/8 | 38 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226557, 226676
NIVEL 3 | 5/8 | 39 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226686, 226696
NIVEL 3 | 5/8 | 40 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226701, 226826
NIVEL 3 | 5/8 | 41 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226831, 226841
NIVEL 3 | 5/8 | 42 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226881, 226886
NIVEL 3 | 5/8 | 43 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226891, 227104
NIVEL 3 | 5/8 | 44 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227114, 227119
NIVEL 3 | 5/8 | 45 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227124, 227129
NIVEL 3 | 5/8 | 46 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227134, 227139
NIVEL 3 | 5/8 | 47 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227159, 227362
NIVEL 3 | 5/8 | 48 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227367, 227372
NIVEL 3 | 5/8 | 49 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227377, 227382
NIVEL 3 | 5/8 | 50 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227387, 227392
NIVEL 3 | 5/8 | 51 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227397, 224894
NIVEL 3 | 5/8 | 52 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224934, 224944
NIVEL 3 | 5/8 | 53 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225338, 225348
NIVEL 3 | 5/8 | 54 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225358, 225581
NIVEL 3 | 5/8 | 55 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225586, 225591
NIVEL 3 | 5/8 | 56 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225596, 225601
NIVEL 3 | 5/8 | 57 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225606, 225611
NIVEL 3 | 5/8 | 58 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225616, 225743
NIVEL 3 | 5/8 | 59 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225748, 225753
NIVEL 3 | 5/8 | 60 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225758, 225763
NIVEL 3 | 5/8 | 61 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225768, 225773
NIVEL 3 | 5/8 | 62 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225778, 225897
NIVEL 3 | 5/8 | 63 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225902, 225907
NIVEL 3 | 5/8 | 64 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225912, 225917
NIVEL 3 | 5/8 | 65 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225922, 225927
NIVEL 3 | 5/8 | 66 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225932, 226060
NIVEL 3 | 5/8 | 67 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226070, 226090
NIVEL 3 | 5/8 | 68 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226681, 226706
NIVEL 3 | 5/8 | 69 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226711, 226851
NIVEL 3 | 5/8 | 70 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226861, 226871
NIVEL 3 | 5/8 | 71 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227109, 227149
NIVEL 3 | 3/4 | 1 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227761a
NIVEL 3 | 3/4 | 2 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227765a
NIVEL 3 | 3/4 | 3 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227784a
NIVEL 3 | 3/4 | 4 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227788a
NIVEL 3 | 3/4 | 5 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227809a
NIVEL 3 | 3/4 | 6 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227814a
NIVEL 3 | 3/4 | 7 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 228173a
NIVEL 3 | 3/4 | 8 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 228178a
NIVEL 3 | 3/4 | 9 | 8.97 | 1 | 8.969 | 0.031025 | 0 | Vigas | 228195
NIVEL 3 | 3/4 | 10 | 8.96 | 1 | 8.957 | 0.043025 | 0 | Vigas | 228199
NIVEL 3 | 3/4 | 11 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227818
NIVEL 3 | 3/4 | 12 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227822
NIVEL 3 | 3/4 | 13 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227767
NIVEL 3 | 3/4 | 14 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227771
NIVEL 3 | 3/4 | 15 | 8.77 | 1 | 8.7745 | 0.22546 | 0 | Vigas | 227792
NIVEL 3 | 3/4 | 16 | 8.77 | 1 | 8.7745 | 0.22546 | 0 | Vigas | 227796
NIVEL 3 | 3/4 | 17 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228201
NIVEL 3 | 3/4 | 18 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228205
NIVEL 3 | 3/4 | 19 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228180
NIVEL 3 | 3/4 | 20 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228184
NIVEL 3 | 3/4 | 21 | 8.00 | 1 | 7.9959 | 1.0041 | 1.0041 | Vigas | 228220
NIVEL 3 | 3/4 | 22 | 8.00 | 1 | 7.9959 | 1.0041 | 1.0041 | Vigas | 228216
NIVEL 3 | 3/4 | 23 | 7.83 | 1 | 7.8319 | 1.1681 | 1.1681 | Vigas | 228159
NIVEL 3 | 3/4 | 24 | 7.83 | 1 | 7.8319 | 1.1681 | 1.1681 | Vigas | 228155
NIVEL 3 | 3/4 | 25 | 7.79 | 1 | 7.789 | 1.211 | 1.211 | Vigas | 228161
NIVEL 3 | 3/4 | 26 | 7.73 | 1 | 7.7327 | 1.2673 | 1.2673 | Vigas | 228222
NIVEL 3 | 3/4 | 27 | 7.73 | 1 | 7.7327 | 1.2673 | 1.2673 | Vigas | 228165
NIVEL 3 | 3/4 | 28 | 7.65 + 1.27 | 2 | 8.9266 | 0.07335 | 0 | Vigas | 228226, 228173b
NIVEL 3 | 3/4 | 29 | 6.60 + 2.37 | 2 | 8.9751 | 0.024867 | 0 | Vigas | 228174, 228200
NIVEL 3 | 3/4 | 30 | 6.60 + 2.37 | 2 | 8.9751 | 0.024867 | 0 | Vigas | 228217, 228204
NIVEL 3 | 3/4 | 31 | 6.46 + 2.51 | 2 | 8.9786 | 0.021434 | 0 | Vigas | 228196, 227783
NIVEL 3 | 3/4 | 32 | 6.45 + 2.55 | 2 | 8.9976 | 0.0024343 | 0 | Vigas | 228156, 227764
NIVEL 3 | 3/4 | 33 | 6.12 + 2.86 | 2 | 8.9803 | 0.019742 | 0 | Vigas | 227816, 228194
NIVEL 3 | 3/4 | 34 | 6.12 + 2.86 | 2 | 8.9803 | 0.019742 | 0 | Vigas | 227763, 228198
NIVEL 3 | 3/4 | 35 | 6.12 + 2.86 | 2 | 8.9803 | 0.019742 | 0 | Vigas | 227786, 228154
NIVEL 3 | 3/4 | 36 | 6.10 + 2.86 | 2 | 8.9603 | 0.039742 | 0 | Vigas | 227790, 228158
NIVEL 3 | 3/4 | 37 | 6.08 + 2.70 | 2 | 8.7863 | 0.21374 | 0 | Vigas | 227812, 228172
NIVEL 3 | 3/4 | 38 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228202, 228177
NIVEL 3 | 3/4 | 39 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228206, 228215
NIVEL 3 | 3/4 | 40 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228181, 228219
NIVEL 3 | 3/4 | 41 | 5.87 + 2.59 | 2 | 8.4621 | 0.53787 | 0 | Vigas | 228185, 227760
NIVEL 3 | 3/4 | 42 | 5.87 + 2.59 | 2 | 8.4621 | 0.53787 | 0 | Vigas | 228223, 227813
NIVEL 3 | 3/4 | 43 | 5.87 + 2.55 | 2 | 8.4181 | 0.58187 | 0 | Vigas | 228227, 227808
NIVEL 3 | 3/4 | 44 | 5.87 + 2.51 | 2 | 8.3871 | 0.61287 | 0 | Vigas | 228162, 227787
NIVEL 3 | 3/4 | 45 | 5.87 + 2.37 | 2 | 8.2457 | 0.7543 | 0 | Vigas | 228166, 228179
NIVEL 3 | 3/4 | 46 | 5.71 + 2.37 | 2 | 8.0871 | 0.91287 | 0 | Vigas | 227785, 228183
NIVEL 3 | 3/4 | 47 | 5.71 + 2.37 | 2 | 8.0871 | 0.91287 | 0 | Vigas | 227762, 228221
NIVEL 3 | 3/4 | 48 | 5.71 + 2.37 | 2 | 8.0871 | 0.91287 | 0 | Vigas | 227815, 228225
NIVEL 3 | 3/4 | 49 | 5.68 + 2.37 | 2 | 8.0551 | 0.94487 | 0 | Vigas | 227810, 228160
NIVEL 3 | 3/4 | 50 | 5.67 + 2.37 | 2 | 8.0431 | 0.95687 | 0 | Vigas | 227789, 228164
NIVEL 3 | 3/4 | 51 | 5.57 + 1.97 + 1.39 | 3 | 8.9388 | 0.061221 | 0 | Vigas | 227794, 227791, 227814b
NIVEL 3 | 3/4 | 52 | 5.57 + 1.97 + 1.39 | 3 | 8.9384 | 0.061633 | 0 | Vigas | 227798, 227795, 227761b
NIVEL 3 | 3/4 | 53 | 5.42 + 1.82 + 1.47 | 3 | 8.7134 | 0.28663 | 0 | Vigas | 227820, 227766, 227784b
NIVEL 3 | 3/4 | 54 | 5.42 + 1.82 + 1.47 | 3 | 8.7134 | 0.28663 | 0 | Vigas | 227824, 227770, 227788b
NIVEL 3 | 3/4 | 55 | 5.42 + 1.82 + 1.35 | 3 | 8.5944 | 0.40563 | 0 | Vigas | 227769, 227817, 227809b
NIVEL 3 | 3/4 | 56 | 5.42 + 1.82 + 1.35 | 3 | 8.5944 | 0.40563 | 0 | Vigas | 227773, 227821, 227765b
NIVEL 3 | 3/4 | 57 | 5.35 + 1.27 | 2 | 6.6219 | 2.3781 | 2.3781 | Vigas | 228197, 228178b
NIVEL 3 | 3/4 | 58 | 5.32 | 1 | 5.3229 | 3.6771 | 3.6771 | Vigas | 227768
NIVEL 3 | 3/4 | 59 | 5.32 | 1 | 5.3229 | 3.6771 | 3.6771 | Vigas | 227772
NIVEL 3 | 3/4 | 60 | 5.32 | 1 | 5.3228 | 3.6772 | 3.6772 | Vigas | 227819
NIVEL 3 | 3/4 | 61 | 5.32 | 1 | 5.3228 | 3.6772 | 3.6772 | Vigas | 227823
NIVEL 3 | 3/4 | 62 | 5.22 | 1 | 5.219 | 3.781 | 3.781 | Vigas | 228176
NIVEL 3 | 3/4 | 63 | 5.17 | 1 | 5.1729 | 3.8271 | 3.8271 | Vigas | 227793
NIVEL 3 | 3/4 | 64 | 5.17 | 1 | 5.1729 | 3.8271 | 3.8271 | Vigas | 227797
NIVEL 3 | 3/4 | 65 | 4.89 + 4.10 | 2 | 8.9854 | 0.014583 | 0 | Vigas | 228186, 228218
NIVEL 3 | 3/4 | 66 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228182
NIVEL 3 | 3/4 | 67 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228207
NIVEL 3 | 3/4 | 68 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228203
NIVEL 3 | 3/4 | 69 | 4.29 + 4.23 | 2 | 8.5217 | 0.4783 | 0 | Vigas | 228163, 228224
NIVEL 3 | 3/4 | 70 | 4.23 + 4.21 | 2 | 8.4376 | 0.5624 | 0 | Vigas | 228157, 228167
NIVEL 3 | 3/4 | 71 | 4.15 | 1 | 4.1537 | 4.8463 | 4.8463 | Vigas | 228228
NIVEL 4 | 1/4 | 1 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229653, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 2 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229657, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 3 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229658, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 4 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229659, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 5 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229660, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 6 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229661, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 7 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229662, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 8 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229663, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 9 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229664, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 10 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229665, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 11 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229666, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 12 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229667, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 13 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229654, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 14 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229655, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 15 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229656, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 16 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229668, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 17 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229669, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 18 | 7.08 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229621, 229724, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 19 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229623, 229724, 229724
NIVEL 4 | 1/4 | 20 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229625, 229723, 229723
NIVEL 4 | 1/4 | 21 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229627, 229723, 229723
NIVEL 4 | 1/4 | 22 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229629, 229723, 229723
NIVEL 4 | 1/4 | 23 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229631, 229723, 229723
NIVEL 4 | 1/4 | 24 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229633, 229723, 229723
NIVEL 4 | 1/4 | 25 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229635, 229723, 229723
NIVEL 4 | 1/4 | 26 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229637, 229723, 229723
NIVEL 4 | 1/4 | 27 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229639, 229725, 229725
NIVEL 4 | 1/4 | 28 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229641, 229725, 229725
NIVEL 4 | 1/4 | 29 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229643, 229725, 229725
NIVEL 4 | 1/4 | 30 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229645, 229725, 229725
NIVEL 4 | 1/4 | 31 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229647, 229725, 229725
NIVEL 4 | 1/4 | 32 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229649, 229725, 229725
NIVEL 4 | 1/4 | 33 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229651, 229725, 229725
NIVEL 4 | 1/4 | 34 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7855 | 0.21446 | 0 | Losa | 229620, 229725, 229725
NIVEL 4 | 1/4 | 35 | 7.05 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7667 | 0.23328 | 0 | Losa | 229618, 229727, 229727
NIVEL 4 | 1/4 | 36 | 7.03 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7479 | 0.2521 | 0 | Losa | 229616, 229727, 229727
NIVEL 4 | 1/4 | 37 | 7.02 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7291 | 0.27091 | 0 | Losa | 229614, 229727, 229727
NIVEL 4 | 1/4 | 38 | 7.00 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7103 | 0.28973 | 0 | Losa | 229612, 229727, 229727
NIVEL 4 | 1/4 | 39 | 6.98 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6915 | 0.30855 | 0 | Losa | 229610, 229727, 229727
NIVEL 4 | 1/4 | 40 | 6.96 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6726 | 0.32737 | 0 | Losa | 229608, 229727, 229727
NIVEL 4 | 1/4 | 41 | 6.94 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6538 | 0.34618 | 0 | Losa | 229606, 229727, 229727
NIVEL 4 | 1/4 | 42 | 6.92 | 1 | 6.9221 | 2.0779 | 2.0779 | Losa | 229604
NIVEL 4 | 1/4 | 43 | 6.90 | 1 | 6.9032 | 2.0968 | 2.0968 | Losa | 229602
NIVEL 4 | 1/4 | 44 | 6.89 | 1 | 6.8948 | 2.1052 | 2.1052 | Losa | 229720
NIVEL 4 | 1/4 | 45 | 6.88 | 1 | 6.8844 | 2.1156 | 2.1156 | Losa | 229600
NIVEL 4 | 1/4 | 46 | 6.87 | 1 | 6.8656 | 2.1344 | 2.1344 | Losa | 229598
NIVEL 4 | 1/4 | 47 | 6.85 | 1 | 6.8468 | 2.1532 | 2.1532 | Losa | 229596
NIVEL 4 | 1/4 | 48 | 6.83 | 1 | 6.8295 | 2.1705 | 2.1705 | Losa | 229594
NIVEL 4 | 1/4 | 49 | 6.81 | 1 | 6.8092 | 2.1908 | 2.1908 | Losa | 229592
NIVEL 4 | 1/4 | 50 | 6.31 | 1 | 6.3147 | 2.6853 | 2.6853 | Losa | 229590
NIVEL 4 | 1/4 | 51 | 6.30 | 1 | 6.2959 | 2.7041 | 2.7041 | Losa | 229589
NIVEL 4 | 1/4 | 52 | 6.28 | 1 | 6.2771 | 2.7229 | 2.7229 | Losa | 229588
NIVEL 4 | 1/4 | 53 | 6.26 | 1 | 6.2583 | 2.7417 | 2.7417 | Losa | 229587
NIVEL 4 | 1/4 | 54 | 6.24 | 1 | 6.2394 | 2.7606 | 2.7606 | Losa | 229586
NIVEL 4 | 1/4 | 55 | 6.22 | 1 | 6.2206 | 2.7794 | 2.7794 | Losa | 229585
NIVEL 4 | 1/4 | 56 | 6.20 | 1 | 6.202 | 2.798 | 2.798 | Losa | 229584
NIVEL 4 | 1/4 | 57 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229708
NIVEL 4 | 1/4 | 58 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229710
NIVEL 4 | 1/4 | 59 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229712
NIVEL 4 | 1/4 | 60 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229714
NIVEL 4 | 1/4 | 61 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229716
NIVEL 4 | 1/4 | 62 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229682
NIVEL 4 | 1/4 | 63 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229684
NIVEL 4 | 1/4 | 64 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229686
NIVEL 4 | 1/4 | 65 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229688
NIVEL 4 | 1/4 | 66 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229690
NIVEL 4 | 1/4 | 67 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229692
NIVEL 4 | 1/4 | 68 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229694
NIVEL 4 | 1/4 | 69 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229696
NIVEL 4 | 1/4 | 70 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229698
NIVEL 4 | 1/4 | 71 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229700
NIVEL 4 | 1/4 | 72 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229702
NIVEL 4 | 1/4 | 73 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229704
NIVEL 4 | 1/4 | 74 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229706
NIVEL 4 | 1/4 | 75 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229718
NIVEL 4 | 1/4 | 76 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229670
NIVEL 4 | 1/4 | 77 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229672
NIVEL 4 | 1/4 | 78 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229674
NIVEL 4 | 1/4 | 79 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229676
NIVEL 4 | 1/4 | 80 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229678
NIVEL 4 | 1/4 | 81 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229680
NIVEL 4 | 1/4 | 82 | 4.17 + 4.15 | 2 | 8.3285 | 0.67147 | 0 | Losa | 229652, 229650
NIVEL 4 | 1/4 | 83 | 4.14 + 4.12 | 2 | 8.2533 | 0.74673 | 0 | Losa | 229648, 229646
NIVEL 4 | 1/4 | 84 | 4.10 + 4.08 | 2 | 8.178 | 0.822 | 0 | Losa | 229644, 229642
NIVEL 4 | 1/4 | 85 | 4.06 + 4.04 + 0.86 | 3 | 8.9592 | 0.040803 | 0 | Losa | 229640, 229638, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 86 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229671, 229673, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 87 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229675, 229679, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 88 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229681, 229683, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 89 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229685, 229687, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 90 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229695, 229677, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 91 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229689, 229691, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 92 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229693, 229697, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 93 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229699, 229701, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 94 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229703, 229705, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 95 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229707, 229709, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 96 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229711, 229713, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 97 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229715, 229717, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 98 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9046 | 0.095393 | 0 | Losa | 229719, 229636, 229726
NIVEL 4 | 1/4 | 99 | 4.00 + 3.99 + 0.86 | 3 | 8.8463 | 0.15371 | 0 | Losa | 229634, 229632, 229728
NIVEL 4 | 1/4 | 100 | 3.97 + 3.95 + 0.86 | 3 | 8.771 | 0.22898 | 0 | Losa | 229630, 229628, 229728
NIVEL 4 | 1/4 | 101 | 3.93 + 3.91 + 0.86 | 3 | 8.6958 | 0.30424 | 0 | Losa | 229626, 229624, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 102 | 3.89 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6229 | 0.37711 | 0 | Losa | 229622, 229591, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 103 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229593, 229595, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 104 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229597, 229599, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 105 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229601, 229603, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 106 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229605, 229607, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 107 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229609, 229611, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 108 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229613, 229615, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 109 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229617, 229619, 229722
NIVEL 4 | 1/4 | 110 | 3.59 | 1 | 3.5885 | 5.4115 | 5.4115 | Losa | 229721
NIVEL 4 | 3/8 | 1 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229517, 229519, 229491
NIVEL 4 | 3/8 | 2 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229521, 229503, 229493
NIVEL 4 | 3/8 | 3 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229505, 229507, 229483
NIVEL 4 | 3/8 | 4 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229509, 229511, 229487
NIVEL 4 | 3/8 | 5 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229513, 229515, 229485
NIVEL 4 | 3/8 | 6 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229495, 229497, 229489
NIVEL 4 | 3/8 | 7 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229499, 229501, 229479
NIVEL 4 | 3/8 | 8 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231531, 231511, 229530
NIVEL 4 | 3/8 | 9 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231528, 231532, 229532
NIVEL 4 | 3/8 | 10 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231533, 231530, 229534
NIVEL 4 | 3/8 | 11 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231506, 231507, 229536
NIVEL 4 | 3/8 | 12 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231510, 231529, 229538
NIVEL 4 | 3/8 | 13 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231509, 231508, 229542
NIVEL 4 | 3/8 | 14 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231517, 231536, 229544, 225054
NIVEL 4 | 3/8 | 15 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231534, 231535, 229546, 225055
NIVEL 4 | 3/8 | 16 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231514, 231516, 229540, 225056
NIVEL 4 | 3/8 | 17 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231537, 231538, 229548, 225057
NIVEL 4 | 3/8 | 18 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231539, 231515, 229556, 225060
NIVEL 4 | 3/8 | 19 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231512, 231513, 229558, 225060
NIVEL 4 | 3/8 | 20 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9255 | 0.074469 | 0 | Losa | 229562, 229568, 229570, 229550
NIVEL 4 | 3/8 | 21 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9255 | 0.074469 | 0 | Losa | 229552, 229560, 229564, 229566
NIVEL 4 | 3/8 | 22 | 2.23 + 2.23 + 2.17 + 2.17 | 4 | 8.7928 | 0.20723 | 0 | Escalera, Losa | 229574, 229554, 231486, 231487
NIVEL 4 | 3/8 | 23 | 2.17 + 2.17 + 2.17 + 2.17 | 4 | 8.66 | 0.34 | 0 | Escalera | 231488, 231489, 231504, 231505
NIVEL 4 | 3/8 | 24 | 2.17 + 2.17 + 2.17 + 2.17 | 4 | 8.66 | 0.34 | 0 | Escalera | 231484, 231485, 231500, 231501
NIVEL 4 | 3/8 | 25 | 2.16 + 2.16 + 2.08 + 2.08 + 0.39 | 5 | 8.8853 | 0.1147 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231502, 231503, 229490, 229492, 225092
NIVEL 4 | 3/8 | 26 | 2.08 + 2.08 + 2.08 + 2.08 + 0.39 | 5 | 8.7181 | 0.28193 | 0 | Columnas, Losa | 229482, 229484, 229486, 229488, 225491
NIVEL 4 | 3/8 | 27 | 2.08 + 2.08 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.8985 | 0.10152 | 0 | Columnas, Losa | 229480, 229478, 229531, 229533, 225267
NIVEL 4 | 3/8 | 28 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229535, 229537, 229539, 229541, 225862
NIVEL 4 | 3/8 | 29 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229543, 229545, 229547, 229549, 225865
NIVEL 4 | 3/8 | 30 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229572, 229573, 229551, 229553, 225865
NIVEL 4 | 3/8 | 31 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229555, 229557, 229559, 229561, 225865
NIVEL 4 | 3/8 | 32 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229563, 229565, 229567, 229569, 225865
NIVEL 4 | 3/8 | 33 | 2.02 + 2.02 + 1.87 + 1.62 + 1.42 | 5 | 8.9474 | 0.052595 | 0 | Columnas, Losa, Vigas | 229571, 229575, 229481, 227264, 228271
NIVEL 4 | 3/8 | 34 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227270, 227270, 227270, 227270, 227270, 225267
NIVEL 4 | 3/8 | 35 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227270, 227276, 227276, 227282, 227282, 225267
NIVEL 4 | 3/8 | 36 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227282, 227282, 227288, 227294, 227294, 225267
NIVEL 4 | 3/8 | 37 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227300, 227300, 227300, 227300, 227300, 225267
NIVEL 4 | 3/8 | 38 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227300, 227306, 226997, 227003, 227003, 225267
NIVEL 4 | 3/8 | 39 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227003, 227003, 227003, 227003, 227009, 225270
NIVEL 4 | 3/8 | 40 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227009, 227015, 227015, 227015, 227015, 225270
NIVEL 4 | 3/8 | 41 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227021, 227027, 227027, 227033, 227033, 225273
NIVEL 4 | 3/8 | 42 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227033, 227033, 227033, 227033, 227039, 225273
NIVEL 4 | 3/8 | 43 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227265, 227271, 227271, 227271, 227271, 225273
NIVEL 4 | 3/8 | 44 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227271, 227271, 227277, 227277, 227283, 225273
NIVEL 4 | 3/8 | 45 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227283, 227283, 227283, 227289, 227295, 225277
NIVEL 4 | 3/8 | 46 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227295, 227301, 227301, 227301, 227301, 225280
NIVEL 4 | 3/8 | 47 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227301, 227301, 227307, 225058, 225058, 225280
NIVEL 4 | 3/8 | 48 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225058, 225058, 225058, 225058, 225088, 225283
NIVEL 4 | 3/8 | 49 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225088, 225088, 225088, 225088, 225088, 225283
NIVEL 4 | 3/8 | 50 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225489, 225489, 225489, 225489, 225489, 225283
NIVEL 4 | 3/8 | 51 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225489, 225519, 225519, 225519, 225519, 225283
NIVEL 4 | 3/8 | 52 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225519, 225519, 225052, 225064, 225064, 225283
NIVEL 4 | 3/8 | 53 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225070, 225070, 225070, 225070, 225076, 225283
NIVEL 4 | 3/8 | 54 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225082, 225082, 225094, 225483, 225495, 225286
NIVEL 4 | 3/8 | 55 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225495, 225501, 225501, 225501, 225501, 226470
NIVEL 4 | 3/8 | 56 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225507, 225513, 225513, 225525, 225845, 226473
NIVEL 4 | 3/8 | 57 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225848, 225848, 225848, 225848, 225848, 226473
NIVEL 4 | 3/8 | 58 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225848, 225851, 225851, 225854, 225854, 226473
NIVEL 4 | 3/8 | 59 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225854, 225854, 225857, 225860, 225860, 226473
NIVEL 4 | 3/8 | 60 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225863, 225863, 225863, 225863, 225863, 226473
NIVEL 4 | 3/8 | 61 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225863, 225866, 226471, 226471, 226471, 226473
NIVEL 4 | 3/8 | 62 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226471, 226471, 226471, 226488, 226488, 226476
NIVEL 4 | 3/8 | 63 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226488, 226488, 226488, 226488, 226996, 226476
NIVEL 4 | 3/8 | 64 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227002, 227002, 227002, 227002, 227002, 226479
NIVEL 4 | 3/8 | 65 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227002, 227008, 227008, 227014, 227014, 226479
NIVEL 4 | 3/8 | 66 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227014, 227014, 227020, 227026, 227026, 226479
NIVEL 4 | 3/8 | 67 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227032, 227032, 227032, 227032, 227032, 226479
NIVEL 4 | 3/8 | 68 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227032, 227038, 226468, 226474, 226474, 226483
NIVEL 4 | 3/8 | 69 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226477, 226477, 226477, 226477, 226480, 226487
NIVEL 4 | 3/8 | 70 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226485, 226485, 226491, 225053, 225059, 226487
NIVEL 4 | 3/8 | 71 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225059, 225059, 225059, 225059, 225059, 226490
NIVEL 4 | 3/8 | 72 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225065, 225065, 225071, 225071, 225071, 226490
NIVEL 4 | 3/8 | 73 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225071, 225077, 225083, 225083, 225089, 226490
NIVEL 4 | 3/8 | 74 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225089, 225089, 225089, 225089, 225089, 226490
NIVEL 4 | 3/8 | 75 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225095, 227471, 227474, 227474, 227474, 226490
NIVEL 4 | 3/8 | 76 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227474, 227474, 227474, 227477, 227477, 226490
NIVEL 4 | 3/8 | 77 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227480, 227480, 227480, 227480, 227483, 226494
NIVEL 4 | 3/8 | 78 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227486, 227486, 227489, 227489, 227489, 227473
NIVEL 4 | 3/8 | 79 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227489, 227489, 227489, 227492, 225262, 227476
NIVEL 4 | 3/8 | 80 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225265, 225265, 225265, 225265, 225265, 227476
NIVEL 4 | 3/8 | 81 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225265, 225268, 225268, 225271, 225271, 227476
NIVEL 4 | 3/8 | 82 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225271, 225271, 225274, 225278, 225278, 227476
NIVEL 4 | 3/8 | 83 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225281, 225281, 225281, 225281, 225281, 227476
NIVEL 4 | 3/8 | 84 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225281, 225284, 225490, 225490, 225490, 227476
NIVEL 4 | 3/8 | 85 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225490, 225490, 225490, 225520, 225520, 227479
NIVEL 4 | 3/8 | 86 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225520, 225520, 225520, 225520, 225484, 227479
NIVEL 4 | 3/8 | 87 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225496, 225496, 225502, 225502, 225502, 227482
NIVEL 4 | 3/8 | 88 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225502, 225508, 225514, 225514, 225526, 227482
NIVEL 4 | 3/8 | 89 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226155, 226161, 226161, 226164, 226164, 227482
NIVEL 4 | 3/8 | 90 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226164, 226164, 226167, 226170, 226170, 227482
NIVEL 4 | 3/8 | 91 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226176, 226309, 226315, 226315, 226318, 227485
NIVEL 4 | 3/8 | 92 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226318, 226318, 226318, 226321, 226324, 227488
NIVEL 4 | 3/8 | 93 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226324, 226330, 226158, 226158, 226158, 227488
NIVEL 4 | 3/8 | 94 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226158, 226158, 226158, 226173, 226173, 227491
NIVEL 4 | 3/8 | 95 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226173, 226173, 226173, 226173, 226312, 227491
NIVEL 4 | 3/8 | 96 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226312, 226312, 226312, 226312, 226312, 227491
NIVEL 4 | 3/8 | 97 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226327, 226327, 226327, 226327, 226327, 227491
NIVEL 4 | 3/8 | 98 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226327, 226002, 226008, 226008, 226011, 227491
NIVEL 4 | 3/8 | 99 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226011, 226011, 226011, 226014, 226018, 227491
NIVEL 4 | 3/8 | 100 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226018, 226024, 226005, 226005, 226005, 227494
NIVEL 4 | 3/8 | 101 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226005, 226005, 226005, 226021, 226021, 225847
NIVEL 4 | 3/8 | 102 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226021, 226021, 226021, 226021, 226627, 225850
NIVEL 4 | 3/8 | 103 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226627, 226627, 226627, 226627, 226627, 225850
NIVEL 4 | 3/8 | 104 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226642, 226642, 226642, 226642, 226642, 225850
NIVEL 4 | 3/8 | 105 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226642, 226624, 226630, 226630, 226633, 225850
NIVEL 4 | 3/8 | 106 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226633, 226633, 226633, 226636, 226639, 225850
NIVEL 4 | 3/8 | 107 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226639, 226645, 226776, 226779, 226779, 225850
NIVEL 4 | 3/8 | 108 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226779, 226779, 226779, 226779, 226782, 225853
NIVEL 4 | 3/8 | 109 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226782, 226785, 226785, 226785, 226785, 225853
NIVEL 4 | 3/8 | 110 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226788, 226791, 226791, 226794, 226794, 225856
NIVEL 4 | 3/8 | 111 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226794, 226794, 226794, 226794, 226797, 225856
NIVEL 4 | 3/8 | 112 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225689, 225692, 225692, 225692, 225692, 225856
NIVEL 4 | 3/8 | 113 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225692, 225692, 225695, 225695, 225698, 225856
NIVEL 4 | 3/8 | 114 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225698, 225698, 225698, 225701, 225704, 225859
NIVEL 4 | 3/8 | 115 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225704, 225707, 225707, 225707, 225707, 225862
NIVEL 4 | 3/8 | 116 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.42 + 1.42 + 1.15 | 6 | 8.8435 | 0.15649 | 0 | Columnas, Escalera, Vigas | 225707, 225707, 225710, 228271, 228271, 231497
NIVEL 4 | 3/8 | 117 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228271, 228271, 228271, 228272, 228272, 228272, 225060
NIVEL 4 | 3/8 | 118 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228272, 228272, 228272, 228272, 228272, 228272, 225060
NIVEL 4 | 3/8 | 119 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228272, 228272, 228272, 227851, 227851, 227874, 225060
NIVEL 4 | 3/8 | 120 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227874, 227874, 227874, 227874, 227874, 227874, 225060
NIVEL 4 | 3/8 | 121 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227874, 227874, 227874, 227852, 227852, 227852, 225061
NIVEL 4 | 3/8 | 122 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227852, 227852, 227852, 227852, 227852, 227852, 225061
NIVEL 4 | 3/8 | 123 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227852, 227854, 227854, 227854, 227855, 227855, 225061
NIVEL 4 | 3/8 | 124 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227855, 227855, 227855, 227855, 227855, 227855, 225061
NIVEL 4 | 3/8 | 125 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227855, 227855, 227875, 227875, 227875, 227875, 225061
NIVEL 4 | 3/8 | 126 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227875, 227875, 227875, 227875, 227875, 227875, 225061
NIVEL 4 | 3/8 | 127 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227877, 227877, 227877, 227877, 227877, 227877, 225062
NIVEL 4 | 3/8 | 128 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227877, 227877, 227877, 227877, 227878, 227878, 225062
NIVEL 4 | 3/8 | 129 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227878, 227878, 227878, 227878, 227878, 227878, 225062
NIVEL 4 | 3/8 | 130 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227878, 227878, 227880, 227880, 227880, 227880, 225062
NIVEL 4 | 3/8 | 131 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227880, 227880, 227880, 227880, 227880, 227880, 225062
NIVEL 4 | 3/8 | 132 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227881, 227881, 227881, 227881, 227881, 227881, 225062
NIVEL 4 | 3/8 | 133 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227881, 227881, 227881, 227881, 227900, 227900, 225063
NIVEL 4 | 3/8 | 134 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227900, 227900, 227900, 227900, 227900, 227900, 225063
NIVEL 4 | 3/8 | 135 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227900, 227900, 227902, 227902, 227902, 227902, 225063
NIVEL 4 | 3/8 | 136 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227902, 227902, 227902, 227902, 227902, 227902, 225063
NIVEL 4 | 3/8 | 137 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227904, 227904, 227904, 227906, 227906, 227906, 225063
NIVEL 4 | 3/8 | 138 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227906, 227906, 227906, 227906, 227906, 227906, 225063
NIVEL 4 | 3/8 | 139 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227906, 227898, 227898, 227898, 227898, 227898, 225066
NIVEL 4 | 3/8 | 140 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227898, 227898, 227898, 227898, 227898, 227901, 225066
NIVEL 4 | 3/8 | 141 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227901, 227903, 227903, 227903, 227903, 227903, 225067
NIVEL 4 | 3/8 | 142 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227903, 227903, 227903, 227903, 227903, 227905, 225067
NIVEL 4 | 3/8 | 143 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227905, 227905, 227905, 227905, 227905, 227905, 225068
NIVEL 4 | 3/8 | 144 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227905, 227905, 227905, 227907, 227907, 227907, 225068
NIVEL 4 | 3/8 | 145 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227907, 228050, 228050, 228050, 228050, 228050, 225069
NIVEL 4 | 3/8 | 146 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228050, 228050, 228050, 228050, 228050, 228050, 225069
NIVEL 4 | 3/8 | 147 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228050, 228050, 228050, 228050, 227849, 227849, 225072
NIVEL 4 | 3/8 | 148 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227849, 227849, 227849, 227849, 227849, 227849, 225072
NIVEL 4 | 3/8 | 149 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227849, 227849, 227850, 227850, 227850, 227850, 225072
NIVEL 4 | 3/8 | 150 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227850, 227850, 227850, 227850, 227850, 227850, 225072
NIVEL 4 | 3/8 | 151 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227853, 227853, 227853, 227853, 227853, 227853, 225073
NIVEL 4 | 3/8 | 152 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227853, 227853, 227853, 227853, 227856, 227856, 225073
NIVEL 4 | 3/8 | 153 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227856, 227856, 227856, 227856, 227856, 227856, 225073
NIVEL 4 | 3/8 | 154 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227856, 227856, 227857, 227857, 227857, 227857, 225073
NIVEL 4 | 3/8 | 155 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227876, 227876, 227876, 227876, 227879, 227879, 225074
NIVEL 4 | 3/8 | 156 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227879, 227879, 227882, 227882, 227882, 227882, 225074
NIVEL 4 | 3/8 | 157 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227882, 227882, 228250, 228250, 228250, 228250, 225074
NIVEL 4 | 3/8 | 158 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228250, 228250, 228250, 228250, 228250, 228250, 225074
NIVEL 4 | 3/8 | 159 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228250, 228250, 228250, 228250, 228250, 228250, 225075
NIVEL 4 | 3/8 | 160 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228250, 228250, 228250, 228250, 228250, 228250, 225075
NIVEL 4 | 3/8 | 161 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228250, 228250, 228250, 228250, 228268, 228268, 225075
NIVEL 4 | 3/8 | 162 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228268, 228268, 228268, 228268, 228293, 228293, 225075
NIVEL 4 | 3/8 | 163 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228293, 228293, 228293, 228293, 228293, 228293, 225078
NIVEL 4 | 3/8 | 164 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228293, 228293, 228293, 228293, 228310, 228310, 225079
NIVEL 4 | 3/8 | 165 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228310, 228310, 228310, 228310, 228311, 228311, 225080
NIVEL 4 | 3/8 | 166 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228311, 228311, 228311, 228311, 228311, 228311, 225081
NIVEL 4 | 3/8 | 167 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228311, 228311, 228311, 228311, 228311, 228311, 225084
NIVEL 4 | 3/8 | 168 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228311, 228311, 228311, 228311, 228311, 228311, 225084
NIVEL 4 | 3/8 | 169 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228311, 228311, 228311, 228311, 228311, 228311, 225085
NIVEL 4 | 3/8 | 170 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228247, 228247, 228247, 228247, 228247, 228247, 225085
NIVEL 4 | 3/8 | 171 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228247, 228247, 228247, 228247, 228248, 228248, 225086
NIVEL 4 | 3/8 | 172 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228248, 228248, 228248, 228248, 228248, 228248, 225086
NIVEL 4 | 3/8 | 173 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228248, 228248, 228249, 228249, 228249, 228249, 225087
NIVEL 4 | 3/8 | 174 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228249, 228266, 228266, 228266, 228266, 228266, 225087
NIVEL 4 | 3/8 | 175 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228266, 228266, 228266, 228266, 228266, 228267, 225090
NIVEL 4 | 3/8 | 176 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228267, 228267, 228267, 228267, 228267, 228267, 225090
NIVEL 4 | 3/8 | 177 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228267, 228267, 228267, 228269, 228269, 228269, 225090
NIVEL 4 | 3/8 | 178 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228269, 228269, 228269, 228269, 228269, 228269, 225090
NIVEL 4 | 3/8 | 179 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228269, 228270, 228270, 228270, 228270, 228270, 225090
NIVEL 4 | 3/8 | 180 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228270, 228270, 228270, 228270, 228270, 228287, 225090
NIVEL 4 | 3/8 | 181 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228287, 228287, 228287, 228287, 228287, 228287, 225091
NIVEL 4 | 3/8 | 182 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228287, 228287, 228287, 228288, 228288, 228288, 225091
NIVEL 4 | 3/8 | 183 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228288, 228288, 228288, 228288, 228288, 228288, 225091
NIVEL 4 | 3/8 | 184 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228288, 228289, 228289, 228289, 228289, 228289, 225091
NIVEL 4 | 3/8 | 185 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228290, 228290, 228290, 228290, 228290, 228290, 225091
NIVEL 4 | 3/8 | 186 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228290, 228290, 228290, 228290, 228291, 228291, 225091
NIVEL 4 | 3/8 | 187 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228291, 228291, 228291, 228291, 228291, 228291, 225092
NIVEL 4 | 3/8 | 188 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228291, 228291, 228292, 228292, 228292, 228292, 225092
NIVEL 4 | 3/8 | 189 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228292, 228308, 228308, 228308, 228308, 228308, 225092
NIVEL 4 | 3/8 | 190 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228308, 228308, 228308, 228308, 228308, 228309, 225092
NIVEL 4 | 3/8 | 191 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228309, 228309, 228309, 228309, 228309, 228309, 225092
NIVEL 4 | 3/8 | 192 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 | 7 | 8.8561 | 0.14389 | 0 | Escalera, Vigas | 228309, 228309, 228309, 231491, 231492, 231493, 231494
NIVEL 4 | 3/8 | 193 | 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.05 + 1.05 + 1.05 | 8 | 8.9 | 0.1 | 0 | Escalera | 231496, 231498, 231490, 231495, 231499, 231479, 231474, 231475
NIVEL 4 | 3/8 | 194 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 0.39 | 9 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231476, 231477, 231478, 231480, 231481, 231482, 231483, 231549, 225093
NIVEL 4 | 3/8 | 195 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 0.39 | 9 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231519, 231521, 231522, 231524, 231525, 231526, 231527, 231540, 225093
NIVEL 4 | 3/8 | 196 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 0.39 | 9 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231541, 231544, 231545, 231547, 231518, 231520, 231523, 231546, 225093
NIVEL 4 | 3/8 | 197 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 0.70 | 9 | 8.9492 | 0.050829 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231548, 231542, 231543, 229454, 229456, 229455, 229457, 229459, 225264
NIVEL 4 | 3/8 | 198 | 1.02 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7962 | 0.20382 | 0 | Columnas, Losa | 229458, 227475, 227475, 227475, 227475, 227475, 227475, 227490, 227490
NIVEL 4 | 3/8 | 199 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227490, 227490, 227490, 227490, 227472, 227478, 227478, 227481, 227481
NIVEL 4 | 3/8 | 200 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227481, 227481, 227484, 227487, 227487, 227493, 225846, 225849, 225849
NIVEL 4 | 3/8 | 201 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225849, 225849, 225849, 225849, 225852, 225852, 225855, 225855, 225855
NIVEL 4 | 3/8 | 202 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225855, 225858, 225861, 225861, 225864, 225864, 225864, 225864, 225864
NIVEL 4 | 3/8 | 203 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225864, 225868, 225263, 225266, 225266, 225266, 225266, 225266, 225266
NIVEL 4 | 3/8 | 204 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225269, 225269, 225272, 225272, 225272, 225272, 225276, 225279, 225279
NIVEL 4 | 3/8 | 205 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225282, 225282, 225282, 225282, 225282, 225282, 225285, 226777, 226780
NIVEL 4 | 3/8 | 206 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226780, 226780, 226780, 226780, 226780, 226783, 226783, 226786, 226786
NIVEL 4 | 3/8 | 207 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226786, 226786, 226789, 226792, 226792, 226795, 226795, 226795, 226795
NIVEL 4 | 3/8 | 208 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226795, 226795, 226798, 225690, 225693, 225693, 225693, 225693, 225693
NIVEL 4 | 3/8 | 209 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225693, 225696, 225696, 225699, 225699, 225699, 225699, 225702, 225705
NIVEL 4 | 3/8 | 210 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225705, 225708, 225708, 225708, 225708, 225708, 225708, 225713, 226469
NIVEL 4 | 3/8 | 211 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226475, 226475, 226478, 226478, 226478, 226478, 226482, 226486, 226486
NIVEL 4 | 3/8 | 212 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226493, 226472, 226472, 226472, 226472, 226472, 226472, 226489, 226489
NIVEL 4 | 3/8 | 213 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226489, 226489, 226489, 226489, 226003, 226006, 226006, 226006, 226006
NIVEL 4 | 3/8 | 214 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226006, 226006, 226009, 226009, 226012, 226012, 226012, 226012, 226016
NIVEL 4 | 3/8 | 215 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226019, 226019, 226022, 226022, 226022, 226022, 226022, 226022, 226026
NIVEL 4 | 3/8 | 216 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226628, 226628, 226628, 226628, 226628, 226628, 226643, 226643, 226643
NIVEL 4 | 3/8 | 217 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226643, 226643, 226643, 226625, 226631, 226631, 226634, 226634, 226634
NIVEL 4 | 3/8 | 218 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226634, 226637, 226640, 226640, 226647, 226313, 226313, 226313, 226313
NIVEL 4 | 3/8 | 219 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226313, 226313, 226328, 226328, 226328, 226328, 226328, 226328, 226159
NIVEL 4 | 3/8 | 220 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226159, 226159, 226159, 226159, 226159, 226174, 226174, 226174, 226174
NIVEL 4 | 3/8 | 221 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226174, 226174, 226310, 226316, 226316, 226319, 226319, 226319, 226319
NIVEL 4 | 3/8 | 222 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226322, 226325, 226325, 226332, 226156, 226162, 226162, 226165, 226165
NIVEL 4 | 3/8 | 223 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 | 10 | 8.6145 | 0.38553 | 0 | Columnas | 226165, 226165, 226168, 226171, 226171, 226177, 225865, 225865, 225869, 226004
NIVEL 4 | 3/8 | 224 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226007, 226007, 226007, 226007, 226007, 226007, 226010, 226010, 226013, 226013, 226013, 226013, 225093
NIVEL 4 | 3/8 | 225 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226017, 226020, 226020, 226023, 226023, 226023, 226023, 226023, 226023, 226027, 225691, 225694, 225093
NIVEL 4 | 3/8 | 226 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225694, 225694, 225694, 225694, 225694, 225697, 225697, 225700, 225700, 225700, 225700, 225703, 225093
NIVEL 4 | 3/8 | 227 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225706, 225706, 225709, 225709, 225709, 225709, 225709, 225709, 225714, 226160, 226160, 226160, 225096
NIVEL 4 | 3/8 | 228 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226160, 226160, 226160, 226175, 226175, 226175, 226175, 226175, 226175, 226314, 226314, 226314, 225097
NIVEL 4 | 3/8 | 229 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226314, 226314, 226314, 226329, 226329, 226329, 226329, 226329, 226329, 226629, 226629, 226629, 225098
NIVEL 4 | 3/8 | 230 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226629, 226629, 226629, 226644, 226644, 226644, 226644, 226644, 226644, 226781, 226781, 226781, 225099
NIVEL 4 | 3/8 | 231 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226781, 226781, 226781, 226796, 226796, 226796, 226796, 226796, 226796, 226157, 226163, 226163, 225485
NIVEL 4 | 3/8 | 232 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226166, 226166, 226166, 226166, 226169, 226172, 226172, 226178, 226311, 226317, 226317, 226320, 225486
NIVEL 4 | 3/8 | 233 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226320, 226320, 226320, 226323, 226326, 226326, 226333, 226626, 226632, 226632, 226635, 226635, 225487
NIVEL 4 | 3/8 | 234 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226635, 226635, 226638, 226641, 226641, 226648, 226778, 226784, 226784, 226787, 226787, 226787, 225488
NIVEL 4 | 3/8 | 235 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 19 | 8.9741 | 0.025889 | 0 | Columnas | 226787, 226790, 226793, 226793, 226799, 225491, 225491, 225491, 225491, 225491, 225492, 225492, 225492, 225492, 225492, 225492, 225493, 225493, 225493
NIVEL 4 | 3/8 | 236 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225493, 225493, 225493, 225494, 225494, 225494, 225494, 225494, 225494, 225497, 225497, 225498, 225498, 225499, 225499, 225500, 225500, 225503, 225503, 225503, 225503, 225504
NIVEL 4 | 3/8 | 237 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225504, 225504, 225504, 225505, 225505, 225505, 225505, 225506, 225506, 225506, 225506, 225509, 225510, 225511, 225512, 225515, 225515, 225516, 225516, 225517, 225517, 225518
NIVEL 4 | 3/8 | 238 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225518, 225521, 225521, 225521, 225521, 225521, 225521, 225522, 225522, 225522, 225522, 225522, 225522, 225523, 225523, 225523, 225523, 225523, 225523, 225524, 225524, 225524
NIVEL 4 | 3/8 | 239 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225524, 225524, 225524, 225527, 225528, 225529, 225530, 226998, 226999, 227000, 227001, 227004, 227004, 227004, 227004, 227004, 227004, 227005, 227005, 227005, 227005, 227005
NIVEL 4 | 3/8 | 240 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227005, 227006, 227006, 227006, 227006, 227006, 227006, 227007, 227007, 227007, 227007, 227007, 227007, 227010, 227010, 227011, 227011, 227012, 227012, 227013, 227013, 227016
NIVEL 4 | 3/8 | 241 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227016, 227016, 227016, 227017, 227017, 227017, 227017, 227018, 227018, 227018, 227018, 227019, 227019, 227019, 227019, 227022, 227023, 227024, 227025, 227028, 227028, 227029
NIVEL 4 | 3/8 | 242 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227029, 227030, 227030, 227031, 227031, 227034, 227034, 227034, 227034, 227034, 227034, 227035, 227035, 227035, 227035, 227035, 227035, 227036, 227036, 227036, 227036, 227036
NIVEL 4 | 3/8 | 243 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227036, 227037, 227037, 227037, 227037, 227037, 227037, 227040, 227041, 227042, 227043, 227266, 227267, 227268, 227269, 227272, 227272, 227272, 227272, 227272, 227272, 227273
NIVEL 4 | 3/8 | 244 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227273, 227273, 227273, 227273, 227273, 227274, 227274, 227274, 227274, 227274, 227274, 227275, 227275, 227275, 227275, 227275, 227275, 227278, 227278, 227279, 227279, 227280
NIVEL 4 | 3/8 | 245 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227280, 227281, 227281, 227284, 227284, 227284, 227284, 227285, 227285, 227285, 227285, 227286, 227286, 227286, 227286, 227287, 227287, 227287, 227287, 227290, 227291, 227292
NIVEL 4 | 3/8 | 246 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227293, 227296, 227296, 227297, 227297, 227298, 227298, 227299, 227299, 227302, 227302, 227302, 227302, 227302, 227302, 227303, 227303, 227303, 227303, 227303, 227303, 227304
NIVEL 4 | 3/8 | 247 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 15 | 5.8881 | 3.1119 | 3.1119 | Columnas | 227304, 227304, 227304, 227304, 227304, 227305, 227305, 227305, 227305, 227305, 227305, 227308, 227309, 227310, 227311
NIVEL 4 | 1/2 | 1 | 7.23 + 1.69 | 2 | 8.9137 | 0.086323 | 0 | Losa | 229448, 229474
NIVEL 4 | 1/2 | 2 | 7.23 + 1.66 | 2 | 8.8836 | 0.11643 | 0 | Losa | 229452, 229473
NIVEL 4 | 1/2 | 3 | 7.23 + 1.63 | 2 | 8.8535 | 0.14654 | 0 | Losa | 229580, 229472
NIVEL 4 | 1/2 | 4 | 7.23 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229582
NIVEL 4 | 1/2 | 5 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229450
NIVEL 4 | 1/2 | 6 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229576
NIVEL 4 | 1/2 | 7 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229578
NIVEL 4 | 1/2 | 8 | 7.18 + 1.81 | 2 | 8.9901 | 0.0098897 | 0 | Losa | 229447, 229476
NIVEL 4 | 1/2 | 9 | 7.15 + 1.84 | 2 | 8.9901 | 0.0098897 | 0 | Losa | 229445, 229477
NIVEL 4 | 1/2 | 10 | 7.12 + 1.78 | 2 | 8.8986 | 0.10142 | 0 | Losa | 229443, 229475
NIVEL 4 | 1/2 | 11 | 7.09 | 1 | 7.0932 | 1.9068 | 1.9068 | Losa | 229529
NIVEL 4 | 1/2 | 12 | 7.09 | 1 | 7.0913 | 1.9087 | 1.9087 | Losa | 229527
NIVEL 4 | 1/2 | 13 | 7.08 | 1 | 7.0795 | 1.9205 | 1.9205 | Losa | 229525
NIVEL 4 | 1/2 | 14 | 7.08 | 1 | 7.0789 | 1.9211 | 1.9211 | Losa | 229523
NIVEL 4 | 1/2 | 15 | 4.19 + 4.19 | 2 | 8.3733 | 0.62666 | 0 | Losa | 229583, 229581
NIVEL 4 | 1/2 | 16 | 4.17 + 4.17 | 2 | 8.3456 | 0.65442 | 0 | Losa | 229579, 229577
NIVEL 4 | 1/2 | 17 | 4.13 + 4.10 | 2 | 8.2306 | 0.76943 | 0 | Losa | 229453, 229451
NIVEL 4 | 1/2 | 18 | 4.07 + 4.03 | 2 | 8.0951 | 0.90488 | 0 | Losa | 229449, 229442
NIVEL 4 | 1/2 | 19 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 229444, 229446
NIVEL 4 | 1/2 | 20 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 229522, 229524
NIVEL 4 | 1/2 | 21 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 229526, 229528
NIVEL 4 | 1/2 | 22 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229494, 229496
NIVEL 4 | 1/2 | 23 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229498, 229504
NIVEL 4 | 1/2 | 24 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229500, 229502
NIVEL 4 | 1/2 | 25 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229506, 229510
NIVEL 4 | 1/2 | 26 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229518, 229508
NIVEL 4 | 1/2 | 27 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229514, 229512
NIVEL 4 | 1/2 | 28 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229516, 229520
NIVEL 4 | 1/2 | 29 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 225191, 225196, 229460
NIVEL 4 | 1/2 | 30 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 227408, 225622, 229461
NIVEL 4 | 1/2 | 31 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 225627, 225784, 229462
NIVEL 4 | 1/2 | 32 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 225789, 225938, 229463
NIVEL 4 | 1/2 | 33 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 226246, 226401, 229464
NIVEL 4 | 1/2 | 34 | 3.20 + 3.20 + 2.37 | 3 | 8.769 | 0.23097 | 0 | Columnas, Losa | 226406, 227403, 229465
NIVEL 4 | 1/2 | 35 | 3.20 + 3.20 + 2.23 | 3 | 8.6357 | 0.3643 | 0 | Columnas, Losa | 225943, 226096, 229466
NIVEL 4 | 1/2 | 36 | 3.20 + 3.20 + 2.23 | 3 | 8.6357 | 0.3643 | 0 | Columnas, Losa | 226101, 226251, 229467
NIVEL 4 | 1/2 | 37 | 3.20 + 3.20 + 2.23 | 3 | 8.6357 | 0.3643 | 0 | Columnas, Losa | 226563, 226568, 229468
NIVEL 4 | 1/2 | 38 | 3.20 + 3.20 + 2.23 | 3 | 8.6357 | 0.3643 | 0 | Columnas, Losa | 226717, 226722, 229469
NIVEL 4 | 1/2 | 39 | 2.23 + 2.23 | 2 | 4.4667 | 4.5333 | 4.5333 | Losa | 229470, 229471
NIVEL 4 | 5/8 | 1 | 4.34 + 4.34 | 2 | 8.6826 | 0.31744 | 0 | Vigas | 228044, 228045
NIVEL 4 | 5/8 | 2 | 4.34 + 4.27 | 2 | 8.6148 | 0.38519 | 0 | Vigas | 228046, 228048
NIVEL 4 | 5/8 | 3 | 4.24 + 4.23 | 2 | 8.4751 | 0.52494 | 0 | Vigas | 228049, 228047
NIVEL 4 | 5/8 | 4 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225324, 225334
NIVEL 4 | 5/8 | 5 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225344, 227095
NIVEL 4 | 5/8 | 6 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227100, 227145
NIVEL 4 | 5/8 | 7 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227155, 224880
NIVEL 4 | 5/8 | 8 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224885, 224930
NIVEL 4 | 5/8 | 9 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224940, 225354
NIVEL 4 | 5/8 | 10 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226056, 226066
NIVEL 4 | 5/8 | 11 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226837, 226847
NIVEL 4 | 5/8 | 12 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226857, 226867
NIVEL 4 | 5/8 | 13 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224890, 224895
NIVEL 4 | 5/8 | 14 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224900, 224905
NIVEL 4 | 5/8 | 15 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224915, 224935
NIVEL 4 | 5/8 | 16 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225151, 225156
NIVEL 4 | 5/8 | 17 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225166, 225171
NIVEL 4 | 5/8 | 18 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225176, 225181
NIVEL 4 | 5/8 | 19 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225186, 225582
NIVEL 4 | 5/8 | 20 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225587, 225592
NIVEL 4 | 5/8 | 21 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225597, 225602
NIVEL 4 | 5/8 | 22 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225607, 225612
NIVEL 4 | 5/8 | 23 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225617, 225898
NIVEL 4 | 5/8 | 24 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225903, 225908
NIVEL 4 | 5/8 | 25 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225913, 225918
NIVEL 4 | 5/8 | 26 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225923, 225928
NIVEL 4 | 5/8 | 27 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225933, 226206
NIVEL 4 | 5/8 | 28 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226211, 226216
NIVEL 4 | 5/8 | 29 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226221, 226231
NIVEL 4 | 5/8 | 30 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226241, 226361
NIVEL 4 | 5/8 | 31 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226371, 226381
NIVEL 4 | 5/8 | 32 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226391, 226396
NIVEL 4 | 5/8 | 33 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226842, 226877
NIVEL 4 | 5/8 | 34 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226882, 226892
NIVEL 4 | 5/8 | 35 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227363, 227373
NIVEL 4 | 5/8 | 36 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227378, 227383
NIVEL 4 | 5/8 | 37 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227388, 227393
NIVEL 4 | 5/8 | 38 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227398, 224910
NIVEL 4 | 5/8 | 39 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224920, 224925
NIVEL 4 | 5/8 | 40 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 224945, 225161
NIVEL 4 | 5/8 | 41 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225314, 225319
NIVEL 4 | 5/8 | 42 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225329, 225339
NIVEL 4 | 5/8 | 43 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225349, 225359
NIVEL 4 | 5/8 | 44 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225364, 225369
NIVEL 4 | 5/8 | 45 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225374, 225379
NIVEL 4 | 5/8 | 46 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225744, 225749
NIVEL 4 | 5/8 | 47 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225754, 225759
NIVEL 4 | 5/8 | 48 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225764, 225769
NIVEL 4 | 5/8 | 49 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 225774, 225779
NIVEL 4 | 5/8 | 50 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226061, 226071
NIVEL 4 | 5/8 | 51 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226076, 226081
NIVEL 4 | 5/8 | 52 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226086, 226091
NIVEL 4 | 5/8 | 53 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226226, 226236
NIVEL 4 | 5/8 | 54 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226366, 226376
NIVEL 4 | 5/8 | 55 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226386, 226523
NIVEL 4 | 5/8 | 56 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226528, 226533
NIVEL 4 | 5/8 | 57 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226538, 226543
NIVEL 4 | 5/8 | 58 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226548, 226553
NIVEL 4 | 5/8 | 59 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226558, 226677
NIVEL 4 | 5/8 | 60 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226682, 226687
NIVEL 4 | 5/8 | 61 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226692, 226697
NIVEL 4 | 5/8 | 62 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226702, 226707
NIVEL 4 | 5/8 | 63 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226712, 226827
NIVEL 4 | 5/8 | 64 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226832, 226852
NIVEL 4 | 5/8 | 65 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226862, 226872
NIVEL 4 | 5/8 | 66 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 226887, 227105
NIVEL 4 | 5/8 | 67 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227110, 227115
NIVEL 4 | 5/8 | 68 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227120, 227125
NIVEL 4 | 5/8 | 69 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227130, 227135
NIVEL 4 | 5/8 | 70 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227140, 227150
NIVEL 4 | 5/8 | 71 | 3.35 + 3.35 | 2 | 6.7029 | 2.2971 | 2.2971 | Columnas | 227160, 227368
NIVEL 4 | 3/4 | 1 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227836a
NIVEL 4 | 3/4 | 2 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227840a
NIVEL 4 | 3/4 | 3 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227859a
NIVEL 4 | 3/4 | 4 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227863a
NIVEL 4 | 3/4 | 5 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227884a
NIVEL 4 | 3/4 | 6 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227889a
NIVEL 4 | 3/4 | 7 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 228252a
NIVEL 4 | 3/4 | 8 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 228257a
NIVEL 4 | 3/4 | 9 | 8.97 | 1 | 8.969 | 0.031025 | 0 | Vigas | 228274
NIVEL 4 | 3/4 | 10 | 8.96 | 1 | 8.957 | 0.043025 | 0 | Vigas | 228278
NIVEL 4 | 3/4 | 11 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227891
NIVEL 4 | 3/4 | 12 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227895
NIVEL 4 | 3/4 | 13 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227842
NIVEL 4 | 3/4 | 14 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227846
NIVEL 4 | 3/4 | 15 | 8.77 | 1 | 8.7745 | 0.22546 | 0 | Vigas | 227867
NIVEL 4 | 3/4 | 16 | 8.77 | 1 | 8.7745 | 0.22546 | 0 | Vigas | 227871
NIVEL 4 | 3/4 | 17 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228280
NIVEL 4 | 3/4 | 18 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228284
NIVEL 4 | 3/4 | 19 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228259
NIVEL 4 | 3/4 | 20 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228263
NIVEL 4 | 3/4 | 21 | 8.00 | 1 | 7.9959 | 1.0041 | 1.0041 | Vigas | 228299
NIVEL 4 | 3/4 | 22 | 8.00 | 1 | 7.9959 | 1.0041 | 1.0041 | Vigas | 228295
NIVEL 4 | 3/4 | 23 | 7.83 | 1 | 7.8319 | 1.1681 | 1.1681 | Vigas | 228234
NIVEL 4 | 3/4 | 24 | 7.83 | 1 | 7.8319 | 1.1681 | 1.1681 | Vigas | 228238
NIVEL 4 | 3/4 | 25 | 7.79 | 1 | 7.789 | 1.211 | 1.211 | Vigas | 228240
NIVEL 4 | 3/4 | 26 | 7.79 | 1 | 7.789 | 1.211 | 1.211 | Vigas | 228244
NIVEL 4 | 3/4 | 27 | 7.73 | 1 | 7.7327 | 1.2673 | 1.2673 | Vigas | 228301
NIVEL 4 | 3/4 | 28 | 7.65 + 1.27 | 2 | 8.9266 | 0.07335 | 0 | Vigas | 228305, 228252b
NIVEL 4 | 3/4 | 29 | 6.60 + 2.37 | 2 | 8.9751 | 0.024867 | 0 | Vigas | 228253, 228279
NIVEL 4 | 3/4 | 30 | 6.60 + 2.37 | 2 | 8.9751 | 0.024867 | 0 | Vigas | 228296, 228283
NIVEL 4 | 3/4 | 31 | 6.46 + 2.51 | 2 | 8.9786 | 0.021434 | 0 | Vigas | 228275, 227858
NIVEL 4 | 3/4 | 32 | 6.46 + 2.51 | 2 | 8.9786 | 0.021434 | 0 | Vigas | 228235, 227862
NIVEL 4 | 3/4 | 33 | 6.12 + 2.86 | 2 | 8.9803 | 0.019742 | 0 | Vigas | 227838, 228273
NIVEL 4 | 3/4 | 34 | 6.12 + 2.86 | 2 | 8.9803 | 0.019742 | 0 | Vigas | 227861, 228277
NIVEL 4 | 3/4 | 35 | 6.10 + 2.85 | 2 | 8.9483 | 0.051742 | 0 | Vigas | 227865, 228233
NIVEL 4 | 3/4 | 36 | 6.07 + 2.85 | 2 | 8.9243 | 0.075742 | 0 | Vigas | 227887, 228237
NIVEL 4 | 3/4 | 37 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228281, 228251
NIVEL 4 | 3/4 | 38 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228285, 228256
NIVEL 4 | 3/4 | 39 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228264, 228294
NIVEL 4 | 3/4 | 40 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228260, 228298
NIVEL 4 | 3/4 | 41 | 5.87 + 2.59 | 2 | 8.4621 | 0.53787 | 0 | Vigas | 228302, 227835
NIVEL 4 | 3/4 | 42 | 5.87 + 2.59 | 2 | 8.4621 | 0.53787 | 0 | Vigas | 228306, 227888
NIVEL 4 | 3/4 | 43 | 5.87 + 2.55 | 2 | 8.4181 | 0.58187 | 0 | Vigas | 228241, 227839
NIVEL 4 | 3/4 | 44 | 5.87 + 2.55 | 2 | 8.4181 | 0.58187 | 0 | Vigas | 228245, 227883
NIVEL 4 | 3/4 | 45 | 5.71 + 2.37 | 2 | 8.0871 | 0.91287 | 0 | Vigas | 227860, 228258
NIVEL 4 | 3/4 | 46 | 5.71 + 2.37 | 2 | 8.0871 | 0.91287 | 0 | Vigas | 227837, 228262
NIVEL 4 | 3/4 | 47 | 5.67 + 2.37 | 2 | 8.0431 | 0.95687 | 0 | Vigas | 227864, 228300
NIVEL 4 | 3/4 | 48 | 5.67 + 2.37 | 2 | 8.0431 | 0.95687 | 0 | Vigas | 227885, 228304
NIVEL 4 | 3/4 | 49 | 5.57 + 2.37 | 2 | 7.9474 | 1.0526 | 1.0526 | Vigas | 227869, 228239
NIVEL 4 | 3/4 | 50 | 5.57 + 2.37 | 2 | 7.9474 | 1.0526 | 1.0526 | Vigas | 227873, 228243
NIVEL 4 | 3/4 | 51 | 5.42 + 1.97 + 1.47 | 3 | 8.8634 | 0.13663 | 0 | Vigas | 227893, 227866, 227859b
NIVEL 4 | 3/4 | 52 | 5.42 + 1.97 + 1.47 | 3 | 8.8634 | 0.13663 | 0 | Vigas | 227897, 227870, 227863b
NIVEL 4 | 3/4 | 53 | 5.42 + 1.82 + 1.39 | 3 | 8.6384 | 0.36163 | 0 | Vigas | 227844, 227841, 227889b
NIVEL 4 | 3/4 | 54 | 5.42 + 1.82 + 1.39 | 3 | 8.6384 | 0.36163 | 0 | Vigas | 227848, 227845, 227836b
NIVEL 4 | 3/4 | 55 | 5.35 + 1.82 + 1.82 | 3 | 8.9987 | 0.0013252 | 0 | Vigas | 228276, 227890, 227894
NIVEL 4 | 3/4 | 56 | 5.32 + 1.35 + 1.35 | 3 | 8.0168 | 0.9832 | 0 | Vigas | 227843, 227884b, 227840b
NIVEL 4 | 3/4 | 57 | 5.32 + 1.27 | 2 | 6.5918 | 2.4082 | 2.4082 | Vigas | 227847, 228257b
NIVEL 4 | 3/4 | 58 | 5.32 | 1 | 5.3228 | 3.6772 | 3.6772 | Vigas | 227892
NIVEL 4 | 3/4 | 59 | 5.32 | 1 | 5.3228 | 3.6772 | 3.6772 | Vigas | 227896
NIVEL 4 | 3/4 | 60 | 5.22 | 1 | 5.219 | 3.781 | 3.781 | Vigas | 228255
NIVEL 4 | 3/4 | 61 | 5.17 | 1 | 5.1729 | 3.8271 | 3.8271 | Vigas | 227868
NIVEL 4 | 3/4 | 62 | 5.17 | 1 | 5.1729 | 3.8271 | 3.8271 | Vigas | 227872
NIVEL 4 | 3/4 | 63 | 4.89 + 4.10 | 2 | 8.9854 | 0.014583 | 0 | Vigas | 228265, 228297
NIVEL 4 | 3/4 | 64 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228261
NIVEL 4 | 3/4 | 65 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228286
NIVEL 4 | 3/4 | 66 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228282
NIVEL 4 | 3/4 | 67 | 4.23 + 4.23 | 2 | 8.4646 | 0.5354 | 0 | Vigas | 228303, 228236
NIVEL 4 | 3/4 | 68 | 4.23 + 4.21 | 2 | 8.4384 | 0.56155 | 0 | Vigas | 228246, 228242
NIVEL 4 | 3/4 | 69 | 4.15 | 1 | 4.1537 | 4.8463 | 4.8463 | Vigas | 228307
NIVEL 5 | 1/4 | 1 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229951, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 2 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229953, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 3 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229940, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 4 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229944, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 5 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229945, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 6 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229946, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 7 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229947, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 8 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229948, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 9 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229949, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 10 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229950, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 11 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229952, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 12 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229954, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 13 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229955, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 14 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229956, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 15 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229941, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 16 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229942, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 17 | 7.60 + 0.86 | 2 | 8.4565 | 0.54353 | 0 | Losa | 229943, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 18 | 7.08 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229908, 230011, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 19 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229910, 230011, 230011
NIVEL 5 | 1/4 | 20 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229912, 230010, 230010
NIVEL 5 | 1/4 | 21 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229914, 230010, 230010
NIVEL 5 | 1/4 | 22 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229916, 230010, 230010
NIVEL 5 | 1/4 | 23 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229918, 230010, 230010
NIVEL 5 | 1/4 | 24 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229920, 230010, 230010
NIVEL 5 | 1/4 | 25 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229922, 230010, 230010
NIVEL 5 | 1/4 | 26 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229924, 230010, 230010
NIVEL 5 | 1/4 | 27 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229926, 230014, 230014
NIVEL 5 | 1/4 | 28 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229928, 230014, 230014
NIVEL 5 | 1/4 | 29 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229930, 230014, 230014
NIVEL 5 | 1/4 | 30 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229932, 230014, 230014
NIVEL 5 | 1/4 | 31 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229934, 230014, 230014
NIVEL 5 | 1/4 | 32 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229936, 230014, 230014
NIVEL 5 | 1/4 | 33 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7879 | 0.21206 | 0 | Losa | 229938, 230014, 230014
NIVEL 5 | 1/4 | 34 | 7.07 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7855 | 0.21446 | 0 | Losa | 229907, 230012, 230012
NIVEL 5 | 1/4 | 35 | 7.05 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7667 | 0.23328 | 0 | Losa | 229905, 230012, 230012
NIVEL 5 | 1/4 | 36 | 7.03 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7479 | 0.2521 | 0 | Losa | 229903, 230012, 230012
NIVEL 5 | 1/4 | 37 | 7.02 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7291 | 0.27091 | 0 | Losa | 229901, 230012, 230012
NIVEL 5 | 1/4 | 38 | 7.00 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.7103 | 0.28973 | 0 | Losa | 229899, 230012, 230012
NIVEL 5 | 1/4 | 39 | 6.98 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6915 | 0.30855 | 0 | Losa | 229897, 230012, 230012
NIVEL 5 | 1/4 | 40 | 6.96 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6726 | 0.32737 | 0 | Losa | 229895, 230012, 230012
NIVEL 5 | 1/4 | 41 | 6.94 + 0.86 + 0.86 | 3 | 8.6538 | 0.34618 | 0 | Losa | 229893, 230012, 230012
NIVEL 5 | 1/4 | 42 | 6.92 | 1 | 6.9221 | 2.0779 | 2.0779 | Losa | 229891
NIVEL 5 | 1/4 | 43 | 6.90 | 1 | 6.9032 | 2.0968 | 2.0968 | Losa | 229889
NIVEL 5 | 1/4 | 44 | 6.89 | 1 | 6.8948 | 2.1052 | 2.1052 | Losa | 230007
NIVEL 5 | 1/4 | 45 | 6.88 | 1 | 6.8844 | 2.1156 | 2.1156 | Losa | 229887
NIVEL 5 | 1/4 | 46 | 6.87 | 1 | 6.8656 | 2.1344 | 2.1344 | Losa | 229885
NIVEL 5 | 1/4 | 47 | 6.85 | 1 | 6.8468 | 2.1532 | 2.1532 | Losa | 229883
NIVEL 5 | 1/4 | 48 | 6.83 | 1 | 6.828 | 2.172 | 2.172 | Losa | 229881
NIVEL 5 | 1/4 | 49 | 6.81 | 1 | 6.8092 | 2.1908 | 2.1908 | Losa | 229879
NIVEL 5 | 1/4 | 50 | 6.31 | 1 | 6.3147 | 2.6853 | 2.6853 | Losa | 229877
NIVEL 5 | 1/4 | 51 | 6.30 | 1 | 6.2959 | 2.7041 | 2.7041 | Losa | 229876
NIVEL 5 | 1/4 | 52 | 6.28 | 1 | 6.2771 | 2.7229 | 2.7229 | Losa | 229875
NIVEL 5 | 1/4 | 53 | 6.26 | 1 | 6.2583 | 2.7417 | 2.7417 | Losa | 229874
NIVEL 5 | 1/4 | 54 | 6.24 | 1 | 6.2394 | 2.7606 | 2.7606 | Losa | 229873
NIVEL 5 | 1/4 | 55 | 6.22 | 1 | 6.2206 | 2.7794 | 2.7794 | Losa | 229872
NIVEL 5 | 1/4 | 56 | 6.20 | 1 | 6.202 | 2.798 | 2.798 | Losa | 229871
NIVEL 5 | 1/4 | 57 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229977
NIVEL 5 | 1/4 | 58 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229995
NIVEL 5 | 1/4 | 59 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229997
NIVEL 5 | 1/4 | 60 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229999
NIVEL 5 | 1/4 | 61 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 230001
NIVEL 5 | 1/4 | 62 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 230003
NIVEL 5 | 1/4 | 63 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 230005
NIVEL 5 | 1/4 | 64 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229969
NIVEL 5 | 1/4 | 65 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229971
NIVEL 5 | 1/4 | 66 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229973
NIVEL 5 | 1/4 | 67 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229975
NIVEL 5 | 1/4 | 68 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229979
NIVEL 5 | 1/4 | 69 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229981
NIVEL 5 | 1/4 | 70 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229983
NIVEL 5 | 1/4 | 71 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229985
NIVEL 5 | 1/4 | 72 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229987
NIVEL 5 | 1/4 | 73 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229989
NIVEL 5 | 1/4 | 74 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229991
NIVEL 5 | 1/4 | 75 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229993
NIVEL 5 | 1/4 | 76 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229957
NIVEL 5 | 1/4 | 77 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229959
NIVEL 5 | 1/4 | 78 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229961
NIVEL 5 | 1/4 | 79 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229963
NIVEL 5 | 1/4 | 80 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229965
NIVEL 5 | 1/4 | 81 | 5.53 | 1 | 5.525 | 3.475 | 3.475 | Losa | 229967
NIVEL 5 | 1/4 | 82 | 4.17 + 4.15 | 2 | 8.3285 | 0.67147 | 0 | Losa | 229939, 229937
NIVEL 5 | 1/4 | 83 | 4.14 + 4.12 | 2 | 8.2533 | 0.74673 | 0 | Losa | 229935, 229933
NIVEL 5 | 1/4 | 84 | 4.10 + 4.08 | 2 | 8.178 | 0.822 | 0 | Losa | 229931, 229929
NIVEL 5 | 1/4 | 85 | 4.06 + 4.04 + 0.86 | 3 | 8.9592 | 0.040803 | 0 | Losa | 229927, 229925, 230015
NIVEL 5 | 1/4 | 86 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229958, 229960, 230015
NIVEL 5 | 1/4 | 87 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229962, 229966, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 88 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229968, 229970, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 89 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229972, 229974, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 90 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229976, 229978, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 91 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229980, 229982, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 92 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229984, 229986, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 93 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229988, 229990, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 94 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229964, 229992, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 95 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229994, 229996, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 96 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 229998, 230000, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 97 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9065 | 0.093532 | 0 | Losa | 230002, 230004, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 98 | 4.02 + 4.02 + 0.86 | 3 | 8.9046 | 0.095393 | 0 | Losa | 230006, 229923, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 99 | 4.00 + 3.99 + 0.86 | 3 | 8.8463 | 0.15371 | 0 | Losa | 229921, 229919, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 100 | 3.97 + 3.95 + 0.86 | 3 | 8.771 | 0.22898 | 0 | Losa | 229917, 229915, 230013
NIVEL 5 | 1/4 | 101 | 3.93 + 3.91 + 0.86 | 3 | 8.6958 | 0.30424 | 0 | Losa | 229913, 229911, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 102 | 3.89 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6229 | 0.37711 | 0 | Losa | 229909, 229878, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 103 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229880, 229882, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 104 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229884, 229886, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 105 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229888, 229890, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 106 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229892, 229894, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 107 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229896, 229898, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 108 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229900, 229902, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 109 | 3.88 + 3.88 + 0.86 | 3 | 8.6065 | 0.39353 | 0 | Losa | 229904, 229906, 230009
NIVEL 5 | 1/4 | 110 | 3.59 | 1 | 3.5885 | 5.4115 | 5.4115 | Losa | 230008
NIVEL 5 | 3/8 | 1 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229804, 229806, 229778
NIVEL 5 | 3/8 | 2 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229808, 229790, 229780
NIVEL 5 | 3/8 | 3 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229792, 229794, 229770
NIVEL 5 | 3/8 | 4 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229796, 229798, 229774
NIVEL 5 | 3/8 | 5 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229800, 229802, 229772
NIVEL 5 | 3/8 | 6 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229782, 229784, 229776
NIVEL 5 | 3/8 | 7 | 3.54 + 3.54 + 1.87 | 3 | 8.94 | 0.06 | 0 | Losa | 229786, 229788, 229766
NIVEL 5 | 3/8 | 8 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231587, 231607, 229817
NIVEL 5 | 3/8 | 9 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231608, 231609, 229823
NIVEL 5 | 3/8 | 10 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231583, 231586, 229819
NIVEL 5 | 3/8 | 11 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231604, 231582, 229821
NIVEL 5 | 3/8 | 12 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231584, 231585, 229825
NIVEL 5 | 3/8 | 13 | 3.23 + 3.23 + 2.23 | 3 | 8.6848 | 0.31522 | 0 | Escalera, Losa | 231605, 231606, 229829
NIVEL 5 | 3/8 | 14 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231593, 231612, 229831, 225102
NIVEL 5 | 3/8 | 15 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231590, 231592, 229833, 225103
NIVEL 5 | 3/8 | 16 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231613, 231614, 229827, 225104
NIVEL 5 | 3/8 | 17 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231615, 231591, 229835, 225105
NIVEL 5 | 3/8 | 18 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231610, 231611, 229837, 225108
NIVEL 5 | 3/8 | 19 | 3.16 + 3.16 + 2.23 + 0.39 | 4 | 8.9486 | 0.051382 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231588, 231589, 229839, 225108
NIVEL 5 | 3/8 | 20 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9255 | 0.074469 | 0 | Losa | 229843, 229845, 229849, 229855
NIVEL 5 | 3/8 | 21 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9255 | 0.074469 | 0 | Losa | 229857, 229841, 229847, 229851
NIVEL 5 | 3/8 | 22 | 2.23 + 2.23 + 2.17 + 2.17 | 4 | 8.7928 | 0.20723 | 0 | Escalera, Losa | 229853, 229861, 231562, 231563
NIVEL 5 | 3/8 | 23 | 2.17 + 2.17 + 2.17 + 2.17 | 4 | 8.66 | 0.34 | 0 | Escalera | 231564, 231565, 231580, 231581
NIVEL 5 | 3/8 | 24 | 2.17 + 2.17 + 2.17 + 2.17 | 4 | 8.66 | 0.34 | 0 | Escalera | 231560, 231561, 231576, 231577
NIVEL 5 | 3/8 | 25 | 2.16 + 2.16 + 2.08 + 2.08 + 0.39 | 5 | 8.8853 | 0.1147 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231578, 231579, 229777, 229779, 225140
NIVEL 5 | 3/8 | 26 | 2.08 + 2.08 + 2.08 + 2.08 + 0.39 | 5 | 8.7181 | 0.28193 | 0 | Columnas, Losa | 229769, 229771, 229773, 229775, 225539
NIVEL 5 | 3/8 | 27 | 2.08 + 2.08 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.8985 | 0.10152 | 0 | Columnas, Losa | 229765, 229767, 229818, 229820, 225292
NIVEL 5 | 3/8 | 28 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229822, 229824, 229826, 229828, 225887
NIVEL 5 | 3/8 | 29 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229830, 229832, 229834, 229836, 225890
NIVEL 5 | 3/8 | 30 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229838, 229840, 229842, 229859, 225890
NIVEL 5 | 3/8 | 31 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229860, 229844, 229846, 229848, 225890
NIVEL 5 | 3/8 | 32 | 2.02 + 2.02 + 2.02 + 2.02 + 0.70 | 5 | 8.7757 | 0.22429 | 0 | Columnas, Losa | 229850, 229852, 229854, 229856, 225890
NIVEL 5 | 3/8 | 33 | 2.02 + 2.02 + 1.87 + 1.62 + 1.42 | 5 | 8.9474 | 0.052595 | 0 | Columnas, Losa, Vigas | 229858, 229862, 229768, 227312, 228349
NIVEL 5 | 3/8 | 34 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227318, 227318, 227318, 227318, 227318, 225292
NIVEL 5 | 3/8 | 35 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227318, 227324, 227324, 227330, 227330, 225292
NIVEL 5 | 3/8 | 36 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227330, 227330, 227336, 227342, 227342, 225292
NIVEL 5 | 3/8 | 37 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227348, 227348, 227348, 227348, 227348, 225292
NIVEL 5 | 3/8 | 38 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227348, 227354, 227045, 227051, 227051, 225292
NIVEL 5 | 3/8 | 39 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227051, 227051, 227051, 227051, 227057, 225295
NIVEL 5 | 3/8 | 40 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227057, 227063, 227063, 227063, 227063, 225295
NIVEL 5 | 3/8 | 41 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227069, 227075, 227075, 227081, 227081, 225298
NIVEL 5 | 3/8 | 42 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227081, 227081, 227081, 227081, 227087, 225298
NIVEL 5 | 3/8 | 43 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227313, 227319, 227319, 227319, 227319, 225298
NIVEL 5 | 3/8 | 44 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227319, 227319, 227325, 227325, 227331, 225298
NIVEL 5 | 3/8 | 45 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227331, 227331, 227331, 227337, 227343, 225301
NIVEL 5 | 3/8 | 46 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227343, 227349, 227349, 227349, 227349, 225304
NIVEL 5 | 3/8 | 47 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227349, 227349, 227355, 225106, 225106, 225304
NIVEL 5 | 3/8 | 48 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225106, 225106, 225106, 225106, 225136, 225307
NIVEL 5 | 3/8 | 49 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225136, 225136, 225136, 225136, 225136, 225307
NIVEL 5 | 3/8 | 50 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225537, 225537, 225537, 225537, 225537, 225307
NIVEL 5 | 3/8 | 51 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225537, 225567, 225567, 225567, 225567, 225307
NIVEL 5 | 3/8 | 52 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225567, 225567, 225100, 225112, 225112, 225307
NIVEL 5 | 3/8 | 53 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225118, 225118, 225118, 225118, 225124, 225307
NIVEL 5 | 3/8 | 54 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225130, 225130, 225142, 225531, 225543, 225310
NIVEL 5 | 3/8 | 55 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225543, 225549, 225549, 225549, 225549, 226497
NIVEL 5 | 3/8 | 56 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225555, 225561, 225561, 225573, 225870, 226500
NIVEL 5 | 3/8 | 57 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225873, 225873, 225873, 225873, 225873, 226500
NIVEL 5 | 3/8 | 58 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225873, 225876, 225876, 225879, 225879, 226500
NIVEL 5 | 3/8 | 59 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225879, 225879, 225882, 225885, 225885, 226500
NIVEL 5 | 3/8 | 60 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225888, 225888, 225888, 225888, 225888, 226500
NIVEL 5 | 3/8 | 61 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225888, 225891, 226498, 226498, 226498, 226500
NIVEL 5 | 3/8 | 62 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226498, 226498, 226498, 226513, 226513, 226503
NIVEL 5 | 3/8 | 63 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226513, 226513, 226513, 226513, 227044, 226503
NIVEL 5 | 3/8 | 64 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227050, 227050, 227050, 227050, 227050, 226506
NIVEL 5 | 3/8 | 65 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227050, 227056, 227056, 227062, 227062, 226506
NIVEL 5 | 3/8 | 66 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227062, 227062, 227068, 227074, 227074, 226506
NIVEL 5 | 3/8 | 67 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227080, 227080, 227080, 227080, 227080, 226506
NIVEL 5 | 3/8 | 68 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227080, 227086, 226495, 226501, 226501, 226509
NIVEL 5 | 3/8 | 69 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226504, 226504, 226504, 226504, 226507, 226512
NIVEL 5 | 3/8 | 70 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226510, 226510, 226516, 225101, 225107, 226512
NIVEL 5 | 3/8 | 71 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225107, 225107, 225107, 225107, 225107, 226515
NIVEL 5 | 3/8 | 72 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225113, 225113, 225119, 225119, 225119, 226515
NIVEL 5 | 3/8 | 73 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225119, 225125, 225131, 225131, 225137, 226515
NIVEL 5 | 3/8 | 74 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225137, 225137, 225137, 225137, 225137, 226515
NIVEL 5 | 3/8 | 75 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225143, 227495, 227498, 227498, 227498, 226515
NIVEL 5 | 3/8 | 76 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227498, 227498, 227498, 227501, 227501, 226515
NIVEL 5 | 3/8 | 77 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227504, 227504, 227504, 227504, 227507, 226519
NIVEL 5 | 3/8 | 78 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227510, 227510, 227513, 227513, 227513, 227497
NIVEL 5 | 3/8 | 79 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 227513, 227513, 227513, 227516, 225287, 227500
NIVEL 5 | 3/8 | 80 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225290, 225290, 225290, 225290, 225290, 227500
NIVEL 5 | 3/8 | 81 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225290, 225293, 225293, 225296, 225296, 227500
NIVEL 5 | 3/8 | 82 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225296, 225296, 225299, 225302, 225302, 227500
NIVEL 5 | 3/8 | 83 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225305, 225305, 225305, 225305, 225305, 227500
NIVEL 5 | 3/8 | 84 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225305, 225308, 225538, 225538, 225538, 227500
NIVEL 5 | 3/8 | 85 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225538, 225538, 225538, 225568, 225568, 227503
NIVEL 5 | 3/8 | 86 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225568, 225568, 225568, 225568, 225532, 227503
NIVEL 5 | 3/8 | 87 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225544, 225544, 225550, 225550, 225550, 227506
NIVEL 5 | 3/8 | 88 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225550, 225556, 225562, 225562, 225574, 227506
NIVEL 5 | 3/8 | 89 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226334, 226340, 226340, 226343, 226343, 227506
NIVEL 5 | 3/8 | 90 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226343, 226343, 226346, 226349, 226349, 227506
NIVEL 5 | 3/8 | 91 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226355, 226182, 226182, 226182, 226182, 227509
NIVEL 5 | 3/8 | 92 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226182, 226182, 226197, 226197, 226197, 227512
NIVEL 5 | 3/8 | 93 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226197, 226197, 226197, 226337, 226337, 227512
NIVEL 5 | 3/8 | 94 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226337, 226337, 226337, 226337, 226352, 227515
NIVEL 5 | 3/8 | 95 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226352, 226352, 226352, 226352, 226352, 227515
NIVEL 5 | 3/8 | 96 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226179, 226185, 226185, 226188, 226188, 227515
NIVEL 5 | 3/8 | 97 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226188, 226188, 226191, 226194, 226194, 227515
NIVEL 5 | 3/8 | 98 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226200, 226028, 226034, 226034, 226037, 227515
NIVEL 5 | 3/8 | 99 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226037, 226037, 226037, 226040, 226043, 227515
NIVEL 5 | 3/8 | 100 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226043, 226049, 226031, 226031, 226031, 227518
NIVEL 5 | 3/8 | 101 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226031, 226031, 226031, 226046, 226046, 225872
NIVEL 5 | 3/8 | 102 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226046, 226046, 226046, 226046, 226652, 225875
NIVEL 5 | 3/8 | 103 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226652, 226652, 226652, 226652, 226652, 225875
NIVEL 5 | 3/8 | 104 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226667, 226667, 226667, 226667, 226667, 225875
NIVEL 5 | 3/8 | 105 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226667, 226649, 226655, 226655, 226658, 225875
NIVEL 5 | 3/8 | 106 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226658, 226658, 226658, 226661, 226664, 225875
NIVEL 5 | 3/8 | 107 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226664, 226670, 226800, 226803, 226803, 225875
NIVEL 5 | 3/8 | 108 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226803, 226803, 226803, 226803, 226806, 225878
NIVEL 5 | 3/8 | 109 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226806, 226809, 226809, 226809, 226809, 225878
NIVEL 5 | 3/8 | 110 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226812, 226815, 226815, 226818, 226818, 225881
NIVEL 5 | 3/8 | 111 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 226818, 226818, 226818, 226818, 226821, 225881
NIVEL 5 | 3/8 | 112 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225715, 225718, 225718, 225718, 225718, 225881
NIVEL 5 | 3/8 | 113 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225718, 225718, 225721, 225721, 225724, 225881
NIVEL 5 | 3/8 | 114 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225724, 225724, 225724, 225727, 225730, 225884
NIVEL 5 | 3/8 | 115 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.62 + 0.70 | 6 | 8.7892 | 0.21077 | 0 | Columnas | 225730, 225733, 225733, 225733, 225733, 225887
NIVEL 5 | 3/8 | 116 | 1.62 + 1.62 + 1.62 + 1.42 + 1.42 + 1.15 | 6 | 8.8435 | 0.15649 | 0 | Columnas, Escalera, Vigas | 225733, 225733, 225736, 228349, 228349, 231573
NIVEL 5 | 3/8 | 117 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228349, 228349, 228349, 228350, 228350, 228350, 225108
NIVEL 5 | 3/8 | 118 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228350, 228350, 228350, 228350, 228350, 228350, 225108
NIVEL 5 | 3/8 | 119 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228350, 228350, 228350, 227924, 227924, 227945, 225108
NIVEL 5 | 3/8 | 120 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227945, 227945, 227945, 227945, 227945, 227945, 225108
NIVEL 5 | 3/8 | 121 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227945, 227945, 227945, 227925, 227925, 227925, 225109
NIVEL 5 | 3/8 | 122 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227925, 227925, 227925, 227925, 227925, 227925, 225109
NIVEL 5 | 3/8 | 123 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227925, 227927, 227927, 227927, 227928, 227928, 225109
NIVEL 5 | 3/8 | 124 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227928, 227928, 227928, 227928, 227928, 227928, 225109
NIVEL 5 | 3/8 | 125 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227928, 227928, 227946, 227946, 227946, 227946, 225109
NIVEL 5 | 3/8 | 126 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227946, 227946, 227946, 227946, 227946, 227946, 225109
NIVEL 5 | 3/8 | 127 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227948, 227948, 227948, 227948, 227948, 227948, 225110
NIVEL 5 | 3/8 | 128 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227948, 227948, 227948, 227948, 227949, 227949, 225110
NIVEL 5 | 3/8 | 129 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227949, 227949, 227949, 227949, 227949, 227949, 225110
NIVEL 5 | 3/8 | 130 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227949, 227949, 227951, 227951, 227951, 227951, 225110
NIVEL 5 | 3/8 | 131 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227951, 227951, 227951, 227951, 227951, 227951, 225110
NIVEL 5 | 3/8 | 132 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227952, 227952, 227952, 227952, 227952, 227952, 225110
NIVEL 5 | 3/8 | 133 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227952, 227952, 227952, 227952, 227970, 227970, 225111
NIVEL 5 | 3/8 | 134 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227970, 227970, 227970, 227970, 227970, 227970, 225111
NIVEL 5 | 3/8 | 135 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227970, 227970, 227972, 227972, 227972, 227972, 225111
NIVEL 5 | 3/8 | 136 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227972, 227972, 227972, 227972, 227972, 227972, 225111
NIVEL 5 | 3/8 | 137 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227974, 227974, 227974, 227976, 227976, 227976, 225111
NIVEL 5 | 3/8 | 138 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227976, 227976, 227976, 227976, 227976, 227976, 225111
NIVEL 5 | 3/8 | 139 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227976, 227969, 227969, 227969, 227969, 227969, 225114
NIVEL 5 | 3/8 | 140 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227969, 227969, 227969, 227969, 227969, 227971, 225114
NIVEL 5 | 3/8 | 141 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227971, 227973, 227973, 227973, 227973, 227973, 225115
NIVEL 5 | 3/8 | 142 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227973, 227973, 227973, 227973, 227973, 227975, 225115
NIVEL 5 | 3/8 | 143 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227975, 227975, 227975, 227975, 227975, 227975, 225116
NIVEL 5 | 3/8 | 144 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227975, 227975, 227975, 227977, 227977, 227977, 225116
NIVEL 5 | 3/8 | 145 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227977, 228058, 228058, 228058, 228058, 228058, 225117
NIVEL 5 | 3/8 | 146 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228058, 228058, 228058, 228058, 228058, 228058, 225117
NIVEL 5 | 3/8 | 147 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228058, 228058, 228058, 228058, 227922, 227922, 225120
NIVEL 5 | 3/8 | 148 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227922, 227922, 227922, 227922, 227922, 227922, 225120
NIVEL 5 | 3/8 | 149 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227922, 227922, 227923, 227923, 227923, 227923, 225120
NIVEL 5 | 3/8 | 150 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227923, 227923, 227923, 227923, 227923, 227923, 225120
NIVEL 5 | 3/8 | 151 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227926, 227926, 227926, 227926, 227926, 227926, 225121
NIVEL 5 | 3/8 | 152 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227926, 227926, 227926, 227926, 227929, 227929, 225121
NIVEL 5 | 3/8 | 153 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227929, 227929, 227929, 227929, 227929, 227929, 225121
NIVEL 5 | 3/8 | 154 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227929, 227929, 227930, 227930, 227930, 227930, 225121
NIVEL 5 | 3/8 | 155 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227947, 227947, 227947, 227947, 227950, 227950, 225122
NIVEL 5 | 3/8 | 156 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227950, 227950, 227953, 227953, 227953, 227953, 225122
NIVEL 5 | 3/8 | 157 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 227953, 227953, 228329, 228329, 228329, 228329, 225122
NIVEL 5 | 3/8 | 158 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228329, 228329, 228329, 228329, 228329, 228329, 225122
NIVEL 5 | 3/8 | 159 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228329, 228329, 228329, 228329, 228329, 228329, 225123
NIVEL 5 | 3/8 | 160 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228329, 228329, 228329, 228329, 228329, 228329, 225123
NIVEL 5 | 3/8 | 161 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228329, 228329, 228329, 228329, 228346, 228346, 225123
NIVEL 5 | 3/8 | 162 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228346, 228346, 228346, 228346, 228371, 228371, 225123
NIVEL 5 | 3/8 | 163 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228371, 228371, 228371, 228371, 228371, 228371, 225126
NIVEL 5 | 3/8 | 164 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228371, 228371, 228371, 228371, 228388, 228388, 225127
NIVEL 5 | 3/8 | 165 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228388, 228388, 228388, 228388, 228389, 228389, 225128
NIVEL 5 | 3/8 | 166 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228389, 228389, 228389, 228389, 228389, 228389, 225129
NIVEL 5 | 3/8 | 167 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228389, 228389, 228389, 228389, 228389, 228389, 225132
NIVEL 5 | 3/8 | 168 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228389, 228389, 228389, 228389, 228389, 228389, 225132
NIVEL 5 | 3/8 | 169 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228389, 228389, 228389, 228389, 228389, 228389, 225133
NIVEL 5 | 3/8 | 170 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228326, 228326, 228326, 228326, 228326, 228326, 225133
NIVEL 5 | 3/8 | 171 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228326, 228326, 228326, 228326, 228327, 228327, 225134
NIVEL 5 | 3/8 | 172 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228327, 228327, 228327, 228327, 228327, 228327, 225134
NIVEL 5 | 3/8 | 173 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228327, 228327, 228328, 228328, 228328, 228328, 225135
NIVEL 5 | 3/8 | 174 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228328, 228344, 228344, 228344, 228344, 228344, 225135
NIVEL 5 | 3/8 | 175 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228344, 228344, 228344, 228344, 228344, 228345, 225138
NIVEL 5 | 3/8 | 176 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228345, 228345, 228345, 228345, 228345, 228345, 225138
NIVEL 5 | 3/8 | 177 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228345, 228345, 228345, 228347, 228347, 228347, 225138
NIVEL 5 | 3/8 | 178 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228347, 228347, 228347, 228347, 228347, 228347, 225138
NIVEL 5 | 3/8 | 179 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228347, 228348, 228348, 228348, 228348, 228348, 225138
NIVEL 5 | 3/8 | 180 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228348, 228348, 228348, 228348, 228348, 228365, 225138
NIVEL 5 | 3/8 | 181 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228365, 228365, 228365, 228365, 228365, 228365, 225139
NIVEL 5 | 3/8 | 182 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228365, 228365, 228365, 228366, 228366, 228366, 225139
NIVEL 5 | 3/8 | 183 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228366, 228366, 228366, 228366, 228366, 228366, 225139
NIVEL 5 | 3/8 | 184 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228366, 228367, 228367, 228367, 228367, 228367, 225139
NIVEL 5 | 3/8 | 185 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228368, 228368, 228368, 228368, 228368, 228368, 225139
NIVEL 5 | 3/8 | 186 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228368, 228368, 228368, 228368, 228369, 228369, 225139
NIVEL 5 | 3/8 | 187 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228369, 228369, 228369, 228369, 228369, 228369, 225140
NIVEL 5 | 3/8 | 188 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228369, 228369, 228370, 228370, 228370, 228370, 225140
NIVEL 5 | 3/8 | 189 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228370, 228386, 228386, 228386, 228386, 228386, 225140
NIVEL 5 | 3/8 | 190 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228386, 228386, 228386, 228386, 228386, 228387, 225140
NIVEL 5 | 3/8 | 191 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.42 + 0.39 | 7 | 8.9048 | 0.095246 | 0 | Columnas, Vigas | 228387, 228387, 228387, 228387, 228387, 228387, 225140
NIVEL 5 | 3/8 | 192 | 1.42 + 1.42 + 1.42 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 | 7 | 8.8561 | 0.14389 | 0 | Escalera, Vigas | 228387, 228387, 228387, 231567, 231568, 231569, 231570
NIVEL 5 | 3/8 | 193 | 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.15 + 1.05 + 1.05 + 1.05 | 8 | 8.9 | 0.1 | 0 | Escalera | 231572, 231574, 231566, 231571, 231575, 231555, 231550, 231551
NIVEL 5 | 3/8 | 194 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 0.39 | 9 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231552, 231553, 231554, 231556, 231557, 231558, 231559, 231625, 225141
NIVEL 5 | 3/8 | 195 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 0.39 | 9 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231595, 231597, 231598, 231600, 231601, 231602, 231603, 231616, 225141
NIVEL 5 | 3/8 | 196 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.05 + 0.39 | 9 | 8.7925 | 0.20746 | 0 | Columnas, Escalera | 231617, 231620, 231621, 231623, 231594, 231596, 231599, 231622, 225141
NIVEL 5 | 3/8 | 197 | 1.05 + 1.05 + 1.05 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 1.02 + 0.70 | 9 | 8.9492 | 0.050829 | 0 | Columnas, Escalera, Losa | 231624, 231618, 231619, 229741, 229742, 229744, 229746, 229743, 225289
NIVEL 5 | 3/8 | 198 | 1.02 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7962 | 0.20382 | 0 | Columnas, Losa | 229745, 227499, 227499, 227499, 227499, 227499, 227499, 227514, 227514
NIVEL 5 | 3/8 | 199 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227514, 227514, 227514, 227514, 227496, 227502, 227502, 227505, 227505
NIVEL 5 | 3/8 | 200 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 227505, 227505, 227508, 227511, 227511, 227517, 225871, 225874, 225874
NIVEL 5 | 3/8 | 201 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225874, 225874, 225874, 225874, 225877, 225877, 225880, 225880, 225880
NIVEL 5 | 3/8 | 202 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225880, 225883, 225886, 225886, 225889, 225889, 225889, 225889, 225889
NIVEL 5 | 3/8 | 203 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225889, 225893, 225288, 225291, 225291, 225291, 225291, 225291, 225291
NIVEL 5 | 3/8 | 204 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225294, 225294, 225297, 225297, 225297, 225297, 225300, 225303, 225303
NIVEL 5 | 3/8 | 205 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225306, 225306, 225306, 225306, 225306, 225306, 225309, 226801, 226804
NIVEL 5 | 3/8 | 206 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226804, 226804, 226804, 226804, 226804, 226807, 226807, 226810, 226810
NIVEL 5 | 3/8 | 207 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226810, 226810, 226813, 226816, 226816, 226819, 226819, 226819, 226819
NIVEL 5 | 3/8 | 208 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226819, 226819, 226822, 225716, 225719, 225719, 225719, 225719, 225719
NIVEL 5 | 3/8 | 209 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225719, 225722, 225722, 225725, 225725, 225725, 225725, 225728, 225731
NIVEL 5 | 3/8 | 210 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 225731, 225734, 225734, 225734, 225734, 225734, 225734, 225739, 226496
NIVEL 5 | 3/8 | 211 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226502, 226502, 226505, 226505, 226505, 226505, 226508, 226511, 226511
NIVEL 5 | 3/8 | 212 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226518, 226499, 226499, 226499, 226499, 226499, 226499, 226514, 226514
NIVEL 5 | 3/8 | 213 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226514, 226514, 226514, 226514, 226029, 226032, 226032, 226032, 226032
NIVEL 5 | 3/8 | 214 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226032, 226032, 226035, 226035, 226038, 226038, 226038, 226038, 226041
NIVEL 5 | 3/8 | 215 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226044, 226044, 226047, 226047, 226047, 226047, 226047, 226047, 226051
NIVEL 5 | 3/8 | 216 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226653, 226653, 226653, 226653, 226653, 226653, 226668, 226668, 226668
NIVEL 5 | 3/8 | 217 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226668, 226668, 226668, 226650, 226656, 226656, 226659, 226659, 226659
NIVEL 5 | 3/8 | 218 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226659, 226662, 226665, 226665, 226672, 226183, 226183, 226183, 226183
NIVEL 5 | 3/8 | 219 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226183, 226183, 226198, 226198, 226198, 226198, 226198, 226198, 226338
NIVEL 5 | 3/8 | 220 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226338, 226338, 226338, 226338, 226338, 226353, 226353, 226353, 226353
NIVEL 5 | 3/8 | 221 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226353, 226353, 226180, 226186, 226186, 226189, 226189, 226189, 226189
NIVEL 5 | 3/8 | 222 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 | 9 | 8.7474 | 0.25258 | 0 | Columnas | 226192, 226195, 226195, 226201, 226335, 226341, 226341, 226344, 226344
NIVEL 5 | 3/8 | 223 | 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.97 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 | 10 | 8.6145 | 0.38553 | 0 | Columnas | 226344, 226344, 226347, 226350, 226350, 226356, 225890, 225890, 225894, 226030
NIVEL 5 | 3/8 | 224 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226033, 226033, 226033, 226033, 226033, 226033, 226036, 226036, 226039, 226039, 226039, 226039, 225141
NIVEL 5 | 3/8 | 225 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226042, 226045, 226045, 226048, 226048, 226048, 226048, 226048, 226048, 226052, 225717, 225720, 225141
NIVEL 5 | 3/8 | 226 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225720, 225720, 225720, 225720, 225720, 225723, 225723, 225726, 225726, 225726, 225726, 225729, 225141
NIVEL 5 | 3/8 | 227 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 225732, 225732, 225735, 225735, 225735, 225735, 225735, 225735, 225740, 226184, 226184, 226184, 225144
NIVEL 5 | 3/8 | 228 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226184, 226184, 226184, 226199, 226199, 226199, 226199, 226199, 226199, 226339, 226339, 226339, 225145
NIVEL 5 | 3/8 | 229 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226339, 226339, 226339, 226354, 226354, 226354, 226354, 226354, 226354, 226654, 226654, 226654, 225146
NIVEL 5 | 3/8 | 230 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226654, 226654, 226654, 226669, 226669, 226669, 226669, 226669, 226669, 226805, 226805, 226805, 225147
NIVEL 5 | 3/8 | 231 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226805, 226805, 226805, 226820, 226820, 226820, 226820, 226820, 226820, 226181, 226187, 226187, 225533
NIVEL 5 | 3/8 | 232 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226190, 226190, 226190, 226190, 226193, 226196, 226196, 226202, 226336, 226342, 226342, 226345, 225534
NIVEL 5 | 3/8 | 233 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226345, 226345, 226345, 226348, 226351, 226351, 226357, 226651, 226657, 226657, 226660, 226660, 225535
NIVEL 5 | 3/8 | 234 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 | 13 | 8.7411 | 0.2589 | 0 | Columnas | 226660, 226660, 226663, 226666, 226666, 226673, 226802, 226808, 226808, 226811, 226811, 226811, 225536
NIVEL 5 | 3/8 | 235 | 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.70 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 19 | 8.9741 | 0.025889 | 0 | Columnas | 226811, 226814, 226817, 226817, 226823, 225539, 225539, 225539, 225539, 225539, 225540, 225540, 225540, 225540, 225540, 225540, 225541, 225541, 225541
NIVEL 5 | 3/8 | 236 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225541, 225541, 225541, 225542, 225542, 225542, 225542, 225542, 225542, 225545, 225545, 225546, 225546, 225547, 225547, 225548, 225548, 225551, 225551, 225551, 225551, 225552
NIVEL 5 | 3/8 | 237 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225552, 225552, 225552, 225553, 225553, 225553, 225553, 225554, 225554, 225554, 225554, 225557, 225558, 225559, 225560, 225563, 225563, 225564, 225564, 225565, 225565, 225566
NIVEL 5 | 3/8 | 238 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225566, 225569, 225569, 225569, 225569, 225569, 225569, 225570, 225570, 225570, 225570, 225570, 225570, 225571, 225571, 225571, 225571, 225571, 225571, 225572, 225572, 225572
NIVEL 5 | 3/8 | 239 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 225572, 225572, 225572, 225575, 225576, 225577, 225578, 227046, 227047, 227048, 227049, 227052, 227052, 227052, 227052, 227052, 227052, 227053, 227053, 227053, 227053, 227053
NIVEL 5 | 3/8 | 240 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227053, 227054, 227054, 227054, 227054, 227054, 227054, 227055, 227055, 227055, 227055, 227055, 227055, 227058, 227058, 227059, 227059, 227060, 227060, 227061, 227061, 227064
NIVEL 5 | 3/8 | 241 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227064, 227064, 227064, 227065, 227065, 227065, 227065, 227066, 227066, 227066, 227066, 227067, 227067, 227067, 227067, 227070, 227071, 227072, 227073, 227076, 227076, 227077
NIVEL 5 | 3/8 | 242 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227077, 227078, 227078, 227079, 227079, 227082, 227082, 227082, 227082, 227082, 227082, 227083, 227083, 227083, 227083, 227083, 227083, 227084, 227084, 227084, 227084, 227084
NIVEL 5 | 3/8 | 243 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227084, 227085, 227085, 227085, 227085, 227085, 227085, 227088, 227089, 227090, 227091, 227314, 227315, 227316, 227317, 227320, 227320, 227320, 227320, 227320, 227320, 227321
NIVEL 5 | 3/8 | 244 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227321, 227321, 227321, 227321, 227321, 227322, 227322, 227322, 227322, 227322, 227322, 227323, 227323, 227323, 227323, 227323, 227323, 227326, 227326, 227327, 227327, 227328
NIVEL 5 | 3/8 | 245 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227328, 227329, 227329, 227332, 227332, 227332, 227332, 227333, 227333, 227333, 227333, 227334, 227334, 227334, 227334, 227335, 227335, 227335, 227335, 227338, 227339, 227340
NIVEL 5 | 3/8 | 246 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 22 | 8.6359 | 0.36415 | 0 | Columnas | 227341, 227344, 227344, 227345, 227345, 227346, 227346, 227347, 227347, 227350, 227350, 227350, 227350, 227350, 227350, 227351, 227351, 227351, 227351, 227351, 227351, 227352
NIVEL 5 | 3/8 | 247 | 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 + 0.39 | 15 | 5.8881 | 3.1119 | 3.1119 | Columnas | 227352, 227352, 227352, 227352, 227352, 227353, 227353, 227353, 227353, 227353, 227353, 227356, 227357, 227358, 227359
NIVEL 5 | 1/2 | 1 | 7.23 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229735
NIVEL 5 | 1/2 | 2 | 7.23 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229739
NIVEL 5 | 1/2 | 3 | 7.23 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229867
NIVEL 5 | 1/2 | 4 | 7.23 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229869
NIVEL 5 | 1/2 | 5 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229737
NIVEL 5 | 1/2 | 6 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229863
NIVEL 5 | 1/2 | 7 | 7.22 | 1 | 7.225 | 1.775 | 1.775 | Losa | 229865
NIVEL 5 | 1/2 | 8 | 7.18 + 1.81 | 2 | 8.9901 | 0.0098897 | 0 | Losa | 229734, 229763
NIVEL 5 | 1/2 | 9 | 7.15 + 1.84 | 2 | 8.9938 | 0.0062356 | 0 | Columnas, Losa | 229732, 226402
NIVEL 5 | 1/2 | 10 | 7.12 + 1.84 | 2 | 8.9625 | 0.037547 | 0 | Columnas, Losa | 229730, 225192
NIVEL 5 | 1/2 | 11 | 7.09 + 1.84 | 2 | 8.9334 | 0.066601 | 0 | Columnas, Losa | 229814, 226097
NIVEL 5 | 1/2 | 12 | 7.09 + 1.84 | 2 | 8.9323 | 0.067737 | 0 | Columnas, Losa | 229816, 226564
NIVEL 5 | 1/2 | 13 | 7.08 + 1.84 | 2 | 8.9186 | 0.081354 | 0 | Columnas, Losa | 229810, 226718
NIVEL 5 | 1/2 | 14 | 7.08 + 1.84 | 2 | 8.9186 | 0.081354 | 0 | Columnas, Losa | 229812, 226247
NIVEL 5 | 1/2 | 15 | 4.19 + 4.19 | 2 | 8.3733 | 0.62666 | 0 | Losa | 229870, 229868
NIVEL 5 | 1/2 | 16 | 4.17 + 4.17 | 2 | 8.3462 | 0.65382 | 0 | Losa | 229864, 229866
NIVEL 5 | 1/2 | 17 | 4.13 + 4.10 | 2 | 8.2306 | 0.76943 | 0 | Losa | 229740, 229738
NIVEL 5 | 1/2 | 18 | 4.07 + 4.03 | 2 | 8.0951 | 0.90488 | 0 | Losa | 229736, 229729
NIVEL 5 | 1/2 | 19 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 229731, 229733
NIVEL 5 | 1/2 | 20 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 229809, 229811
NIVEL 5 | 1/2 | 21 | 4.03 + 4.03 | 2 | 8.05 | 0.95 | 0 | Losa | 229813, 229815
NIVEL 5 | 1/2 | 22 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229781, 229783
NIVEL 5 | 1/2 | 23 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229785, 229791
NIVEL 5 | 1/2 | 24 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229787, 229789
NIVEL 5 | 1/2 | 25 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229793, 229797
NIVEL 5 | 1/2 | 26 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229795, 229801
NIVEL 5 | 1/2 | 27 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229799, 229803
NIVEL 5 | 1/2 | 28 | 3.73 + 3.73 | 2 | 7.461 | 1.539 | 1.539 | Losa | 229805, 229807
NIVEL 5 | 1/2 | 29 | 2.37 + 2.37 + 2.37 + 1.84 | 4 | 8.9391 | 0.060895 | 0 | Columnas, Losa | 229747, 229748, 229749, 227404
NIVEL 5 | 1/2 | 30 | 2.37 + 2.37 + 2.37 + 1.84 | 4 | 8.9391 | 0.060895 | 0 | Columnas, Losa | 229750, 229751, 229752, 225623
NIVEL 5 | 1/2 | 31 | 2.23 + 2.23 + 2.23 + 2.23 | 4 | 8.9333 | 0.066667 | 0 | Losa | 229753, 229754, 229755, 229756
NIVEL 5 | 1/2 | 32 | 2.23 + 2.23 + 1.84 + 1.84 | 4 | 8.1449 | 0.85512 | 0 | Columnas, Losa | 229757, 229758, 225785, 225939
NIVEL 5 | 1/2 | 33 | 1.84 + 1.82 + 1.82 + 1.82 + 1.69 | 5 | 8.9754 | 0.024557 | 0 | Columnas, Losa | 229764, 226407, 225197, 225790, 229761
NIVEL 5 | 1/2 | 34 | 1.82 + 1.82 + 1.82 + 1.82 + 1.66 | 5 | 8.927 | 0.073011 | 0 | Columnas, Losa | 227409, 225628, 225944, 226252, 229760
NIVEL 5 | 1/2 | 35 | 1.82 + 1.82 + 1.82 + 1.78 + 1.63 | 5 | 8.855 | 0.14499 | 0 | Columnas, Losa | 226569, 226723, 226102, 229762, 229759
NIVEL 5 | 5/8 | 1 | 4.34 + 4.27 | 2 | 8.6148 | 0.38519 | 0 | Vigas | 228053, 228056
NIVEL 5 | 5/8 | 2 | 4.25 + 4.24 | 2 | 8.4868 | 0.51319 | 0 | Vigas | 228054, 228057
NIVEL 5 | 5/8 | 3 | 4.23 + 4.23 | 2 | 8.4588 | 0.54119 | 0 | Vigas | 228055, 228052
NIVEL 5 | 5/8 | 4 | 2.05 + 2.05 + 2.05 + 2.05 | 4 | 8.1904 | 0.80964 | 0 | Columnas | 224881, 227096, 226828, 225315
NIVEL 5 | 5/8 | 5 | 1.97 + 1.97 + 1.97 + 1.97 | 4 | 7.8624 | 1.1376 | 1.1376 | Columnas | 225355, 226868, 224921, 227136
NIVEL 5 | 5/8 | 6 | 1.95 + 1.95 + 1.94 + 1.94 | 4 | 7.7879 | 1.2121 | 1.2121 | Columnas | 226227, 226232, 226893, 225380
NIVEL 5 | 5/8 | 7 | 1.94 + 1.94 + 1.94 + 1.94 | 4 | 7.7645 | 1.2355 | 1.2355 | Columnas | 224946, 227161, 225152, 225157
NIVEL 5 | 5/8 | 8 | 1.94 + 1.94 + 1.94 + 1.94 | 4 | 7.7547 | 1.2453 | 1.2453 | Columnas | 225172, 225177, 225745, 225750
NIVEL 5 | 5/8 | 9 | 1.94 + 1.94 + 1.94 + 1.94 | 4 | 7.7547 | 1.2453 | 1.2453 | Columnas | 225765, 225770, 226362, 226367
NIVEL 5 | 5/8 | 10 | 1.94 + 1.94 + 1.94 + 1.94 | 4 | 7.7547 | 1.2453 | 1.2453 | Columnas | 226382, 226387, 227364, 227369
NIVEL 5 | 5/8 | 11 | 1.94 + 1.94 + 1.94 + 1.94 | 4 | 7.7547 | 1.2453 | 1.2453 | Columnas | 227384, 227389, 226217, 225583
NIVEL 5 | 5/8 | 12 | 1.94 + 1.94 + 1.94 + 1.94 | 4 | 7.7547 | 1.2453 | 1.2453 | Columnas | 225593, 225603, 225608, 226057
NIVEL 5 | 5/8 | 13 | 1.94 + 1.94 + 1.94 + 1.94 | 4 | 7.7547 | 1.2453 | 1.2453 | Columnas | 226067, 226077, 226082, 226207
NIVEL 5 | 5/8 | 14 | 1.94 + 1.94 + 1.94 + 1.94 | 4 | 7.7547 | 1.2453 | 1.2453 | Columnas | 226678, 226688, 226698, 226703
NIVEL 5 | 5/8 | 15 | 1.94 + 1.94 + 1.94 + 1.94 | 4 | 7.7547 | 1.2453 | 1.2453 | Columnas | 225899, 225909, 225919, 225924
NIVEL 5 | 5/8 | 16 | 1.94 + 1.94 + 1.94 + 1.94 | 4 | 7.7547 | 1.2453 | 1.2453 | Columnas | 226524, 226534, 226544, 226549
NIVEL 5 | 5/8 | 17 | 1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 | 4 | 7.5989 | 1.4011 | 1.4011 | Columnas | 225904, 225914, 225929, 225934
NIVEL 5 | 5/8 | 18 | 1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 | 4 | 7.5989 | 1.4011 | 1.4011 | Columnas | 226529, 226539, 226554, 226559
NIVEL 5 | 5/8 | 19 | 1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 | 4 | 7.5989 | 1.4011 | 1.4011 | Columnas | 227379, 227394, 227374, 227399
NIVEL 5 | 5/8 | 20 | 1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 | 4 | 7.5989 | 1.4011 | 1.4011 | Columnas | 226372, 226377, 226392, 226397
NIVEL 5 | 5/8 | 21 | 1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 | 4 | 7.5989 | 1.4011 | 1.4011 | Columnas | 225755, 225775, 225588, 225598
NIVEL 5 | 5/8 | 22 | 1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 | 4 | 7.5989 | 1.4011 | 1.4011 | Columnas | 226222, 226237, 225162, 225613
NIVEL 5 | 5/8 | 23 | 1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 | 4 | 7.5989 | 1.4011 | 1.4011 | Columnas | 225618, 226212, 226242, 225760
NIVEL 5 | 5/8 | 24 | 1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 | 4 | 7.5989 | 1.4011 | 1.4011 | Columnas | 225780, 225167, 225182, 225187
NIVEL 5 | 5/8 | 25 | 1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 | 4 | 7.5832 | 1.4168 | 1.4168 | Columnas | 226062, 226072, 226087, 226092
NIVEL 5 | 5/8 | 26 | 1.90 + 1.90 + 1.90 + 1.90 | 4 | 7.5832 | 1.4168 | 1.4168 | Columnas | 226683, 226693, 226708, 226713
NIVEL 5 | 5/8 | 27 | 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 | 5 | 8.7772 | 0.22281 | 0 | Columnas | 224886, 224931, 224941, 225325, 225335
NIVEL 5 | 5/8 | 28 | 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 | 5 | 8.7772 | 0.22281 | 0 | Columnas | 225345, 226838, 226848, 226858, 227101
NIVEL 5 | 5/8 | 29 | 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 | 5 | 8.7772 | 0.22281 | 0 | Columnas | 227146, 227156, 224906, 224891, 224901
NIVEL 5 | 5/8 | 30 | 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 | 5 | 8.7772 | 0.22281 | 0 | Columnas | 224916, 226843, 226878, 226883, 224896
NIVEL 5 | 5/8 | 31 | 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 | 5 | 8.7772 | 0.22281 | 0 | Columnas | 224911, 224926, 224936, 225320, 225330
NIVEL 5 | 5/8 | 32 | 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 | 5 | 8.7772 | 0.22281 | 0 | Columnas | 225365, 225370, 225375, 226833, 226853
NIVEL 5 | 5/8 | 33 | 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 | 5 | 8.7772 | 0.22281 | 0 | Columnas | 226863, 226873, 226888, 227106, 227111
NIVEL 5 | 5/8 | 34 | 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 | 5 | 8.7772 | 0.22281 | 0 | Columnas | 227116, 227121, 227126, 227131, 227141
NIVEL 5 | 5/8 | 35 | 1.76 + 1.76 + 1.76 + 1.76 | 4 | 7.0218 | 1.9782 | 1.9782 | Columnas | 227151, 225340, 225350, 225360
NIVEL 5 | 3/4 | 1 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227909a
NIVEL 5 | 3/4 | 2 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227913a
NIVEL 5 | 3/4 | 3 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227932a
NIVEL 5 | 3/4 | 4 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227936a
NIVEL 5 | 3/4 | 5 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227955a
NIVEL 5 | 3/4 | 6 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 227960a
NIVEL 5 | 3/4 | 7 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 228331a
NIVEL 5 | 3/4 | 8 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | Vigas | 228335a
NIVEL 5 | 3/4 | 9 | 8.97 | 1 | 8.969 | 0.031025 | 0 | Vigas | 228352
NIVEL 5 | 3/4 | 10 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227962
NIVEL 5 | 3/4 | 11 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227966
NIVEL 5 | 3/4 | 12 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227915
NIVEL 5 | 3/4 | 13 | 8.92 | 1 | 8.9245 | 0.075458 | 0 | Vigas | 227919
NIVEL 5 | 3/4 | 14 | 8.89 | 1 | 8.889 | 0.11103 | 0 | Vigas | 228356
NIVEL 5 | 3/4 | 15 | 8.77 | 1 | 8.7745 | 0.22546 | 0 | Vigas | 227938
NIVEL 5 | 3/4 | 16 | 8.77 | 1 | 8.7745 | 0.22546 | 0 | Vigas | 227942
NIVEL 5 | 3/4 | 17 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228358
NIVEL 5 | 3/4 | 18 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228362
NIVEL 5 | 3/4 | 19 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228341
NIVEL 5 | 3/4 | 20 | 8.39 | 1 | 8.3895 | 0.61046 | 0 | Vigas | 228337
NIVEL 5 | 3/4 | 21 | 8.14 | 1 | 8.139 | 0.86098 | 0 | Vigas | 228373
NIVEL 5 | 3/4 | 22 | 8.14 | 1 | 8.139 | 0.86098 | 0 | Vigas | 228377
NIVEL 5 | 3/4 | 23 | 7.83 | 1 | 7.8319 | 1.1681 | 1.1681 | Vigas | 228313
NIVEL 5 | 3/4 | 24 | 7.83 | 1 | 7.8319 | 1.1681 | 1.1681 | Vigas | 228317
NIVEL 5 | 3/4 | 25 | 7.79 | 1 | 7.789 | 1.211 | 1.211 | Vigas | 228319
NIVEL 5 | 3/4 | 26 | 7.79 | 1 | 7.789 | 1.211 | 1.211 | Vigas | 228323
NIVEL 5 | 3/4 | 27 | 7.73 | 1 | 7.7327 | 1.2673 | 1.2673 | Vigas | 228379
NIVEL 5 | 3/4 | 28 | 7.63 + 1.35 | 2 | 8.9806 | 0.01935 | 0 | Vigas | 228383, 227955b
NIVEL 5 | 3/4 | 29 | 6.60 + 2.37 | 2 | 8.9751 | 0.024867 | 0 | Vigas | 228332, 228357
NIVEL 5 | 3/4 | 30 | 6.60 + 2.37 | 2 | 8.9751 | 0.024867 | 0 | Vigas | 228374, 228361
NIVEL 5 | 3/4 | 31 | 6.46 + 2.51 | 2 | 8.9786 | 0.021434 | 0 | Vigas | 228353, 227931
NIVEL 5 | 3/4 | 32 | 6.46 + 2.51 | 2 | 8.9786 | 0.021434 | 0 | Vigas | 228314, 227935
NIVEL 5 | 3/4 | 33 | 6.12 + 2.86 | 2 | 8.9803 | 0.019742 | 0 | Vigas | 227958, 228351
NIVEL 5 | 3/4 | 34 | 6.12 + 2.85 | 2 | 8.9683 | 0.031742 | 0 | Vigas | 227911, 228316
NIVEL 5 | 3/4 | 35 | 6.12 + 2.85 | 2 | 8.9643 | 0.035742 | 0 | Vigas | 227934, 228312
NIVEL 5 | 3/4 | 36 | 5.87 + 2.83 | 2 | 8.7011 | 0.29887 | 0 | Vigas | 228359, 228355
NIVEL 5 | 3/4 | 37 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228363, 228330
NIVEL 5 | 3/4 | 38 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228338, 228334
NIVEL 5 | 3/4 | 39 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228342, 228372
NIVEL 5 | 3/4 | 40 | 5.87 + 2.70 | 2 | 8.5751 | 0.42487 | 0 | Vigas | 228380, 228376
NIVEL 5 | 3/4 | 41 | 5.87 + 2.59 | 2 | 8.4621 | 0.53787 | 0 | Vigas | 228384, 227908
NIVEL 5 | 3/4 | 42 | 5.87 + 2.59 | 2 | 8.4581 | 0.54187 | 0 | Vigas | 228320, 227959
NIVEL 5 | 3/4 | 43 | 5.87 + 2.55 | 2 | 8.4181 | 0.58187 | 0 | Vigas | 228324, 227912
NIVEL 5 | 3/4 | 44 | 5.71 + 2.55 | 2 | 8.2596 | 0.74043 | 0 | Vigas | 227933, 227954
NIVEL 5 | 3/4 | 45 | 5.71 + 2.37 | 2 | 8.0871 | 0.91287 | 0 | Vigas | 227910, 228336
NIVEL 5 | 3/4 | 46 | 5.71 + 2.37 | 2 | 8.0871 | 0.91287 | 0 | Vigas | 227956, 228340
NIVEL 5 | 3/4 | 47 | 5.57 + 2.37 | 2 | 7.9474 | 1.0526 | 1.0526 | Vigas | 227940, 228378
NIVEL 5 | 3/4 | 48 | 5.57 + 2.37 | 2 | 7.9474 | 1.0526 | 1.0526 | Vigas | 227944, 228382
NIVEL 5 | 3/4 | 49 | 5.42 + 2.37 | 2 | 7.7974 | 1.2026 | 1.2026 | Vigas | 227964, 228318
NIVEL 5 | 3/4 | 50 | 5.42 + 2.37 | 2 | 7.7974 | 1.2026 | 1.2026 | Vigas | 227968, 228322
NIVEL 5 | 3/4 | 51 | 5.42 + 1.97 + 1.47 | 3 | 8.8634 | 0.13663 | 0 | Vigas | 227917, 227937, 227932b
NIVEL 5 | 3/4 | 52 | 5.42 + 1.97 + 1.47 | 3 | 8.8634 | 0.13663 | 0 | Vigas | 227921, 227941, 227936b
NIVEL 5 | 3/4 | 53 | 5.35 + 1.82 + 1.82 | 3 | 8.9987 | 0.0013252 | 0 | Vigas | 228354, 227914, 227918
NIVEL 5 | 3/4 | 54 | 5.32 + 1.82 + 1.82 | 3 | 8.9686 | 0.03145 | 0 | Vigas | 227916, 227961, 227965
NIVEL 5 | 3/4 | 55 | 5.32 + 1.38 + 1.35 | 3 | 8.0488 | 0.9512 | 0 | Vigas | 227920, 227909b, 227913b
NIVEL 5 | 3/4 | 56 | 5.32 + 1.34 + 1.27 | 3 | 7.9388 | 1.0612 | 1.0612 | Vigas | 227963, 227960b, 228331b
NIVEL 5 | 3/4 | 57 | 5.32 + 1.27 | 2 | 6.5958 | 2.4042 | 2.4042 | Vigas | 227967, 228335b
NIVEL 5 | 3/4 | 58 | 5.22 | 1 | 5.2237 | 3.7763 | 3.7763 | Vigas | 228333
NIVEL 5 | 3/4 | 59 | 5.17 | 1 | 5.1729 | 3.8271 | 3.8271 | Vigas | 227939
NIVEL 5 | 3/4 | 60 | 5.17 | 1 | 5.1729 | 3.8271 | 3.8271 | Vigas | 227943
NIVEL 5 | 3/4 | 61 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228339
NIVEL 5 | 3/4 | 62 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228343
NIVEL 5 | 3/4 | 63 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228364
NIVEL 5 | 3/4 | 64 | 4.89 | 1 | 4.8895 | 4.1105 | 4.1105 | Vigas | 228360
NIVEL 5 | 3/4 | 65 | 4.24 + 4.23 | 2 | 8.4717 | 0.52825 | 0 | Vigas | 228375, 228381
NIVEL 5 | 3/4 | 66 | 4.23 + 4.23 | 2 | 8.4576 | 0.5424 | 0 | Vigas | 228315, 228325
NIVEL 5 | 3/4 | 67 | 4.21 + 4.14 | 2 | 8.3504 | 0.6496 | 0 | Vigas | 228321, 228385
BARRAS DEL MODELO MAYORES DE 9 m (se cortan en dos piezas con traslape; no se modifica el diseño)
Nivel | Ø | ID Revit | Longitud modelo (m) | Pieza 1 (m) | Pieza 2 = L − 9 + traslape (m)
CIMENTACIÓN | 3/4 | 227665 | 9.241 | 9 | 1.391
CIMENTACIÓN | 3/4 | 227670 | 9.221 | 9 | 1.371
CIMENTACIÓN | 3/4 | 227979 | 9.311 | 9 | 1.461
CIMENTACIÓN | 3/4 | 227983 | 9.304 | 9 | 1.454
CIMENTACIÓN | 3/4 | 228008 | 9.241 | 9 | 1.391
CIMENTACIÓN | 3/4 | 228013 | 9.189 | 9 | 1.339
NIVEL 2 | 3/4 | 227636 | 9.241 | 9 | 1.391
NIVEL 2 | 3/4 | 227640 | 9.209 | 9 | 1.359
NIVEL 2 | 3/4 | 227644 | 9.225 | 9 | 1.375
NIVEL 2 | 3/4 | 227702 | 9.316 | 9 | 1.466
NIVEL 2 | 3/4 | 227706 | 9.316 | 9 | 1.466
NIVEL 2 | 3/4 | 227710 | 9.244 | 9 | 1.394
NIVEL 2 | 3/4 | 227731 | 9.197 | 9 | 1.347
NIVEL 2 | 3/4 | 227735 | 9.241 | 9 | 1.391
NIVEL 2 | 3/4 | 227739 | 9.177 | 9 | 1.327
NIVEL 2 | 3/4 | 228082 | 9.123 | 9 | 1.273
NIVEL 2 | 3/4 | 228087 | 9.119 | 9 | 1.269
NIVEL 2 | 3/4 | 228091 | 9.103 | 9 | 1.253
NIVEL 3 | 3/4 | 227761 | 9.241 | 9 | 1.391
NIVEL 3 | 3/4 | 227765 | 9.197 | 9 | 1.347
NIVEL 3 | 3/4 | 227784 | 9.316 | 9 | 1.466
NIVEL 3 | 3/4 | 227788 | 9.316 | 9 | 1.466
NIVEL 3 | 3/4 | 227809 | 9.197 | 9 | 1.347
NIVEL 3 | 3/4 | 227814 | 9.241 | 9 | 1.391
NIVEL 3 | 3/4 | 228173 | 9.123 | 9 | 1.273
NIVEL 3 | 3/4 | 228178 | 9.119 | 9 | 1.269
NIVEL 4 | 3/4 | 227836 | 9.241 | 9 | 1.391
NIVEL 4 | 3/4 | 227840 | 9.197 | 9 | 1.347
NIVEL 4 | 3/4 | 227859 | 9.316 | 9 | 1.466
NIVEL 4 | 3/4 | 227863 | 9.316 | 9 | 1.466
NIVEL 4 | 3/4 | 227884 | 9.197 | 9 | 1.347
NIVEL 4 | 3/4 | 227889 | 9.241 | 9 | 1.391
NIVEL 4 | 3/4 | 228252 | 9.123 | 9 | 1.273
NIVEL 4 | 3/4 | 228257 | 9.119 | 9 | 1.269
NIVEL 5 | 3/4 | 227909 | 9.229 | 9 | 1.379
NIVEL 5 | 3/4 | 227913 | 9.197 | 9 | 1.347
NIVEL 5 | 3/4 | 227932 | 9.316 | 9 | 1.466
NIVEL 5 | 3/4 | 227936 | 9.316 | 9 | 1.466
NIVEL 5 | 3/4 | 227955 | 9.197 | 9 | 1.347
NIVEL 5 | 3/4 | 227960 | 9.193 | 9 | 1.343
NIVEL 5 | 3/4 | 228331 | 9.123 | 9 | 1.273
NIVEL 5 | 3/4 | 228335 | 9.123 | 9 | 1.273

## DATOS MODELO
DATOS DEL MODELO (lectura del IFC, sin modificar)
Fuente: 'Proyect sj.ifc' exportado de Revit 2027 (27-09-2026). Valores medidos en la geometría; no editar.
ID Revit | Nivel | Elemento | Tipo Revit | Comentarios (marcador SJ_*) | Volumen neto (m³) | Encofrado costados (m²) | Encofrado fondo (m²) | Sup. superior libre (m²) | Costados libres (m²) | Área losa (m²) | Área aligerada (m²)
205598 | CIMENTACIÓN | Cimiento de escalera | CIM_ESCALERA_ARRANQUE_R1 | SJ_CIMIENTO_ESCALERA_R1¦ARRANQUE_TRAMO_1¦CIMIENTO | 0.625 | 2.9355 | 0 | 0.31311 | 2.9355
224700 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-1-A-1-N-1-A-4 | 0.29 | 1.9575 | 0 | 0.61172 | 1.9575
224701 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-1-A-4-N-1-A-2 | 0.26 | 2.08 | 0 | 0.65 | 2.08
224702 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-1-A-2-N-1-A-3 | 0.33 | 2.2688 | 0 | 0.70898 | 2.2688
224703 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-2-A-1-N-2-A-4 | 0.29 | 2.32 | 0 | 0.725 | 2.32
224704 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-2-A-4-N-2-A-2 | 0.29 | 2.32 | 0 | 0.725 | 2.32
224705 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-2-A-2-N-2-A-3 | 0.33 | 2.64 | 0 | 0.825 | 2.64
224706 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-3-A-1-N-3-A-4 | 0.29 | 1.9575 | 0 | 0.61172 | 1.9575
224707 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-3-A-4-N-3-A-2 | 0.26 | 2.08 | 0 | 0.65 | 2.08
224708 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-3-A-2-N-3-A-3 | 0.33 | 2.2688 | 0 | 0.70898 | 2.2688
224709 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-1-A-1-N-2-A-1 | 0.33875 | 2.402 | 0 | 0.75205 | 2.402
224710 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-2-A-1-N-3-A-1 | 0.33875 | 2.402 | 0 | 0.75205 | 2.402
224711 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-1-A-4-N-2-A-4 | 0.33 | 2.64 | 0 | 0.825 | 2.64
224712 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-2-A-4-N-3-A-4 | 0.33 | 2.64 | 0 | 0.825 | 2.64
224713 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-1-A-2-N-2-A-2 | 0.33 | 2.64 | 0 | 0.825 | 2.64
224714 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-2-A-2-N-3-A-2 | 0.33 | 2.64 | 0 | 0.825 | 2.64
224715 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-1-A-3-N-2-A-3 | 0.33875 | 2.402 | 0 | 0.75205 | 2.402
224716 | CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | VCA_250x400_FINAL_PREDIM | SJ_REDISENO_4X3_R1¦VCA¦N-2-A-3-N-3-A-3 | 0.33875 | 2.402 | 0 | 0.75205 | 2.402
196940 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_1600x1600x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-1¦ZP-1600 | 1.408 | 3.52 | 0 | 1.79 | 3.52
196941 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_1800x1800x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-2¦ZP-1800 | 1.782 | 3.96 | 0 | 2.4411 | 3.96
196942 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_1600x1600x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-3¦ZP-1600 | 1.408 | 3.52 | 0 | 1.79 | 3.52
196946 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_1600x1600x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-1¦ZP-1600 | 1.408 | 3.52 | 0 | 1.79 | 3.52
198926 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_1200x1200x500_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-4-A-2¦ZP-1200 | 0.72 | 2.4 | 0 | 1.26 | 2.4
198930 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_1200x1200x500_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-4-A-3¦ZP-1200 | 0.72 | 2.4 | 0 | 1.26 | 2.4
212966 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_1800x1800x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-4¦ZP-1800 | 1.782 | 3.96 | 0 | 2.4332 | 3.96
212969 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_2000x2000x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-1¦ZP-2000 | 2.2 | 4.4 | 0 | 3.0469 | 4.4
212970 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_2000x2000x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-4¦ZP-2000 | 2.2 | 4.4 | 0 | 3.0508 | 4.4
212971 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_2000x2000x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-2¦ZP-2000 | 2.2 | 4.4 | 0 | 3.0508 | 4.4
212972 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_1800x1800x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-3¦ZP-1800 | 1.782 | 3.96 | 0 | 2.4411 | 3.96
212973 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_2000x2000x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-4¦ZP-2000 | 2.2 | 4.4 | 0 | 3.0469 | 4.4
212974 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_2000x2000x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-2¦ZP-2000 | 2.2 | 4.4 | 0 | 3.0469 | 4.4
212975 | CIMENTACIÓN | Zapatas | ZR_1800x1800x550_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-3¦ZP-1800 | 1.782 | 3.96 | 0 | 2.373 | 3.96
196903 | NIVEL 1 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-2¦COLUMNA¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.261 | 2.1954 | 0 | 0 | 2.1954
196911 | NIVEL 1 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-1¦COLUMNA¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.261 | 2.1954 | 0 | 0 | 2.1954
196915 | NIVEL 1 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-2¦COLUMNA¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.261 | 2.0391 | 0 | 0 | 2.0391
196924 | NIVEL 1 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-3¦COLUMNA¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.261 | 2.1954 | 0 | 0 | 2.1954
196932 | NIVEL 1 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-2¦COLUMNA¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.261 | 2.141 | 0 | 0 | 2.141
200061 | NIVEL 1 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦ESQUINA_A2¦COLUMNA¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.27 | 2.2654 | 0 | 0 | 2.2654
200070 | NIVEL 1 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦ESQUINA_A3¦COLUMNA¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.27 | 2.6156 | 0 | 0 | 2.6156
212947 | NIVEL 1 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-4¦COLUMNA¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.261 | 2.1954 | 0 | 0 | 2.1954
212952 | NIVEL 1 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-4¦COLUMNA¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.261 | 2.0391 | 0 | 0 | 2.0391
212957 | NIVEL 1 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-4¦COLUMNA¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.261 | 2.1954 | 0 | 0 | 2.1954
218115 | NIVEL 1 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-1¦COLUMNA_L¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.3915 | 3.1673 | 0 | 0 | 3.1673
218120 | NIVEL 1 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-3¦COLUMNA_L¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.3915 | 3.1673 | 0 | 0 | 3.1673
218125 | NIVEL 1 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-1¦COLUMNA_L¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.3915 | 3.1673 | 0 | 0 | 3.1673
218130 | NIVEL 1 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-3¦COLUMNA_L¦Cimentacion-Nivel 1 | 0.3915 | 3.113 | 0 | 0 | 3.113
230350 | NIVEL 1 | Falso piso | FALSO_PISO_100mm | SJ_FALSO_PISO_R1¦Nivel 1¦FALSO_PISO | 9.0526 | 0 | 0 | 87.3208 | 3.9972
196080 | NIVEL 2 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-2¦COLUMNA¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.54 | 5.13 | 0 | 0 | 5.13
196355 | NIVEL 2 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-2¦COLUMNA¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.558 | 5.055 | 0 | 0 | 5.055
196477 | NIVEL 2 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-1¦COLUMNA¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.54 | 5.13 | 0 | 0 | 5.13
196478 | NIVEL 2 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-3¦COLUMNA¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.54 | 5.13 | 0 | 0 | 5.13
196571 | NIVEL 2 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-2¦COLUMNA¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.54 | 5.04 | 0 | 0 | 5.04
200064 | NIVEL 2 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦ESQUINA_A2¦COLUMNA¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.576 | 5.2703 | 0 | 0 | 5.2703
200071 | NIVEL 2 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦ESQUINA_A3¦COLUMNA¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.576 | 5.37 | 0 | 0 | 5.37
212948 | NIVEL 2 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-4¦COLUMNA¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.54 | 5.13 | 0 | 0 | 5.13
212953 | NIVEL 2 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-4¦COLUMNA¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.54 | 5.04 | 0 | 0 | 5.04
212958 | NIVEL 2 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-4¦COLUMNA¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.54 | 5.04 | 0 | 0 | 5.04
218116 | NIVEL 2 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-1¦COLUMNA_L¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.864 | 7.14 | 0 | 0 | 7.14
218121 | NIVEL 2 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-3¦COLUMNA_L¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.864 | 7.26 | 0 | 0 | 7.26
218126 | NIVEL 2 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-1¦COLUMNA_L¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.864 | 6.93 | 0 | 0 | 6.93
218131 | NIVEL 2 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-3¦COLUMNA_L¦Nivel 1-Nivel 2 | 0.864 | 7.02 | 0 | 0 | 7.02
231142 | NIVEL 2 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N1-N2¦LOSA_T1 | 0.55397 | 0.87253 | 3.3181 | 0.40394 | 0.87253
231152 | NIVEL 2 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N1-N2¦LOSA_T2 | 0.31225 | 0.49966 | 2.0816 | 0.2602 | 0.49966
231162 | NIVEL 2 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N1-N2¦DESCANSO_J2 | 0.41531 | 0.69173 | 2.0766 | 2.7687 | 0.69173
231171 | NIVEL 2 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N1-N2¦EXTENSION_PLATAFORMA_J1 | 0.3987 | 0.26995 | 1.6613 | 2.658 | 0.26995
231178 | NIVEL 2 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N1-N2¦PELDANOS_T1 | 0.32097 | 2.5532 | 0 | 3.08 | 2.5532
231179 | NIVEL 2 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N1-N2¦PELDANOS_T2 | 0.18341 | 1.39 | 0 | 1.76 | 1.39
231180 | NIVEL 2 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N1-N2¦NUDO_PRISMATICO_J2 | 0.11493 | 0.58229 | 0.33 | 0.33 | 0.58229
231181 | NIVEL 2 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N1-N2¦NUDO_PRISMATICO_J2B | 0.058546 | 0.10284 | 0.33 | 0.33 | 0.10284
231182 | NIVEL 2 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N1-N2¦NUDO_PRISMATICO_J1 | 0.064625 | 0.291 | 0.33 | 0 | 0.291
220830 | NIVEL 2 | Losa aligerada | PISO_ESTRUCTURAL_MACIZO_200mm_VOLADO | SJ_RECONSTRUIR_LOSA_INTEGRAL_4X3_R1¦Nivel 2¦LOSA_INTEGRAL | 18.4725 | 6.92 | 74.524 | 90.0327 | 6.92 | 92.362 | 69.476
224717 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-1-A-1-N-1-A-4 | 0.261 | 1.6992 | 0.73406 | 0 | 1.6992
224719 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-1-A-4-N-1-A-2 | 0.234 | 1.56 | 0.78 | 0 | 1.56
224721 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-1-A-2-N-1-A-3 | 0.297 | 1.9336 | 0.85078 | 0 | 1.9336
224723 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-2-A-1-N-2-A-4 | 0.261 | 1.74 | 0.87 | 0 | 1.74
224725 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-2-A-4-N-2-A-2 | 0.261 | 1.74 | 0.87 | 0 | 1.74
224727 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-2-A-2-N-2-A-3 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224729 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-3-A-1-N-3-A-4 | 0.261 | 1.6584 | 0.73406 | 0 | 1.6584
224731 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-3-A-4-N-3-A-2 | 0.234 | 1.56 | 0.78 | 0 | 1.56
224733 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-3-A-2-N-3-A-3 | 0.396 | 2.2548 | 0.85078 | 0.42539 | 2.2548
224735 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-1-A-1-N-2-A-1 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224737 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-2-A-1-N-3-A-1¦VOLADO-1.50 | 0.4455 | 3.06 | 1.3485 | 0 | 3.06
224739 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-1-A-4-N-2-A-4 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224741 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-2-A-4-N-3-A-4¦VOLADO-1.50 | 0.432 | 2.97 | 1.44 | 0 | 2.97
224743 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-1-A-2-N-2-A-2 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224745 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-2-A-2-N-3-A-2 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224747 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-1-A-3-N-2-A-3 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224749 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-2-A-3-N-3-A-3 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224751 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-3-A-2-N-4-A-2 | 0.23258 | 1.5505 | 0.6645 | 0 | 1.5505
224753 | NIVEL 2 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 2¦N-3-A-3-N-4-A-3 | 0.3435 | 2.29 | 0.66362 | 0.66362 | 2.29
224755 | NIVEL 2 | Vigas | VCA_300x500_ESCALERA_COLLARIN_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦COLLARIN_N4¦Nivel 2¦VIGA_COLLARIN | 0.4275 | 2.7368 | 0.855 | 0.855 | 2.7368
196904 | NIVEL 3 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-2¦COLUMNA¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
196912 | NIVEL 3 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-1¦COLUMNA¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
196918 | NIVEL 3 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-2¦COLUMNA¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.432 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
196925 | NIVEL 3 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-3¦COLUMNA¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
196933 | NIVEL 3 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-2¦COLUMNA¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.45 | 3.975 | 0 | 0 | 3.975
200066 | NIVEL 3 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦ESQUINA_A2¦COLUMNA¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.468 | 4.3387 | 0 | 0 | 4.3387
200072 | NIVEL 3 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦ESQUINA_A3¦COLUMNA¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.468 | 4.29 | 0 | 0 | 4.29
212949 | NIVEL 3 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-4¦COLUMNA¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
212954 | NIVEL 3 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-4¦COLUMNA¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.432 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
212959 | NIVEL 3 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-4¦COLUMNA¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.432 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
218117 | NIVEL 3 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-1¦COLUMNA_L¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.702 | 5.7037 | 0 | 0 | 5.7037
218122 | NIVEL 3 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-3¦COLUMNA_L¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.702 | 5.8256 | 0 | 0 | 5.8256
218127 | NIVEL 3 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-1¦COLUMNA_L¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.702 | 5.4966 | 0 | 0 | 5.4966
218132 | NIVEL 3 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-3¦COLUMNA_L¦Nivel 2-Nivel 3 | 0.702 | 5.5819 | 0 | 0 | 5.5819
231185 | NIVEL 3 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N2-N3¦LOSA_T1 | 0.34439 | 0.63598 | 2.2959 | 0.25112 | 0.63598
231195 | NIVEL 3 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N2-N3¦LOSA_T2 | 0.34439 | 0.55859 | 2.2959 | 0.25112 | 0.55859
231205 | NIVEL 3 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N2-N3¦DESCANSO_J2 | 0.36548 | 0.64533 | 1.7893 | 2.4365 | 0.64533
231214 | NIVEL 3 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N2-N3¦EXTENSION_PLATAFORMA_J1 | 0.3987 | 0.26995 | 1.6613 | 2.658 | 0.26995
231221 | NIVEL 3 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N2-N3¦PELDANOS_T1 | 0.19491 | 1.6056 | 0 | 1.925 | 1.6056
231222 | NIVEL 3 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N2-N3¦PELDANOS_T2 | 0.19491 | 1.5549 | 0 | 1.925 | 1.5549
231223 | NIVEL 3 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N2-N3¦NUDO_PRISMATICO_J2 | 0.11266 | 0.53558 | 0.33 | 0.33 | 0.53558
231224 | NIVEL 3 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N2-N3¦NUDO_PRISMATICO_J2B | 0.059038 | 0.10371 | 0.33 | 0.33 | 0.10371
231225 | NIVEL 3 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N2-N3¦NUDO_PRISMATICO_J1 | 0.063163 | 0.28112 | 0.33 | 0 | 0.28112
220841 | NIVEL 3 | Losa aligerada | PISO_ESTRUCTURAL_MACIZO_200mm_VOLADO | SJ_RECONSTRUIR_LOSA_INTEGRAL_4X3_R1¦Nivel 3¦LOSA_INTEGRAL | 18.4725 | 6.92 | 74.524 | 90.0327 | 6.92 | 92.362 | 69.476
224757 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-1-A-1-N-1-A-4 | 0.261 | 1.6992 | 0.73406 | 0 | 1.6992
224759 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-1-A-4-N-1-A-2 | 0.234 | 1.56 | 0.78 | 0 | 1.56
224761 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-1-A-2-N-1-A-3 | 0.297 | 1.9336 | 0.85078 | 0 | 1.9336
224763 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-2-A-1-N-2-A-4 | 0.261 | 1.74 | 0.87 | 0 | 1.74
224765 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-2-A-4-N-2-A-2 | 0.261 | 1.74 | 0.87 | 0 | 1.74
224767 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-2-A-2-N-2-A-3 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224769 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-3-A-1-N-3-A-4 | 0.261 | 1.6584 | 0.73406 | 0 | 1.6584
224771 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-3-A-4-N-3-A-2 | 0.234 | 1.56 | 0.78 | 0 | 1.56
224773 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-3-A-2-N-3-A-3 | 0.396 | 2.2619 | 0.85078 | 0.42539 | 2.2619
224775 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-1-A-1-N-2-A-1 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224777 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-2-A-1-N-3-A-1¦VOLADO-1.50 | 0.4455 | 3.06 | 1.3485 | 0 | 3.06
224779 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-1-A-4-N-2-A-4 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224781 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-2-A-4-N-3-A-4¦VOLADO-1.50 | 0.432 | 2.97 | 1.44 | 0 | 2.97
224783 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-1-A-2-N-2-A-2 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224785 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-2-A-2-N-3-A-2 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224787 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-1-A-3-N-2-A-3 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224789 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-2-A-3-N-3-A-3 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224791 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-3-A-2-N-4-A-2 | 0.23258 | 1.5505 | 0.6645 | 0 | 1.5505
224793 | NIVEL 3 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 3¦N-3-A-3-N-4-A-3 | 0.3435 | 2.29 | 0.66362 | 0.66362 | 2.29
224795 | NIVEL 3 | Vigas | VCA_300x500_ESCALERA_COLLARIN_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦COLLARIN_N4¦Nivel 3¦VIGA_COLLARIN | 0.4275 | 2.7368 | 0.855 | 0.855 | 2.7368
196905 | NIVEL 4 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-2¦COLUMNA¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
196913 | NIVEL 4 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-1¦COLUMNA¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
196920 | NIVEL 4 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-2¦COLUMNA¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.432 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
196926 | NIVEL 4 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-3¦COLUMNA¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
196934 | NIVEL 4 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-2¦COLUMNA¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.45 | 3.975 | 0 | 0 | 3.975
200068 | NIVEL 4 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦ESQUINA_A2¦COLUMNA¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.468 | 4.3387 | 0 | 0 | 4.3387
200073 | NIVEL 4 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦ESQUINA_A3¦COLUMNA¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.468 | 4.29 | 0 | 0 | 4.29
212950 | NIVEL 4 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-4¦COLUMNA¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
212955 | NIVEL 4 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-4¦COLUMNA¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.432 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
212960 | NIVEL 4 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-4¦COLUMNA¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.432 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
218118 | NIVEL 4 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-1¦COLUMNA_L¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.702 | 5.7037 | 0 | 0 | 5.7037
218123 | NIVEL 4 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-3¦COLUMNA_L¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.702 | 5.8256 | 0 | 0 | 5.8256
218128 | NIVEL 4 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-1¦COLUMNA_L¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.702 | 5.4966 | 0 | 0 | 5.4966
218133 | NIVEL 4 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-3¦COLUMNA_L¦Nivel 3-Nivel 4 | 0.702 | 5.5819 | 0 | 0 | 5.5819
231228 | NIVEL 4 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N3-N4¦LOSA_T1 | 0.34439 | 0.63598 | 2.2959 | 0.25112 | 0.63598
231238 | NIVEL 4 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N3-N4¦LOSA_T2 | 0.34439 | 0.55859 | 2.2959 | 0.25112 | 0.55859
231248 | NIVEL 4 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N3-N4¦DESCANSO_J2 | 0.36548 | 0.64533 | 1.7893 | 2.4365 | 0.64533
231257 | NIVEL 4 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N3-N4¦EXTENSION_PLATAFORMA_J1 | 0.3987 | 0.26995 | 1.6613 | 2.658 | 0.26995
231264 | NIVEL 4 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N3-N4¦PELDANOS_T1 | 0.19491 | 1.6056 | 0 | 1.925 | 1.6056
231265 | NIVEL 4 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N3-N4¦PELDANOS_T2 | 0.19491 | 1.5549 | 0 | 1.925 | 1.5549
231266 | NIVEL 4 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N3-N4¦NUDO_PRISMATICO_J2 | 0.11266 | 0.53558 | 0.33 | 0.33 | 0.53558
231267 | NIVEL 4 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N3-N4¦NUDO_PRISMATICO_J2B | 0.059038 | 0.10371 | 0.33 | 0.33 | 0.10371
231268 | NIVEL 4 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N3-N4¦NUDO_PRISMATICO_J1 | 0.063163 | 0.28112 | 0.33 | 0 | 0.28112
220852 | NIVEL 4 | Losa aligerada | PISO_ESTRUCTURAL_MACIZO_200mm_VOLADO | SJ_RECONSTRUIR_LOSA_INTEGRAL_4X3_R1¦Nivel 4¦LOSA_INTEGRAL | 18.4725 | 6.92 | 74.524 | 90.0327 | 6.92 | 92.362 | 69.476
224797 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-1-A-1-N-1-A-4 | 0.261 | 1.6992 | 0.73406 | 0 | 1.6992
224799 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-1-A-4-N-1-A-2 | 0.234 | 1.56 | 0.78 | 0 | 1.56
224801 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-1-A-2-N-1-A-3 | 0.297 | 1.9336 | 0.85078 | 0 | 1.9336
224803 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-2-A-1-N-2-A-4 | 0.261 | 1.74 | 0.87 | 0 | 1.74
224805 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-2-A-4-N-2-A-2 | 0.261 | 1.74 | 0.87 | 0 | 1.74
224807 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-2-A-2-N-2-A-3 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224809 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-3-A-1-N-3-A-4 | 0.261 | 1.6584 | 0.73406 | 0 | 1.6584
224811 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-3-A-4-N-3-A-2 | 0.234 | 1.56 | 0.78 | 0 | 1.56
224813 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-3-A-2-N-3-A-3 | 0.396 | 2.2619 | 0.85078 | 0.42539 | 2.2619
224815 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-1-A-1-N-2-A-1 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224817 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-2-A-1-N-3-A-1¦VOLADO-1.50 | 0.4455 | 3.06 | 1.3485 | 0 | 3.06
224819 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-1-A-4-N-2-A-4 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224821 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-2-A-4-N-3-A-4¦VOLADO-1.50 | 0.432 | 2.97 | 1.44 | 0 | 2.97
224823 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-1-A-2-N-2-A-2 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224825 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-2-A-2-N-3-A-2 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224827 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-1-A-3-N-2-A-3 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224829 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-2-A-3-N-3-A-3 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224831 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-3-A-2-N-4-A-2 | 0.23258 | 1.5505 | 0.6645 | 0 | 1.5505
224833 | NIVEL 4 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 4¦N-3-A-3-N-4-A-3 | 0.3435 | 2.29 | 0.66362 | 0.66362 | 2.29
224835 | NIVEL 4 | Vigas | VCA_300x500_ESCALERA_COLLARIN_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦COLLARIN_N4¦Nivel 4¦VIGA_COLLARIN | 0.4275 | 2.7368 | 0.855 | 0.855 | 2.7368
196906 | NIVEL 5 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-2¦COLUMNA¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
196914 | NIVEL 5 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-1¦COLUMNA¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
196922 | NIVEL 5 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-2¦COLUMNA¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.432 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
196927 | NIVEL 5 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-3¦COLUMNA¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
196935 | NIVEL 5 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-2¦COLUMNA¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.45 | 3.975 | 0 | 0.09 | 3.975
198927 | NIVEL 5 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦ESQUINA_A2¦COLUMNA¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.468 | 4.3388 | 0 | 0.18 | 4.3388
198931 | NIVEL 5 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦ESQUINA_A3¦COLUMNA¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.468 | 4.29 | 0 | 0.18 | 4.29
212951 | NIVEL 5 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-4¦COLUMNA¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.432 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
212956 | NIVEL 5 | Columnas | C_300x600_V_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-2-A-4¦COLUMNA¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.432 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
212961 | NIVEL 5 | Columnas | C_600x300_H_R1 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-4¦COLUMNA¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.432 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
218119 | NIVEL 5 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-1¦COLUMNA_L¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.702 | 5.7037 | 0 | 0.27 | 5.7037
218124 | NIVEL 5 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-1-A-3¦COLUMNA_L¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.702 | 5.8256 | 0 | 0.27 | 5.8256
218129 | NIVEL 5 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-1¦COLUMNA_L¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.702 | 5.4966 | 0 | 0.27 | 5.4966
218134 | NIVEL 5 | Columnas | L_600x600x300 | SJ_REDISENO_4X3_R1¦N-3-A-3¦COLUMNA_L¦Nivel 4-Nivel 5 | 0.702 | 5.5819 | 0 | 0.27 | 5.5819
231271 | NIVEL 5 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N4-N5¦LOSA_T1 | 0.34439 | 0.63598 | 2.2959 | 0.25112 | 0.63598
231281 | NIVEL 5 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N4-N5¦LOSA_T2 | 0.34439 | 0.55859 | 2.2959 | 0.25112 | 0.55859
231291 | NIVEL 5 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N4-N5¦DESCANSO_J2 | 0.36547 | 0.64533 | 1.7893 | 2.4365 | 0.64533
231300 | NIVEL 5 | Escalera | Genérico 150 mm | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N4-N5¦EXTENSION_PLATAFORMA_J1 | 0.3987 | 0.43608 | 1.6613 | 2.658 | 0.43608
231307 | NIVEL 5 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N4-N5¦PELDANOS_T1 | 0.19491 | 1.6056 | 0 | 1.925 | 1.6056
231308 | NIVEL 5 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N4-N5¦PELDANOS_T2 | 0.19491 | 1.5549 | 0 | 1.925 | 1.5549
231309 | NIVEL 5 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N4-N5¦NUDO_PRISMATICO_J2 | 0.11266 | 0.53558 | 0.33 | 0.33 | 0.53558
231310 | NIVEL 5 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N4-N5¦NUDO_PRISMATICO_J2B | 0.059038 | 0.10371 | 0.33 | 0.33 | 0.10371
231311 | NIVEL 5 | Escalera |  | SJ_ESCALERA_CONCRETO_4X3_R1¦N4-N5¦NUDO_PRISMATICO_J1 | 0.063163 | 0.28112 | 0.33 | 0 | 0.28112
220863 | NIVEL 5 | Losa aligerada | PISO_ESTRUCTURAL_MACIZO_200mm_VOLADO | SJ_RECONSTRUIR_LOSA_INTEGRAL_4X3_R1¦Nivel 5¦LOSA_INTEGRAL | 18.4725 | 6.92 | 74.524 | 92.3625 | 6.92 | 92.362 | 69.476
224837 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-1-A-1-N-1-A-4 | 0.261 | 1.6992 | 0.73406 | 0 | 1.6992
224839 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-1-A-4-N-1-A-2 | 0.234 | 1.56 | 0.78 | 0 | 1.56
224841 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-1-A-2-N-1-A-3 | 0.297 | 1.9336 | 0.85078 | 0 | 1.9336
224843 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-2-A-1-N-2-A-4 | 0.261 | 1.74 | 0.87 | 0 | 1.74
224845 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-2-A-4-N-2-A-2 | 0.261 | 1.74 | 0.87 | 0 | 1.74
224847 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-2-A-2-N-2-A-3 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224849 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-3-A-1-N-3-A-4 | 0.261 | 1.6584 | 0.73406 | 0 | 1.6584
224851 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-3-A-4-N-3-A-2 | 0.234 | 1.56 | 0.78 | 0 | 1.56
224853 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-3-A-2-N-3-A-3 | 0.396 | 2.2619 | 0.85078 | 0.495 | 2.2619
224855 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-1-A-1-N-2-A-1 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224857 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-2-A-1-N-3-A-1¦VOLADO-1.50 | 0.4455 | 3.06 | 1.3485 | 0 | 3.06
224859 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-1-A-4-N-2-A-4 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224861 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-2-A-4-N-3-A-4¦VOLADO-1.50 | 0.432 | 2.97 | 1.44 | 0 | 2.97
224863 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-1-A-2-N-2-A-2 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224865 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-2-A-2-N-3-A-2 | 0.297 | 1.98 | 0.99 | 0 | 1.98
224867 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-1-A-3-N-2-A-3 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224869 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-2-A-3-N-3-A-3 | 0.30375 | 2.025 | 0.89847 | 0 | 2.025
224871 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-3-A-2-N-4-A-2 | 0.23258 | 1.5505 | 0.6645 | 0 | 1.5505
224873 | NIVEL 5 | Vigas | V_300x500_ENTREPISO_PREDIM | SJ_VIGAS_ENTREPISO_4X3_R1¦Nivel 5¦N-3-A-3-N-4-A-3 | 0.3435 | 2.29 | 0.66362 | 0.687 | 2.29
224875 | NIVEL 5 | Vigas | VCA_300x500_ESCALERA_COLLARIN_R1 | SJ_COLUMNAS_ZAPATAS_ESCALERA_R1¦COLLARIN_N4¦Nivel 5¦VIGA_COLLARIN | 0.4275 | 2.762 | 0.855 | 0.855 | 2.762
|  |  |  | TOTAL | 180.8954 | 617.1596 | 407.7078 | 546.7499 | 621.1568 | 369.448 | 277.904
ACERO DEL MODELO por nivel, elemento y diámetro (longitud real de cada barra: incluye ganchos y dobleces)
Nivel | Elemento | Ø | N° barras | Longitud total (m)
CIMENTACIÓN | Cimiento de escalera | 3/8 | 5 | 6.53
CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | 3/4 | 90 | 579.716
CIMENTACIÓN | Vigas de conexión | 3/8 | 382 | 427.344
CIMENTACIÓN | Zapatas | 1/2 | 32 | 44.773
CIMENTACIÓN | Zapatas | 5/8 | 244 | 520.289
NIVEL 1 | Columnas | 1/2 | 20 | 73.554
NIVEL 1 | Columnas | 3/8 | 762 | 735.885
NIVEL 1 | Columnas | 5/8 | 136 | 515.651
NIVEL 2 | Columnas | 1/2 | 20 | 70.024
NIVEL 2 | Columnas | 3/8 | 1512 | 1458.625
NIVEL 2 | Columnas | 5/8 | 136 | 496.596
NIVEL 2 | Escalera | 3/8 | 80 | 158.617
NIVEL 2 | Losa aligerada | 1/2 | 60 | 247.798
NIVEL 2 | Losa aligerada | 1/4 | 228 | 839.284
NIVEL 2 | Losa aligerada | 3/8 | 82 | 184.796
NIVEL 2 | Vigas | 3/4 | 130 | 721.345
NIVEL 2 | Vigas | 3/8 | 456 | 646.928
NIVEL 2 | Vigas | 5/8 | 6 | 25.772
NIVEL 3 | Columnas | 1/2 | 20 | 64.024
NIVEL 3 | Columnas | 3/8 | 1242 | 1198.157
NIVEL 3 | Columnas | 5/8 | 136 | 455.796
NIVEL 3 | Escalera | 3/8 | 76 | 145.649
NIVEL 3 | Losa aligerada | 1/2 | 60 | 247.794
NIVEL 3 | Losa aligerada | 1/4 | 228 | 839.284
NIVEL 3 | Losa aligerada | 3/8 | 82 | 183.105
NIVEL 3 | Vigas | 3/4 | 102 | 560.78
NIVEL 3 | Vigas | 3/8 | 456 | 646.928
NIVEL 3 | Vigas | 5/8 | 6 | 25.772
NIVEL 4 | Columnas | 1/2 | 20 | 64.024
NIVEL 4 | Columnas | 3/8 | 1242 | 1198.157
NIVEL 4 | Columnas | 5/8 | 136 | 455.796
NIVEL 4 | Escalera | 3/8 | 76 | 145.649
NIVEL 4 | Losa aligerada | 1/2 | 60 | 247.794
NIVEL 4 | Losa aligerada | 1/4 | 228 | 839.284
NIVEL 4 | Losa aligerada | 3/8 | 82 | 184.796
NIVEL 4 | Vigas | 3/4 | 100 | 548.913
NIVEL 4 | Vigas | 3/8 | 456 | 646.928
NIVEL 4 | Vigas | 5/8 | 6 | 25.772
NIVEL 5 | Columnas | 1/2 | 20 | 36.562
NIVEL 5 | Columnas | 3/8 | 1242 | 1198.157
NIVEL 5 | Columnas | 5/8 | 136 | 254.594
NIVEL 5 | Escalera | 3/8 | 76 | 145.649
NIVEL 5 | Losa aligerada | 1/2 | 60 | 247.798
NIVEL 5 | Losa aligerada | 1/4 | 228 | 839.282
NIVEL 5 | Losa aligerada | 3/8 | 82 | 184.796
NIVEL 5 | Vigas | 3/4 | 98 | 537.465
NIVEL 5 | Vigas | 3/8 | 456 | 646.928
NIVEL 5 | Vigas | 5/8 | 6 | 25.56
|  | TOTAL | 11599 | 20594.72
ÁREAS PARA SOLADO (huella en planta, m²)
Bajo zapatas | 44.145
Bajo vigas de conexión | 13.362